Об утверждении Плана мероприятий Томской области 
по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан 
и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания на 2026 – 2028 годы

В целях сокращения (профилактики) в Томской области очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания:

- Утвердить:

- План мероприятий Томской области по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения 
в стационарные организации социального обслуживания на 2026 – 2028 годы 
(далее – План мероприятий) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

- Плановые значения показателей на период реализации Плана мероприятий Томской области по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания на 2026-2028 годы согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

- Исполнительным органам Томской области, являющимся ответственными исполнителями Плана мероприятий:

- в срок не позднее чем за десять календарных дней до наступления даты исполнения мероприятия, установленного Планом мероприятий, направлять в Департамент социальной защиты населения Томской области информацию по выполнению Плана мероприятий по курируемой сфере деятельности;

- осуществлять реализацию Плана мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, а также за счет внебюджетных источников.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Томской области (по социальной политике).

Председатель Правительства

Томской области                                                                                      А.В. Кондратьев

Назаревич О.Н.

|  | Приложение № 1 к распоряжению Правительства Томской области от |
| --- | --- |

План

мероприятий Томской области по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания на 2026 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители | Вид документа | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по совершенствованию работы по помещению граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарные организации социального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в нормативные правовые акты Томской области, регулирующие правоотношения по помещению граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарные организации психоневрологического профиля в части уточнения медицинских и социальных критериев оценки потребности в стационарном обслуживании в стационарной организации психоневрологического профиля | Внесение изменений в приказ Департамента социальной защиты населения Томской области от 17.11.2022 № 39 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании» в части уточнения медицинских и социальных критериев оценки потребности в стационарном обслуживании в стационарной организации психоневрологического профиля | Департамент социальной защиты населения Томской области Департамент здравоохранения Томской области | Приказ Департамента социальной защиты населения Томской области | До 1 декабря 2028 года |
| 1.2. | Проведение социально-медицинского скрининга пожилых граждан и инвалидов в медицинских организациях с целью своевременного оказания социальных услуг и оценки социальных рисков (риск социальной изоляции, ограничения в самообслуживании, наличие/отсутствие поддержки родственников) | Выявление граждан, нуждающихся в уходе, с применением шкалы реабилитационной маршрутизации: в 2026 году - 20 человек; в 2027 году - 25 человек; в 2028 году - 30 человек | Департамент социальной защиты населения Томской области Департамент здравоохранения Томской области | Доклад в Минтруд России | До 1 октября 2026 года (промежуточный), далее - ежегодно до 1 марта 2027 -2029 года |
| 1.3. | Проведение работы с получателями социальных услуг в стационарных организациях в целях определения для них оптимальной формы социального обслуживания, в том числе перевода на социальное обслуживание на дому с применением стационарозамещающих технологий | Предоставление пожилым гражданам и инвалидам (при их желании), проживающим в стационарных организациях социального обслуживания, возможности получать социальные услуги в форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий: в 2026 году – 4 человека; в 2027 году – 6 человек; в 2028 году – 8 человек | Департамент социальной защиты населения Томской области | Доклад в Минтруд России | До 1 октября 2026 года (промежуточный), далее - ежегодно до 1 марта 2027 -2029 года |
| 1.4. | Проведение информационных кампаний среди населения в целях информирования о различных возможных формах сопровождения и предоставления социальных услуг и помощи пожилым гражданам и инвалидам | Повышение информированности граждан о различных формах сопровождения и помощи пожилым гражданам и инвалидам. Размещение информации на официальных сайтах организаций социального обслуживания и в социальных сетях | Департамент социальной защиты населения Томской области | Доклад в Минтруд России | До 1 октября 2026 года (промежуточный), далее - ежегодно до 1 марта 2027 -2029 года |
| 2. Мероприятия по укреплению материально-технической базы стационарных организаций |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка проекта строительства жилого корпуса на 150 койко-мест ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья») на условиях софинансирования расходных обязательств Томской области из федерального бюджета | Улучшение условий проживания для 150 пожилых граждан и инвалидов | Департамент социальной защиты населения Томской области Департамент строительства Томской области | Соглашение с Минтрудом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета Томской области | До 31 декабря 2028 года |
| 2.2. | Ремонт зданий стационарных организаций социального обслуживания, в том числе для лиц, страдающих психическими расстройствами, за счет средств бюджета Томской области, внебюджетных источников | Ремонт жилых зданий: в 2026 году - 2 организации (ОГАУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача», ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота»); в 2027 году - 2 организации (ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск»; ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота»); в 2028 году - 3 организации (ОГБУ «Дом социального обслуживания «Милосердие», ОГБУ «Дом социального обслуживания «Парус», ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота»). Улучшены условия проживания: в 2026 году - 80 человек; в 2027 году - 70 человек; в 2028 году - 80 человек | Департамент социальной защиты населения Томской области | Доклад в Минтруд России | До 1 октября 2026 года (промежуточный), далее - ежегодно до 1 марта 2027 -2029 года |
| 3. Мероприятия по созданию условий для развития сектора негосударственных организаций в сфере социального обслуживания и оказания ими социальных услуг надлежащего качества |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление бюджетных средств Томской области на поддержку негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев по оказанию социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам | Предоставление субсидий из бюджетных средств Томской области негосударственным организациям, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, в целях возмещения затрат за оказание услуг гражданам: в 2026 году – 0 организаций; в 2027 году – 0 организаций; в 2028 году – 1 организация (до 15 граждан) | Департамент социальной защиты населения Томской области | Доклад в Минтруд России | До 1 октября 2026 года (промежуточный), далее - ежегодно до 1 марта 2027 -2029 года |
| 3.2. | Проведение регулярных информационно-методических совещаний для государственных гражданских и муниципальных служащих по вопросам взаимодействия с негосударственными организациями и привлечению негосударственных организаций к оказанию социальных услуг | Проведение информационно-методических совещаний ежегодно | Департамент социальной защиты населения Томской области | Доклад в Минтруд России | До 1 октября 2026 года (промежуточный), далее - ежегодно до 1 марта 2027 -2029 года |
| 4. Мероприятия по развитию стационарозамещающих технологий |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация работы мобильных бригад с привлечением медицинских работников для посещения недееспособных граждан, одиноких пожилых граждан (в том числе после перенесенного инсульта, инфаркта, травмы) на дому и в сельской местности | Численность пожилых граждан и инвалидов, проживающих на дому и в сельской местности, охваченных социальными услугами мобильных бригад: в 2026 - 26 бригад (387 человек); в 2027 - 26 бригад (400 человек); в 2028 - 27 бригад (430 человек) | Департамент социальной защиты населения Томской области Департамент здравоохранения Томской области | Доклад в Минтруд России | До 1 октября 2026 года (промежуточный), далее - ежегодно до 1 марта 2027 -2029 года |
| 4.2. | Внедрение (расширение применения) стационарозамещающих технологий, в том числе: сопровождаемое проживание для лиц с ментальными нарушениями; приемная семья для пожилых граждан; школа ухода за пожилыми гражданами и инвалидами | Численность пожилых граждан и инвалидов, принятых: на сопровождаемое проживание в 2026 году - 36 человек; в 2027 году - 40 человек; в 2028 году - 43 человек; в приемную семью в 2026 году - 53 человек; в 2027 году - 55 человек; в 2028 году - 55 человек; Школа ухода за пожилыми гражданами и инвалидами в 2026 году - 175 человек; в 2027 году - 180 человек; в 2028 году - 200 человек | Департамент социальной защиты населения Томской области | Доклад в Минтруд России | До 1 октября 2026 года (промежуточный), далее - ежегодно до 1 марта 2027 -2029 года |
| 4.3. | Развитие системы надомного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, включая долговременный уход, социальные услуги сиделки | Численность пожилых граждан и инвалидов, охваченных долговременным уходом: в 2026 году –338 человек; в 2027 году – 343 человек; в 2028 году – 1590 человек | Департамент социальной защиты населения Томской области | Доклад в Минтруд России | До 1 октября 2026 года (промежуточный), далее - ежегодно до 1 марта 2027 -2029 года |
| 4.4. | Организация оказания паллиативной медицинской помощи на дому | Совершенствование межведомственного взаимодействия по оказанию паллиативной медицинской помощи на дому | Департамент здравоохранения Томской области Департамент социальной защиты населения Томской области | Доклад в Минтруд России | До 1 октября 2026 года (промежуточный), далее - ежегодно до 1 марта 2027 -2029 года |
| 4.5. | Обобщение и распространение лучших региональных практик внедрения стационарозамещающих технологий | Анализ результатов внедрения стационарозамещающих технологий, размещение аналитической информации на официальном сайте Департамента социальной защиты населения Томской области, социальных сетях | Департамент социальной защиты населения Томской области | Доклад в Минтруд России | До 1 октября 2026 года (промежуточный), далее - ежегодно до 1 марта 2027 -2029 года |
| 5. Координация деятельности по сокращению (профилактике) очередности граждан для помещения в стационарные организации |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Оценка необходимых финансовых ресурсов для реализации мероприятий регионального плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания | Аналитическая информация о привлечении средств федерального бюджета и бюджета Томской области в целях обеспечения реализации плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания | Департамент социальной защиты населения Томской области | Доклад в Минтруд России | До 1 октября 2026 года (промежуточный), далее - ежегодно до 1 марта 2027 -2029 года |
| 5.2. | Сокращение числа получателей социальных услуг, размещенных в стационарных организациях с нарушением нормативов обеспечения площадью жилых помещений, установленных в Томской области | Улучшение условий проживания получателей социальных услуг в стационарной форме: в 2026 году - 30 человек; в 2027 году - 30 человек; в 2028 году - 80 человек | Департамент социальной защиты населения Томской области | Доклад в Минтруд России | До 1 октября 2026 года (промежуточный), далее - ежегодно до 1 марта 2027 -2029 года |
| 5.3. | Проведение мониторинга и контроля реализации мероприятий регионального плана по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации | Достижение показателей плана, совершенствование и повышение качества социального обслуживания | Департамент социальной защиты населения Томской области | Доклад в Минтруд России | До 1 октября 2026 года (промежуточный), далее - ежегодно до 1 марта 2027 -2029 года |

|  | Приложение № 2 к распоряжению Правительства Томской области от |
| --- | --- |

Плановые значения показателей на период реализации Плана мероприятий Томской области по сокращению (профилактике)очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания

на 2026-2028 годы

| № п/п | Показатель | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очередность пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Число пожилых граждан и инвалидов, находящихся на надомном социальном обслуживании с применением стационарозамещающих технологий | 367 | 427 | 438 | 1688 |
| 3 | Число граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных долговременным уходом | 278 | 338 | 343 | 1590 |
| 4 | Число пожилых граждан и инвалидов, получающих социальные услуги в негосударственных организациях (в стационарной форме) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Число пожилых граждан и инвалидов, получающих социальные услуги в негосударственных организациях (в полустационарной форме) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Число пожилых граждан и инвалидов, получающих социальные услуги в негосударственных организациях (на дому) | 201 | 205 | 210 | 220 |
| 7 | Коечная мощность стационарных организаций социального обслуживания | 1694 | 1696 | 1891 | 1891 |