## Slide 1: План-график реализации
03.2021, Москва
субъектами Российской Федерации Федерального закона №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле»

## Slide 2
25.03.2021 – 01.04.2021
Региональная рабочая группа
* В состав должны войти региональные и муниципальные контрольные (надзорные) органы, региональное министерство цифровизации
Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Индикатор реализации мероприятия
Принято решение Губернатором о создании рабочей группы | Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ | Приложен скан решения Губернатора
Внесена информация об ответственном секретаре в monitoring.ar.gov.ru | Вице-губернатор | С аккаунта ответственного вице-губернатора заполнены: ФИО, почта, на почту направлен пароль, заполнена остальная информация
Предоставлена информация об адресах электронной почты участников рабочих групп в monitoring.ar.gov.ru | Вице-губернатор | Внесены адреса электронной почты; контакты; на почту отправлены пароли; заполнены ФИО и должности;
Утвержден план-график по принятию НПА | Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ | Приложенный скан решения Губернатора об утверждении план-графика

## Slide 3
Подготовка законов субъектов РФ о видах регионального государственного контроля (надзора)
01.06.2021
Полномочие региона
Объект контроля
Региональный закон о контроле
Вид контроля
Предмет контроля
ГУП, МУП
Приведение в соответствие с 248-ФЗ
Совместное ведение
Федеральный закон о контроле
Региональный закон о контроле
(при необходимости)
Неурегулированные положения
Иные положения, установленные 248-ФЗ

## Slide 4
Утверждение положения о виде контроля
не позднее 01.01.2022
Положение о виде контроля
Показатели РиЭ
Индикаторы риска
КНО
Профилактические мероприятия
Критерии риска
Объекты контроля
Виды КНМ
Периодичность
к моменту вступления в силу положения о виде контроля
Административные регламенты
Иные НПА, противоречащие 248-ФЗ
О видах регионального государственного контроля (надзора) (по предметам совместного ведения)
О видах регионального государственного контроля (надзора) (по предметам собственного ведения)
О видах муниципального контроля
О виде федерального государственного контроля (надзора) при передаче полномочий Российской Федерации
(при необходимости)

## Slide 5
Программа профилактики
Формы документов
Проверочные листы
План проверок
До 1октября на согласование в органы прокуратуры
Аттестация экспертов
До 01.07.2021 по 294-ФЗ; С 01.01.2022 по 248-ФЗ
В соответствии с требованиями Правительства РФ
Если предусмотрено Законом или положением о контроле
При необходимости
Информирование
До 01.07.2021 размещение на сайте КНО и последующая актуализация
Полномочия КНО
  Проект постановления в разработке
Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 №489
"Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Постановление Правительства РФ от 29.12.2020 № 2328
О порядке аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора), муниципального контроля
  Проект приказа в разработке
  Проект постановления в разработке
  Ст. 46 248-ФЗ

## Slide 6
Информирование
01.07.2021
Перечень НПА о контроле (их тексты и сведения об изменениях);
Проверочные листы;
Руководства по соблюдению обязательных требований
Перечень критериев и индикаторов риска нарушения обязательных требований;
Перечень объектов контроля с указанием категории риска;
Программа профилактики рисков причинения вреда;
План проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий;
Перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзорным)
органом у контролируемого лица;
Сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
Сведения о применении контрольным (надзорным) органом мер стимулирования
добросовестности контролируемых лиц;
Сведения о порядке досудебного обжалования решений КНО;
Доклады с результатами обобщения правоприменительной практики КНО;
Доклады о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле;
Информация о способах и процедуре самообследования (при ее наличии);
Иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.
Контрольный (надзорный) орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети «Интернет»:

## Slide 7
Обеспечение электронного документооборота
01.07.2021 - для региональных КНО
01.01.2024 - для муниципальных органов
* за исключением случая, если положением о виде муниципального контроля предусмотрено, что документооборот осуществляется на бумажном носителе до 31 декабря 2023 года.
Обмен документами
с контролером в бумажной форме
Электронный документооборот
электронный документооборот во всех КНО
информирование в ЕРКНМ
получение документов в электронной форме

## Slide 8
Методическая поддержка регионов
Основные подходы Федерального закона № 248-ФЗ
Оценка результативности и эффективности КНО
Управление рисками причинения вреда (ущерба)
  Автоматизация КНД
Целевая модель КНД
Как методологический инструмент применения Федерального закона
№ 248-ФЗ в регионах
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
100%
100%
100%
60-100%
100%
Нормативное правовое регулирование