Приложение

Отчет о результатах работы по реализации Плана мероприятий по реализации в 2015 году на территории Томской области 

долгосрочной государственной экономической политики по состоянию на 16.11.2015


(по распоряжению Губернатора Томской области от 06.02.2015 № 24-р)

	№
пп
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Отчет (текущее состояние, информация о проделанной работе, прогноз на краткосрочную перспективу)
	Целевые показатели
	Дополнительная информация

	
	
	
	
	Плановое значение целевого показателя
	Фактическое значение целевого показателя
	

	1
	Реализация плана мероприятий по увеличению доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте Томской области к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 27.06.2014 
№ 164-р
	31.12.2015
	Постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 414а утверждена государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области», согласно которой показатель цели «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте Томской области» в 2013 году должен составить 21,5%.
По данным Томскстата значение показателя в 2013 году составило 21,0% (вх. от 06.04.2015
№ СК-72-13/13-ГС).
Мониторинг реализации Плана мероприятий проводится Департаментом промышленности и развития предпринимательства Томской области.
В соответствии с Планом мероприятий:
- подписаны пять «дорожных карт» по расширению использования продукции и технологий предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих, с компаниями ПАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Интер РАО», ОАО «Россети» и ПАО «СИБУРХолдинг». По итогам 2014 года объемы поставок томской продукции в подразделения ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть» выросли до 2,5 млрд. рублей;
- реализуются мероприятия по внедрению медицинского оборудования томских предприятий в учреждения здравоохранения Томской области, Ямало-ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Саха (Якутия);
- Департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлена закупка девяти аппаратно-программных комплексов для клинико-диагностических исследований свойств крови АРП-01М «МЕДНОРД», оборудование поставлено в больницы Салехарда, Ноябрьска, Губкинского, Надыма и Нового Уренгоя;
- разработан проект комплексной программы сотрудничества между медицинскими организациями Югры и Томской области по направлениям: подготовка кадров, реализация совместных научных направлений, внедрение современных методик диагностики, лечения и реабилитации с использованием инновационного медицинского оборудования, материалов, лекарственных средств;
- продолжена реализация государственных программ «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области» (утв. постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 
№ 414а), «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» (утв. постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 474а), «Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» на 2014 – 2016 годы» (утв. постановлением Администрации Томской области от 27.12.2013 
№ 577а);
- продолжена реализация инвестиционного проекта «Развитие производства полимеров в ООО «Томскнефтехим», который предусматривает комплексную реконструкцию, техническое перевооружение и увеличение основных производственных мощностей с целью прироста производства полеолефинов до 10%. В 2015 году в соответствии с бизнес-планом ведутся строительно-монтажные работы;
- продолжено техническое перевооружение производства формалина и карбамидоформальдегидного концентрата (ООО «Сибметахим»);
- в I полугодии 2015 года предоставлена государственная поддержка в виде налоговых льгот:
- ЗАО НПФ «Микран» по налогу на имущество организаций на сумму 2066 тыс. рублей,
- ЗАО «ТОМЗЭЛ» по налогу на прибыль организаций – 84 тыс. рублей, по налогу на имущество организаций – 311 тыс. рублей;
- введен в эксплуатацию завод по производству радиоэлектронной аппаратуры. Внесены изменения (от 11.06.2015) в распоряжение Губернатора Томской области от 22.12.2010 № 399-р в части увеличения объемов основных средств, вводимых в эксплуатацию в рамках реализации инвестиционного проекта, и увеличения общего размера предоставляемых налоговых льгот;
- продолжены работы по организации дополнительного производственного участка по производству кабельно-проводниковой продукции (ЗАО «Томсккабель»);
- продолжена модернизация производства ЗАО «Металлист» (1 очередь). Приобретена и запущена в эксплуатацию часть оборудования. 
Распоряжением Губернатором Томской области от 30.01.2015 № 17-р проект включен в Перечень инвестиционных проектов Томской области с целью предоставления государственной поддержки в форме субсидирования на возмещение части затрат по уплате процентной ставки по кредитному договору;

- завершена государственная поддержка реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение - 
III очередь» ОАО «ТЭМЗ». В рамках проекта осуществлено техническое перевооружение основного и вспомогательного производства, приобретены западноевропейские станки, технологические линии;
- на базе ООО «Субмикронные технологии» (дочернее предприятие ЗАО НПФ «Микран», резидент ОЭЗ ТВТ «Томск») совместно с АО «Концерн радиостроения «ВЕГА» планируется строительство завода радиоэлектронных модулей нового поколения. В настоящее время АО «Концерн радиостроения «ВЕГА» ведет проектирование лабораторно-производственного корпуса на южной площадке ОЭЗ ТВТ «Томск». ООО «Субмикронные технологии» проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 
- утверждено распоряжение Администрации Томской области от 29.06.2015 № 458-ра «О внесении промышленного парка «Томск» в реестр промышленных (индустриальных) парков в Томской области», которым территориально обособленному комплексу, предназначенному для создания промышленного (индустриального) парка в г. Томске, присвоен статус Промышленный парк «Томск» сроком на 49 лет.
В соответствии с Концепцией создания и развития промышленного (индустриального) парка в г. Томске определено создание промышленного парка на 2-х площадках: «Березовой» - для развития пищевой промышленности и «Северной» - для развития металлообработки, химической промышленности, производства строительных материалов. 
Стоимость проекта - 1026,6 млн. рублей, из которых 798,8 млн. рублей – средства федерального бюджета. Период реализации проекта 2013-2016 годы
	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте – 
21,5% в 2013 году,
27,56%  в 2018 году
	21,0%
(за 2013 год)
	Значение  показателя «Доля продукции    высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте по Томской области»:

- в 2011 году - 21,2%, 

- в 2012 году - 20,9%, 

- в 2013 году – 21,0%, 
что относительно уровня  2011 года составило 99,1%, при среднероссийском показателе 103,7% и среднем показателе по Сибирскому федеральному округу – 108,8%.

Значение показателя за 2014 год будет опубликовано Росстатом  в марте 2016 года
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	Реализация Перспективного плана создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест и увеличения производительности труда на территории Томской области до 2020 года, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 15.12.2014 
№ 307-р
	31.12.2015
	Согласно данным Росстата
 прирост высокопроизводительных рабочих мест в 2014 году относительно уровня 2013 года составил:
- по Томской области: 9,1% (+11 тыс. единиц);
- в среднем по России: 4,5% (+788,1 тыс. единиц);
- в среднем по Сибирскому Федеральному округу: 2,8% (+65,7 тыс. единиц).
Общее количество высокопроизводительных рабочих мест  в Томской области в 2014 году1 составило 131,5 тыс. единиц,  что на 2,6% выше запланированного уровня.
Анализ динамики числа высокопроизводительных рабочих мест  в Томской области в разрезе видов деятельности показывает, что наибольший прирост по итогам 2014 года отмечен по разделам сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (в 1,7 раза), гостиницы и рестораны (в 1,5 раза), строительство и оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и бытовых изделий (в 1,4 раза), транспорт и связь (в 1,3 раза).
Неисполнение плановых назначений показателя «Прирост высокопроизводительных рабочих мест» отмечается на предприятиях следующих видов экономической деятельности:
1. По разделу № «Здравоохранение и предоставление социальных услуг»:  план 104,1%, факт 73,2%, отклонение 
(-30,9%). Это  объясняется тем, что средняя зарплата работников здравоохранения не достигла  принятых для определения высокопроизводительных рабочих мест  критериев. 
2. По разделу J «Финансовая деятельность»: план 104,1%, факт 92,9%, отклонение (-11,2%). Мониторинг за 2014 год показал, что негативные тенденции в отрасли – рост стоимости заемных средств, увеличение просрочки по выданным кредитам, снижение объема кредитования физических лиц – сказались на финансовом результате деятельности организаций финансового сектора экономики, и соответственно, повлияли на снижение фонда оплаты труда. 
Кроме того, ликвидация в 2014 году 2 кредитных организаций, уменьшение количества внутренних подразделений кредитных организаций, сокращение численности работающих в отрасли на 64 человека также отразилось на снижении количества высокопроизводительных рабочих мест.
 3. По разделу D «Обрабатывающие производства»: план 104,1%, факт  99,7%, отклонение (-4,4%). В структуре  обрабатывающих производств наибольший рост числа высокопроизводительных рабочих мест  зафиксирован при производстве металлических изделий  (на 258,5%), машин и оборудования    (на 123,6%), производстве  электрооборудования (на 55,2%).
Наблюдается прирост числа высокопроизводительных рабочих мест при производстве резиновых и пластмассовых изделий, электронного оборудования и  медицинских изделий.
Обрабатывающие производства являются одними из самых представительных по числу высокопроизводительных рабочих мест видов экономической деятельности (18 342).
Причинами неполного исполнения планового показателя по подразделам: «Производство прочих неметаллических изделий», «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели»,  «Химическое производство» являются сокращение численности работников и повышение отраслевого порогового значения по среднемесячной заработной плате.
Согласно оценочным расчетам Департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области производительность труда в целом по обрабатывающим производствам по итогам 2014 года составляет в Томской области 2,3 млн. руб./чел., что на 21,81% выше запланированного показателя. Самая высокая производительность труда достигнута при  производстве нефтепродуктов (6,0 млн. руб./чел.); химическом производстве (5,0 млн. руб./чел.); производстве древесной массы, бумаги, картона и изделий из них (4,6 млн. руб./чел.). 
4. По разделу C «Добыча полезных ископаемых»: план 104,1%, факт  101,6%, отклонение (-2,5%). В 2014 году в нефтегазодобывающем комплексе Томской области отмечена положительная динамика, отражающая увеличение численности работников предприятий. В 2014 году  создано 181 высокопроизводительное рабочее место. В связи с автоматизацией производств, развитием инновационных методов ведения работ и геополитическими изменениями в Российской Федерации потребность во вновь создаваемых высокопроизводительных рабочих местах в 2014 году на 1% меньше, чем было запланировано.
В 2014 году созданию новых рабочих мест способствовало расширение районов деятельности добывающих предприятий. 
Производительность труда в 2014 году по сравнению с 2011 годом (111,5%) составляет 109,4%.
5. По разделу Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»: план 104,1%, факт  103,2%, отклонение (-0,9%). 
Неисполнение плана связано с проведением оптимизации организационной структуры предприятий, исключением дублирующих функций (численность в монотерриториальных предприятиях сократилась в 2014 году 
по сравнению с 2013 годом на 147 человек). 
          В тоже время в 2014 году в многотерриториальных предприятиях увеличилось число высокопроизводительных рабочих мест на 129 ед.
	1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест: 4,1% (4898 ед.) в 2014 году

	9,1% 
(11 тыс. единиц)
за 2014 год
	Департаменту промышленности и развития предпринимательства Томской области было  рекомендовано привести целевые показатели РГТО от 15.12.2014 № 307-р в соответствие с целевыми показателями, закрепленными в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года (исх. от 21.05.2015 № 10-0535). 

По информации Департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области внесение изменений запланировано на I квартал 2016 года 



	
	
	
	
	2. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций
	12,6%
(за 2014 год)

	Данные Росстата по состоянию на 09.09.2015
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	Мониторинг реализации Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области
	31.12.2015
	Утверждена Концепция инвестиционного развития Томской области до 2025 года (с прогнозом до 2030 года) (распоряжение Администрации Томской области от 29.12.2014 № 957-ра).
Внедрено 100% положений Стандарта (информация размещена в системе управления проектами «Диалог»: http://sup.asi.ru). 
По результатам мониторинга АНО «АСИ» установлено, что деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области по реализации положений Стандарта соответствует установленным требованиям. 
Проведена общественная экспертиза результатов внедрения 4 разделов Стандарта в Томской области. Завершение проведения общественной экспертизы результатов внедрения разделов Стандарта в Томской области планируется до конца 2015 года в соответствии с «дорожной картой» мониторинга результатов внедрения Стандарта
	1. Количество реализованных основных положений Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области
	100%
(за 2014 год)

	

	
	
	
	
	2. Объем инвестиций не менее чем 25% от валового регионального продукта Томской области
	25,4%
(за 2014 год)

	Ведомственная статистика Департамента инвестиций (расчетное значение на основе оценки ВРП, предоставленной Департаментом экономики Администрации Томской области)

	4
	Реализация плана мероприятий («дорожной карты») "Улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности Томской области на 2015 - 2017 годы", утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 17.09.2014 № 229-р


	31.12.2015
	В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации Томская область в 2014 году  заняла восьмое место и попала в группу с рейтингом «B» - вторую по приоритету, в том числе заняла первое место по показателю «Эффективность процедур по подключению к электроэнергии», вошла в четверку ведущих регионов по показателям «Наличие и качество регионального законодательства о защите и поддержке инвесторов» и «Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства». Улучшены значения показателей Рейтинга в части сокращения времени и количества процедур, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг. 
Реализован комплекс мероприятий, направленный на улучшение значений показателей:
1. Продолжена реализация мероприятий «дорожной карты», в том числе по направлениям «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство» и «Эффективность процедур по подключению к электроэнергии».
2. Сформирована и ведет работу Комиссия по улучшению условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Томской области Совета по улучшению инвестиционного климата в Томской области (далее – Комиссия). Проведено 12 заседаний Комиссии (из них в 2015 году – 11 заседаний) по эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство, по эффективности процедур по подключению к электроэнергии

	1. Среднее время выдачи разрешения на строительство –

130 дней в 2015 году
	195 дней
 - 
предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения
(по состоянию на 01.10.2015)
	Процедуры,  необходимые для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, осуществляемые муниципальными образованиями и органами власти Администрации Томской области, предоставляются на бесплатной основе. Остальные процедуры оплачиваются по договорам на основе тарифов, регулируемых Департаментом по тарифному регулированию Томской области, а также другими нормативными правовыми актами, действующими на территории Томской области

	
	
	
	
	2. Среднее количество процедур по выдаче разрешений на строительство – 

15 шт. в 2015 году

	10 шт.2–предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения  (по состоянию на 01.10.2015)
	

	
	
	
	
	3. Среднее время подключения к электросетям – 50 дней в 2015 году
	63 дня2
(по состоянию на 01.11.2015)
	

	
	
	
	
	4. Среднее количество процедур, необходимых для подключения к электричеству – 

5 шт. в 2015 году
	4 шт.2
(по состоянию на 01.11.2015)
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	Актуализация Стратегии социально-экономического развития Томской области
	1-е полугодие 2015 года
	Утверждена Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2030 года (постановление Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580)
	Актуализированная Стратегия социально-экономического развития Томской области
	Актуализированная Стратегия социально-экономического развития Томской области
	            __

	6
	Разработка и согласование проекта закона Томской области «О стратегическом планировании в Томской области»
	1-е полугодие 2015 года
	Принят Закон Томской области от 12.03.2015 № 24-ОЗ «О стратегическом планировании в Томской области» (постановление Законодательной Думы Томской области от 26.02.2015 № 2493)
	Принятый Закон Томской области

	Принятый Закон Томской области

	            __

	7
	Разработка и согласование нормативных правовых актов, определяющих порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования
	31.12.2015
	Разработан и утвержден Порядок проведения оценки эффективности государственных программ Томской области (постановление Администрации Томской области от 05.05.2015 № 151а).
Внесены изменения в постановление Администрации Томской области  от 03.04.2014 № 119а в части проведения мониторинга государственных программ Томской области (постановление Администрации Томской области от 01.07.2015 № 248а), в части совершенствования методологии формирования и утверждения решения об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной и (или) муниципальной собственности (постановление Администрации Томской области от 09.11.2015 
№ 398а).

Утвержден Порядок  разработки и утверждения бюджетного прогноза Томской области на долгосрочный период (постановление Администрации Томской области от 05.06.2015 
№ 198а)
	Принятые нормативные правовые акты, определяющие порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования
	Принятые нормативные правовые акты, определяющие порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования
	            __

	8
	Экспертиза стратегий социально-экономического развития муниципальных образований
	31.12.2015
	Утверждены методические рекомендации для органов местного самоуправления по разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных образований (распоряжение Администрации Томской области от 04.06.2015 № 361-ра).
Муниципальными образованиями (исключение -  Зырянский район) разработаны Стратегии социально-экономического развития и 01.10.2015 представлены на экспертизу в исполнительные органы  государственной власти Томской области. В настоящее время Стратегии проходят процедуру согласования
	Подготовка заключений, представленных на экспертизу проектов муниципальных правовых актов
	Подготовлены заключения представленных на экспертизу проектов муниципальных правовых актов
	

	9
	Проведение оценки эффективности реализации государственных программ Томской области по итогам 2014 года
	2-й квартал 2015 года
	Проведена оценка эффективности реализации государственных программ Томской области по итогам 2014 года с учетом оптимизации бюджетных расходов. По результатам проведенной оценки:
- 4 госпрограммы имеют высокий  рейтинг эффективности,
- 3 госпрограммы имеют низкую эффективность,
- 26 госпрограмм имеют достаточную эффективность
	Сформированный отчет
	Сформированный отчет
	Отчет направлен Губернатору Томской области
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	Проведение мониторинга государственных программ Томской области
	ежеквартально
	Проведен мониторинг государственных программ Томской области по итогам 9 месяцев 2015 года.
Финансирование госпрограмм за 9 месяцев 2015 года по всем видам источников составило 46 218 млн. рублей (62,3% от годового плана), из них:
- за счет областного бюджета 34 639,3 млн. рублей (64,1% от годового плана),
- за счет федерального бюджета 1 385,7 млн. рублей  (196,0%  от годового плана),
- за счет местных бюджетов и внебюджетных источников 10 192,9  млн. рублей (52,3% от годового плана)
	Сформированный отчет
	Сформированный отчет
	Отчеты об исполнении государственных программ Томской области, об исполнении областного и местных бюджетов по налоговым и неналоговым доходам за 9 месяцев 2015 года представлены в Департамент финансов Томской области для включения в сводный отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2015 года (п. 38 Плана мероприятий по реализации закона Томской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», утв. распоряжением Губернатора Томской области от 19.02.2015 
№ 43-р «О мероприятиях по реализации закона Томской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», решений согласительной комиссии по подготовке ко второму чтению проекта закона Томской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»)

	11
	Проведение мониторинга фактического исполнения плановых назначений по налоговым доходам
	ежеквартально в течение года
	По состоянию на 01.10.2015 поступило:
1) налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Томской области в сумме 38,2 млрд. рублей, темп роста к факту 9 месяцев 2014 года составил 110,5% (+3,65млрд. рублей). В структуре доходов консолидированного бюджета по итогам 9 месяцев 2015 года наибольшую часть (32,8%) занимает налог на прибыль организаций. Доля налога на доходы физических лиц составила 31,5%, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4 п.п.;
2) налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет  в сумме 31 млрд. рублей, или 112,6% к соответствующему периоду прошлого года (+3,5 млрд. рублей). Плановые назначения областного бюджета по итогам 9 месяцев 2015 года исполнены на 105,0% (+1,5 млрд. рублей к плану). 

По итогам 9 месяцев 2015 года в структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 80,9% составили поступления по трем налогам: на прибыль организаций (40,4%), налог на доходы физических лиц (27,2%) и налог на имущество организаций (13,3%). По итогам 9 месяцев 2014 года доходы по указанным источникам составляли 80,3% в поступлении всех налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
	Отчет Губернатору Томской области
	Отчет Губернатору Томской области
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	Реализация Плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области и сокращению сектора ненаблюдаемой экономики
	ежеквартально в течение года
	Основные мероприятия:
- проведен анализ информации, полученной от органов местного самоуправления Томской области, о действующей и ожидаемой налоговой базе в разрезе объектов налогообложения для определения целесообразности перехода с 2016 года на новый порядок налогообложения имущества физических лиц. Сводная информация о результатах проведенного анализа и существующих проблемах будет рассмотрена в 
IV квартале 2015 года на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам реализации мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании областного и местных бюджетов;
- 05.06.2015 на заседании Экспертного совета при заместителе Губернатора Томской области по экономике были рассмотрены аналитические материалы об эффективности предоставленных органами власти Томской области налоговых льгот в 2011 - 2013 годах;
- подготовлен и направлен в адрес Департамента по управлению государственной собственностью Томской области перечень объектов (41ед.) для рассмотрения вопроса о включении в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база в целях налогообложения налогом на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость. В отчетном периоде подведомственным учреждением Департамента по управлению государственной собственностью Томской области (Областное государственное бюджетное специализированное учреждение «Областное имущественное казначейство») были проведены проверки в отношении 64 объектов недвижимости;
- осуществлялось взаимодействие с организациями всех форм собственности и ежеквартальный мониторинг финансового состояния в отношении организаций, снижающих налоговую нагрузку, повышающих задолженность по налогам, страховым взносам в ПФР и арендным платежам за землю, убытки, снижающих налоговые перечисления и т.д. 
Созданы отраслевые рабочие группы по обеспечению устойчивого социально-экономического развития в отдельных отраслях (сферах) экономики Томской области  под руководством заместителей Губернатора Томской области. Еженедельно проводится отраслевой мониторинг, по результатам которого принимаются меры по улучшению экономической ситуации и мобилизации доходов.
Для осуществления мониторинга в подведомственной сфере и рассмотрения на рабочих группах Департаментом экономики Администрации Томской области доведена информация о неисполнении плановых назначений за I полугодие 2015 года до заместителей Губернатора Томской области в разрезе отраслей экономики региона и об организациях, снизивших налоговые поступления в отчетном периоде. 
- проведены 5 мероприятий по сокращению сектора ненаблюдаемой экономики: продолжена работа межведомственных комиссий по легализации объектов налогообложения и мобилизации доходов бюджета в муниципальных образованиях Томской области и территориальных налоговых органах, заключение Соглашений с Томскстатом об отчетности, постановка на налоговый учет иногородних организаций
	Сводная информация о результатах реализации Плана мероприятий
	Сводная информация о результатах реализации Плана мероприятий
	В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.04.2014 № 106-р «Об утверждении мер для достижения устойчивого социально-экономического развития, увеличения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области и сокращения сектора ненаблюдаемой экономики»  Департаментом экономики Администрации Томской области подготовлена и направлена Губернатору Томской области сводная информация о результатах реализации Плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области и сокращению сектора ненаблюдаемой экономики за 9 месяцев 2015 года (письмо от 15.10.2015 № АА-720). 
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	Реализация «дорожной карты» (плана мероприятий) по выполнению плановых показателей социально-экономического развития Томской области на 2015 год
	31.12.2015
	«Дорожная карта» (план мероприятий) по выполнению плановых показателей социально-экономического развития Томской области на 2015 год подписана Губернатором Томской области в апреле 2015 года.

Анализ исполнения плановых показателей социально-экономического развития Томской области за 2015 год, утвержденных распоряжением Губернатора Томской области от 17.04.2014 № 106-р показывает, что на 01.10.2015 из 38 показателей выполнение демонстрируют только 20 (53%).

По итогам 9 месяцев 2015 года в Томской области наблюдаются положительные темпы роста по следующим видам деятельности:
- обрабатывающая промышленность (ИФО – 101,6% к соответствующему периоду предыдущего года), в связи с ростом объемов в обработке древесины (198%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (126%), производстве кожи, изделий из кожи, производстве обуви (123,3%) и производстве нефтепродуктов и ядерных материалов (104,2%);
- сельское хозяйство (103%), где наблюдается рост выпуска продукции, как в животноводстве, так и растениеводстве;
- ввод в действие жилых домов (112,2%), за счет значительного увеличения ввода индивидуального жилья (133,5%).

Отрицательные темпы развития демонстрируют следующие виды деятельности:
- добыча полезных ископаемых (98,4%), за счет снижения добычи нефти, газа природного;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (85,3%), за счет сокращения объемов производства электроэнергии;
- строительство (84,8%), в связи со снижением объемов работ по строительству зданий и сооружений;
- оборот розничной торговли (95,9%), из-за сокращения покупательского спроса на фоне роста склонности к сбережениям, а также снижения потребительского кредитования.

За январь-сентябрь 2015 года номинальные среднедушевые денежные доходы населения составили 23,1 тысяч рублей. Темп роста к январю-сентябрю 2014 года составил 116,2%.

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в январе-августе 2015 года составила 33,9 тысяч рублей, темп роста 106,0% (в январе-августе 2014 года – 107,4%). 
Более высокий индекс потребительских цен по сравнению с темпами роста заработной платы привел к снижению реальной заработной платы в январе-августе 2015 года до 92,3% (январь-август 2014 года – 100,3%).
Уровень безработицы по методологии МОТ по оперативным данным Томскстата на 01.10.2015 составил 7,4% (в сентябре 2014 года - 7,0%). Численность безработных на 01.10.2015 составила 39,9 тыс. человек, что на 1,8 тыс. человек больше, чем годом ранее. 
Ситуация на рынке труда оценивается как стабильная. Угрозы скачков безработицы не прогнозируются.
В январе–августе 2015 года в Томской области наблюдается естественный прирост населения.
Общий коэффициент рождаемости составил 13,3 человека на 1000 человек населения (в 2014 года – 13,5).
Общий коэффициент смертности по сравнению с прошлым годом уменьшился и составил 11,7 человек на 1 000 человек населения (в 2014 году – 11,8). 
В результате коэффициент естественного прироста населения по сравнению с 2014 годом понизился и составил 1,6 на 1000 человек населения (в 2017 году – 1,7).
За восемь месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года миграционная убыль увеличилась и составила 3 281 человек (за 8 месяцев 2014 года – 1 116 человек)
	Отчет о реализации мероприятий
	Отчет о реализации мероприятий
	В рамках распоряжения Губернатора Томской области от 17.04.2014 
№ 106-р «Об утверждении мер для достижения устойчивого социально-экономического развития, увеличения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Томской области и сокращения сектора ненаблюдаемой экономики» ежемесячно представляется Губернатору Томской области мониторинг основных показателей социально-экономического развития Томской области
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	Реализация рекомендаций по привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на территориях муниципальных образований Томской области на период реализации 2014 - 2015 гг.
	31.12.2015
	За 9 месяцев 2015 года в консолидированные бюджеты муниципальных образований Томской области поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 7204,7 млн. рублей. 
Налоговые доходы на 01.10.2015 поступили в размере 5824,6 млн. рублей с темпом роста 109,7% (+514,2 млн. рублей) к  уровню 9 месяцев 2014 года (в сопоставимых условиях 2015 года). Прирост налоговых доходов обусловлен ростом поступлений налога на доходы физических лиц (темп роста 102,6%) и имущественных налогов (146,4%).
Неналоговые доходы за 9 месяцев 2015 года составили 1380,1  млн. рублей, что на 304,5 млн. рублей меньше поступлений аналогичного периода прошлого года. Основное снижение темпов роста неналоговых доходов наблюдается по доходам от использования имущества, а также по плате за негативное воздействие на окружающую среду
	Темп роста налоговых доходов не менее 103% к уровню 2014 года
	109,7%
(за 9 месяцев 2015 года)
	Осуществляется планомерная работа в муниципальных образованиях: выездные совещания, оказание методической поддержки, проведение обучающих мероприятий и т.п.
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	Внедрение отдельных положений Стандарта развития конкуренции в Томской области
	31.12.2015
	Утверждено распоряжение Губернатора Томской области от 06.02.2015 № 23-р «О внедрении на территории Томской области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации».
Утверждено распоряжение Губернатора Томской области «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Томской области от 11.08.2008 № 269-р и признании утратившим силу распоряжение Губернатора Томской области от 27.06.2014 № 162-р», утверждающее состав и Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата в Томской области, а также состав и Положение о рабочей группе по развитию конкуренции в Томской области.
В связи с поздним утверждением новой редакции Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р), по состоянию на отчетную дату разработан проект Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции и развитию конкурентной среды в Томской области. 
	Внедрение не менее 50% требований Стандарта развития конкуренции по итогам 2015 года
	 29%
(в 2015 году)
	Внедрено два требования из семи

	16
	Повышение позиций (улучшение показателей) Томской области в инновационных рейтингах регионов
	31.12.2015
	Томская область относится к регионам с относительно устойчивым положением по уровню базовых условий инновационного развития.
В рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации, подготовленном Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Томская область занимает 9 место по итогам 2013 года (рейтинг опубликован в 2015 году).
При этом в указанном рейтинге в 2013 году Томская область:
- по значению индекса «Научно-технический потенциал» занимает 9 место,
- по значению индекса «Инновационная деятельность» занимает 12 место
	Положительная динамика показателей инновационной активности регионов
	+ 1 позиция в рейтинге Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»в 2013 году по сравнению с 10 местом по итогам работы в 2012 году
	


�Окончательные данные Росстата по состоянию на  18.08.2015


�Данные ведомственной статистики
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