22.02.2024 										        № 119-ра

Об утверждении паспорта ведомственного проекта

«Развитие промышленности в Томской области за счет участия в конкурсном отборе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

на предоставление единой региональной субсидии»

В соответствии с постановлением Администрации Томской области 
от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке государственных программ Томской области, их формирования 
и реализации»:

1. Утвердить Паспорт ведомственного проекта «Развитие промышленности 
в Томской области за счет участия в конкурсном отборе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на предоставление единой региональной субсидии» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Губернатора Томской области по экономике, инвестиционной политике и имущественным отношениям.

Губернатор Томской области						 	    В.В. Мазур

Шевченко А.В.

0215mn04.rap2024

Приложение

к распоряжению Администрации Томской области

от 22.02.2024 № 119-ра

Паспорт

ведомственного проекта «Развитие промышленности в Томской области за счет участия в конкурсном отборе

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на предоставление единой региональной субсидии»

(наименование)

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области» |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы «Развитие промышленности в Томской области» |

Показатели ведомственного проекта

| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень пока-зателя | Ответствен-ный за достижение показателя | Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |  | Признак возраста-ния/ убывания | На-рас-та-ющий итог | Инфор-мацион-ная система (источ-ник дан-ных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прог-нозный период 2027 год | Прог-нозный период 2028 год |  |  |  |
| 1. | Количество предприятий промышленности, получивших финансовую поддержку (накопленным итогом) | ГП | Департамент промышлен-ности и энергетики Администра-ции Томской области | Единиц | 6 | 2023 | 7 | - | - | - | - | Возраста-ющий | Да | Отсут-ствует |
| 2. | Уровень обеспеченности финансовой поддержкой предприятий промышленности |  |  | % | 89 | 2023 | 89 | - | - | - | - | Возраста-ющий | Нет | Отсут-ствует |

План достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Задача «Стимулирование промышленных предприятий к созданию новой высокотехнологичной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество предприятий промышленности, получивших финансовую поддержку (накопленным итогом) | ГП | Единиц |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 1.2. | Уровень обеспеченности финансовой поддержкой предприятий промышленности | ГП | % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |

Перечень мероприятий ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Еди-ница изме-рения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероп-риятия (резуль-тата) | Связь с показа-телями ведомст-венного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | зна-че-ние | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прог-нозный период 2027 год | Прог-нозный период 2028 год |  |  |  |
| 1. | Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | Мил-лион рублей | 25,8 | 2023 | 28,2 | 36,3 | - | - | - | Обеспечение развития промышленного потенциала региона путем привлечения федерального софинансирования на реализацию мероприятий региональной программы развития промышленности. Предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования | Оказа-ние услуг (выпол-нение работ) | Коли-чество предприя-тий промыш-ленности, получив-ших финансо-вую поддерж-ку (накоп-ленным итогом) |
|  |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | Мил-лион рублей | 45,3 | 2023 | 95,1 | 161,7 | - | - | - |  | Оказа-ние услуг (выпол-нение работ) | Количес-тво предприя-тий промыш-ленности, получив-ших финансо-вую поддерж-ку (накоп-ленным итогом) |
|  |  | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | Мил-лион рублей | 16,7 | 2023 | 18,5 | 18,9 | - | - | - |  | Оказа-ние услуг (выпол-нение работ) | Количес-тво предприя-тий промыш-ленности, получив-ших финансо-вую поддерж-ку (накоп-ленным итогом) |
| 2. | Финансовое обеспечение деятельности (докапитализа-ция) регионального фонда развития промышлен-ности (Некоммерчес-кая организация «Фонд развития промышлен-ности Томской области») | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | Мил-лион рублей | 33,1 | 2023 | 67,7 | 81,4 | 42,4 | - | - | Обеспечение развития промышленного потенциала региона путем привлечения федерального софинансирования на реализацию мероприятий региональной программы развития промышленности. Займы промышленным предприятиям на реализацию инвестиционных проектов (докапитализация регионального фонда развития промышленности на льготное заемное финансирование) | Оказа-ние услуг (выпол-нение работ) | Количес-тво предприя-тий промыш-ленности, получив-ших финансо-вую поддерж-ку (накоп-ленным итогом) |
|  |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | Мил-лион рублей | 25,7 | 2023 | 104,3 | 155,2 | 100,6 | - | - |  | Оказа-ние услуг (выпол-нение работ) | Количес-тво предприя-тий промыш-ленности, получив-ших финансо-вую поддерж-ку (накоп-ленным итогом) |
|  |  | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | Мил-лион рублей | 33,0 | 2023 | 61,5 | 64,7 | 34,5 | - | - |  | Оказа-ние услуг (выпол-нение работ) | Количес-тво предприя-тий промыш-ленности, получив-ших финансо-вую поддерж-ку (накоп-ленным итогом) |

Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Ведомственный проект «Развитие промышленности в Томской области за счет участия в конкурсном отборе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на предоставление единой региональной субсидии» (всего), в том числе: | Админист-рация Томской области | 53 650,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 23 750,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 29 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования» (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области»)» (всего), в том числе: |  | 53 650,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 23 750,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 29 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области»)» | - | - | - | 53 650,1 | 53 650,1 | 53 650,1 | 53 650,1 | 53 650,1 | 53 650,1 | 53 650,1 | 53 650,1 | 53 650,1 |

План реализации ведомственного проекта

| № п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализа-ция муници-пальными образо-ваниями да/нет | Инфор-мацион-ная система (источ-ник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | едини-ца изме-рения (по ОКЕИ) | значе-ние | всего | из них федераль-ный бюджет |  |  |  |
| 1. | Задача «Стимулирование промышленных предприятий к созданию новой высокотехнологичной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | - | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. | Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования в 2024 году реализации | - | - | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | - | Нет |  |
| 1.1. К.1 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности | - | 29.03.2024 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО «Томский инструментальный завод» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.2 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности | - | 29.03.2024 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО «Томский завод резиновой обуви» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.3 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности | - | 28.06.2024 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО «Томский инструментальный завод» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.4 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности | - | 28.06.2024 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО «Томский завод резиновой обуви» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.5 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности | - | 30.09.2024 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО «Томский инструментальный завод» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.6 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности | - | 30.09.2024 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО «Томский завод резиновой обуви» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.7 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности | - | 23.12.2024 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО «Томский инструментальный завод» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.8 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности | - | 23.12.2024 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО «Томский завод резиновой обуви» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. | Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования в 2025 году реализации | - | - | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | - | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.1 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности | - | 31.03.2025 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО «Томский инструментальный завод» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.2 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности | - | 31.03.2025 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО «Томский завод резиновой обуви» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.3 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности | - | 30.06.2025 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО «Томский инструментальный завод» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.4 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности | - | 30.06.2025 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО «Томский завод резиновой обуви» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.5 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности | - | 30.09.2025 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО «Томский инструментальный завод» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.6 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности | - | 30.09.2025 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО «Томский завод резиновой обуви» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.7 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности | - | 22.12.2025 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО «Томский инструментальный завод» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.8 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий субъектами деятельности в сфере промышленности | - | 22.12.2025 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО «Томский завод резиновой обуви» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области») | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | 53 650,1 | 23 750,1 | - | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области») в 2024 году реализации | - | - | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | - | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1.1. К.1 | Внесены изменения в постановление об утверждении порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии | - | 29.03.2024 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Постановление о внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 11.05.2023.№ 222а «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области»)» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1.1. К.2 | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 16.04.2024 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1.1. К.3 | Перечислена субсидия некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 30.04.2024 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | 53 650,1 | 23 750,1 | Иные документы, подтверждающие факт перечисления субсидии | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1.1. К.4 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 28.06.2024 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1.1. К.5 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 30.09.2024 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1.1. К.6 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 23.12.2024 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области») в 2025 году реализации | - | Х | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Х | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1.1. К.1 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 31.03.2025 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1.1. К.2 | Внесены изменения в постановление об утверждении порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии | - | 31.03.2025 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Постановление о внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 11.05.2023.№ 222а «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области»)» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1.1.К.3 | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 16.04.2025 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1.1. К.4 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 30.06.2026 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1.1. К.5 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 30.09.2025 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.6 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 22.12.2025 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области») в 2026 году реализации | - | - | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Х | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1.1. К.1 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 31.03.2026 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1.1. К.2 | Внесены изменения в постановление об утверждении порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии | - | 31.03.2026 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Постановление о внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 11.05.2023.№ 222а «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области»)» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1.1.К.3 | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 16.04.2026 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1.1. К.4 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 30.06.2026 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1.1. К.5 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 30.09.2026 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.6 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 21.12.2026 | Исполняющий обязанности начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |