25.03.2026                                                                                                              № 202-ра

О внесении изменения в распоряжение Администрации

Томской области от 15.12.2020 № 786-ра

1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 15.12.2020 № 786-ра «Об утверждении региональной Программы модернизации первичного звена здравоохранения Томской области» изменение, изложив региональную Программу модернизации первичного звена здравоохранения Томской области, утвержденную указанным распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 17.12.2025.

Губернатор Томской области	      В.В. Мазур

Воробьев Ю.О.

0324mn02.rap2026

Приложение

к распоряжению Администрации
Томской области

от 25.03.2026 № 202-ра

# Паспорт
региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения

# Томской области

| Сроки реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Томской области (далее – региональная программа) | 2021 – 2030 годы |
| --- | --- |
| Разработчик региональной программы | Администрация Томской области |
| Участники региональной программы | Департамент здравоохранения Томской области Департамент экономики Администрации Томской области Департамент строительства Томской области Департамент финансов Томской области |
| Наименование государственной программы субъекта Российской Федерации | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 353а «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения в Томской области» |
| Реквизиты документа, которым утверждена региональная программа | Распоряжение Администрации Томской области от 15.12.2020 № 786-ра «Об утверждении региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Томской области» |
| Цели региональной программы | Цель 1. Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи. Цель 2. Обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи. Цель 3. Обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий. Цель 4. Обеспечение приоритета профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи |
| Задачи региональной программы | Задача 1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи в сельских поселениях, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Задача 2. Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья в сельских поселениях, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Задача 3. Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья в сельских поселениях, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Задача 4. Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача. Задача 5. Обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи. Задача 6. Создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом степени соответствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи. Задача 7. Разработка и утверждение территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом результатов реализации мероприятий региональной программы. Задача 8. Реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. Задача 9. Профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
| Параметры финансового обеспечения реализации региональной программы | Консолидированный бюджет – 8 841 935,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 8 578 947,9 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 262 987,5 тыс. рублей. В 2021 году – 806 344,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 772 614,70 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 33 729,3 тыс. рублей. В 2022 году – 866 518,3 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 829 887,7 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 36 630,6 тыс. рублей. В 2023 году – 739 479,6 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 708 219,4 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 31 260,2 тыс. рублей. В 2024 году – 583 806,1 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 559 126,7 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 24 679,4 тыс. рублей. В 2025 году – 887 800,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 850 272,5 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 37 528,1 тыс. рублей. В 2026 году – 603 968,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 591 889,4 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 12 079,4 тыс. рублей. В 2027 году – 599 591,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 587 599,5 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 11 991,9 тыс. рублей. В 2028 году – 1 008 714,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 988 539,7 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 20 174,3 тыс. рублей. В 2029 году – 1 289 078,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1 263 297,2 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 25 781,6 тыс. рублей. В 2030 году – 1 456 633,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 1 427 501,1 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 29 132,7 тыс. рублей. Несофинансируемые расходы региональной программы (прочие расходы): средства бюджета субъекта Российской Федерации – 1 898 300,6 тыс. рублей. В 2024 году средства бюджета субъекта Российской Федерации – 658 291,6 тыс. рублей. В 2025 году средства бюджета субъекта Российской Федерации – 600 961,0 тыс. рублей. В 2026 году средства бюджета субъекта Российской Федерации – 639 048,0 тыс. рублей. Итого по региональной программе: Итого бюджет региональной программы – 10 740 236,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 8 578 947,9 тыс. рублей; средства бюджета субъекта Российской Федерации – 2 161 288,1 тыс. рублей. |

Ресурсное обеспечение региональной программы

| № п/п | Наименование мероприятия и источники его финансового обеспечения | Код бюджетной классификации (КБК) |  |  |  | Объемы финансового обеспечения по годам реализации региональной Программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | глава | раздел/ под-раздел | целевая статья | вид расхо-дов | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год | 2021 – 2030 годы (итого) |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
|  | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | 806 344,0 | 866 518,3 | 739 479,6 | 1 242 097,7 | 1 488 761,6 | 1 243 016,8 |  | 599 591,4 |  | 1 008 714,0 |  | 1 289 078,8 |  | 1 456 633,8 | 10 740 236,0 |
|  | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 806 344,0 | 866 518,3 | 739 479,6 | 583 806,1 | 887 800,6 | 603 968,8 |  | 599 591,4 |  | 1 008 714,0 |  | 1 289 078,8 |  | 1 456 633,6 | 8 841 935,4 |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | 772 614,7 | 772 614,7 | 708 219,4 | 559 126,7 | 850 272,5 | 591 889,4 |  | 587 599,5 |  | 988 539,7 |  | 1 263 297,2 |  | 1 427 501,1 | 8 521 674,9 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | 33 729,3 | 34 102,6 | 31 260,2 | 24 679,4 | 37 528,1 | 12 079,4 |  | 11 991,9 |  | 20 174,3 |  | 25 781,6 |  | 29 132,7 | 260 459,5 |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | 0 | X | X | X | - | 57 273,0 | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 57 273,0 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | 2 528,0 | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 2 528,0 |
|  | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | 658 291,6 | 600 961,0 | 639 048,0 |  | - |  | - |  | - |  | - | 1 898 300,6 |
|  | Не софинансируемые из средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации на мероприятия, реализуемые в рамках модернизации первичного звена здравоохранения |  | X | X | X | - | - | - | 658 291,6 | 600 961,0 | 639 048,0 |  | - |  |  | - |  | - | - | 1 898 300,6 |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - |
| 1. | Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (реконструкции) (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 1.1. | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | 364 729,4 | 266 402,5 | 399 911,2 | 997 954,9 | 967 885,7 | 630 259,1 |  |  | 391 021,8 | 643 114,2 |  | 288 294,8 |  | 385 190,6 | 5 334 764,2 |
| 1.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 364 729,4 | 266 402,5 | 399 911,2 | 446 333,6 | 565 529,3 | 0 |  |  | 391 021,8 | 643 114,2 |  | 288 294,8 |  | 385 190,6 | 3 750 527,4 |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | 349 311,0 | 255 140,8 | 383 005,6 | 427 465,6 | 541 622,5 | 0 |  |  | 383 201,3 | 630 251,9 |  | 282 528,9 |  | 377 486,7 | 3 630 014,3 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | 15 418,4 | 11 261,7 | 16 905,6 | 18 868,0 | 23 906,8 | 0 |  |  | 7 820,5 | 12 862,3 |  | 5 765,9 |  | 7 703,9 | 120 513,1 |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 1.3. | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | 551 621,3 | 402 356,4 | 630 259,1 |  |  | - |  | - |  | - | - | 1 584 236,8 |
|  | не софинансируемые из средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации на мероприятия, реализуемые в рамках модернизации первичного звена здравоохранения |  | X | X | X | - | - | - | 551 621,3 | 402 356,4 | 630259,1 |  |  | - |  | - |  | - | - | 1 584 236,8 |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 2. | Мероприятие 2. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 2.1. | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | 166 517,1 | 106 663,4 | 131 582,2 | 198 986,4 | 418 266,9 | 8 788,9 |  |  | 66 219,0 | 164 939,9 |  | 873 756,6 |  | 625 388,0 | 2 761 108,4 |
| 2.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 166 517,1 | 106 663,4 | 131 582,2 | 103 463,4 | 234 060,2 | 0,0 |  |  | 66 219,0 | 164 939,9 |  | 873 756,6 |  | 625 388,0 | 2 472 589,8 |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | 159 477,9 | 102 154,4 | 126 019,8 | 99 089,7 | 224 167,9 | 0,0 |  |  | 64 894,6 | 161 641,1 |  | 856 281,5 |  | 612 880,2 | 2 406 607,1 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | 7 039,2 | 4 509,0 | 5 562,4 | 4 373,7 | 9 892,3 | 0,0 |  |  | 1 324,4 | 3 298,8 |  | 17 475,1 |  | 12 507,8 | 65 982,7 |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 2.3. | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | 95 523,0 | 184 206,7 | 8 788,9 |  |  | - | - |  | - |  | - | 288 518,6 |
|  | не софинансируемые из средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации на мероприятия, реализуемые в рамках модернизации первичного звена здравоохранения |  | X | X | X | - | - | - | 95 523,0 | 184 206,7 | 8 788,9 |  |  | - | - |  | - |  | - | 288 518,6 |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 3. | Мероприятие 3. Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 3.1 | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | - | 50 000,0 | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | 50 000,0 |
| 3.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | - | 50 000,0 | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | 50 000,0 |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | - | 47 886,3 | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | 47 886,3 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | - | 2 113,7 | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | 2 113,7 |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 3.3. | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | не софинансируемые из средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации на мероприятия, реализуемые в рамках модернизации первичного звена здравоохранения |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 4. | Мероприятие 4. Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 4.1. | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | 99 389,6 | 194 526,0 | 34 888,5 | - | 39 985,5 | 126 943,8 |  |  | 26 260,0 | 111 801,6 |  | 0,0 |  | 223 606,2 | 857 401,2 |
| 4.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 99 389,6 | 194 526,0 | 34 888,5 | - | 32 639,2 | 126 943,8 |  |  | 26 260,0 | 111 801,6 |  | 0,0 |  | 223 606,2 | 850 054,9 |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | 95 188,1 | 152 302,8 | 33 413,7 | - | 31 259,4 | 124 404,9 |  |  | 25 734,8 | 109 565,6 |  | 0,0 |  | 219 134,1 | 791 003,4 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | 4 201,5 | 6 722,5 | 1 474,8 | - | 1 379,8 | 2 538,9 |  |  | 525,2 | 2 236,0 |  | 0,0 |  | 4 472,1 | 23 550,8 |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | 34 000,0 | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | 34 000,0 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | 1 500,7 | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | 1 500,7 |
| 4.3. | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | 7 346,3 | - |  |  | - | - |  | - |  | - | 7 346,3 |
|  | не софинансируемые из средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации на мероприятия, реализуемые в рамках модернизации первичного звена здравоохранения |  | X | X | X | - | - | - | - | 7 346,3 | - |  |  | - | - |  | - |  | - | 7 346,3 |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 5. | Мероприятие 5. Оснащение транспортными средствами медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 100 тыс. человек): для доставки пациентов в медицинские организации, для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 5.1. | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | 25 906,0 | 57 569,1 | 26 227,1 | 34 009,1 | 41 343,5 | 19 600,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 2 173,5 |  | 26 441,2 | 233 269,5 |
| 5.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 25 906,0 | 57 569,1 | 26 227,1 | 34 009,1 | 36 158,7 | 19 600,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 2 173,5 |  | 26 441,2 | 228 084,7 |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | 25 168,1 | 55 135,5 | 25 118,4 | 32 571,4 | 34 630,1 | 19 208,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 2 130,0 |  | 25 912,4 | 219 873,9 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | 737,9 | 2 433,6 | 1 108,7 | 1 437,7 | 1 528,6 | 392,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 43,5 |  | 528,8 | 8 210,8 |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 5.3. | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | 5 184,8 | - |  |  | - | - |  | - |  | - | 5 184,8 |
|  | не софинансируемые из средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации на мероприятия, реализуемые в рамках модернизации первичного звена здравоохранения |  | X | X | X | - | - | - | - | 5 184,8 | - |  |  | - | - |  | - |  | - | 5 184,8 |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 6. | Мероприятие 6. Приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 6.1. | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | 149 801,9 | 191 357,3 | 146 870,6 | 11 147,3 | 21 280,0 | 367 425,0 |  |  | 116 090,6 | 88 858,3 |  | 69 853,9 |  | 196 007,8 | 1 358 692,7 |
| 6.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | 149 801,9 | 191 357,3 | 146 870,6 | 0,0 | 19 413,2 | 367 425,0 |  |  | 116 090,6 | 88 858,3 |  | 69 853,9 |  | 196 007,8 | 1 345 678,6 |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | 143 469,6 | 159 994,9 | 140 661,9 | 0,0 | 18 592,6 | 360 076,5 |  |  | 113 768,8 | 87 081,1 |  | 68 456,8 |  | 192 087,7 | 1 284 189,9 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | 6 332,3 | 7 062,1 | 6 208,7 | 0,0 | 820,6 | 7 348,5 |  |  | 2 321,8 | 1 777,2 |  | 1 397,1 |  | 3 920,1 | 37 188,4 |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | 23 273,0 | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | 23 273,0 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | 1 027,3 | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | 1 027,3 |
| 6.3. | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | 11 147,3 | 1 866,8 | - |  |  | - | - |  | - |  | - | 13 014,1 |
|  | не софинансируемые из средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации на мероприятия, реализуемые в рамках модернизации первичного звена здравоохранения |  | X | X | X | - | - | - | 11 147,3 | 1 866,8 | - |  |  | - | - |  | - |  | - | 13 014,1 |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 7. | Мероприятие 7. Приобретение передвижных мобильных комплексов в медицинские организации для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 7.1. | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | - | - | - | - | - | 90 000,0 |  |  | - | - |  | 55 000,0 |  | - | 145 000,0 |
| 7.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | 90 000,0 |  |  | - | - |  | 55 000,0 |  | - | 145 000,0 |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | 88 200,0 |  |  | - | - |  | 53 900,0 |  | - | 142 100,0 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | - | - | - | - | - | 1 800,0 |  |  | - | - |  | 1 100,0 |  | - | 2 900,0 |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 7.3. | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 8. | Мероприятие 8. Открытие первичных сосудистых отделений, центров амбулаторной онкологической помощи и других медицинских подразделений на базе центральных районных, районных и городских больниц для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям, жителям поселков городского типа, рабочих поселков и малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 8.1. | Общий объем финансирования региональной программы модернизации (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 8.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 8.3. | Прочие расходы региональной программы модернизации, в том числе: |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | Не софинансируемые из средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации на мероприятия, реализуемые в рамках модернизации первичного звена здравоохранения |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц |  | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 9. | Мероприятие 9. Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 9.1. | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 9.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 9.3. | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 10. | Мероприятие 10. Утверждение и поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 10.1. | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 10.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 10.3. | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 11. | Мероприятие 11. Принятие мер по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц медицинскими работниками в соответствии с целевыми показателями, указанными в паспортах таких медицинских организаций | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 11.1. | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 11.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 11.3. | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 12. | Мероприятие 12. Увеличение заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными специальностями первичного звена здравоохранения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 12.1. | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 12.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 12.3. | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 13. | Мероприятие 13. Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 13.1. | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 13.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 13.3. | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 14. | Мероприятие 14. Разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников в части предоставления единовременных выплат, в том числе при переезде в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 14.1. | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 14.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 14.3. | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 15. | Мероприятие 15. Разработка и реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 15.1. | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 15.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 15.3. | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 16. | Мероприятие 16. Включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 16.1. | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 16.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 16.3. | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 17. | Мероприятие 17. Разработка механизма наставничества в отношении врачей – молодых специалистов, прошедших целевое обучение | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 17.1. | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 17.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 17.3. | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 18. | Мероприятие 18. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части обеспечения потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 18.1. | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 18.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 18.3. | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 19. | Мероприятие 19. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части введения коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 19.1. | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 19.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 19.3. | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 20. | Мероприятие 20. Стимулирование руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 20.1. | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 20.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 20.3. | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 21. | Мероприятие 21. Обеспечение бездефицитного финансового обеспечения оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, с учетом реализации мероприятий региональной программы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 21.1. | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 21.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 21.3. | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 22. | Мероприятие 22. Участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 22.1. | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 22.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 22.3. | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 23. | Мероприятие 23. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X |
| 23.1. | Общий объем финансирования региональной программы (межбюджетный трансферт федерального бюджета, бюджет субъекта Российской Федерации, не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации, средства юридических лиц и пр.)* | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 23.2. | Консолидированный бюджет, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (по согласованию) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | межбюджетный трансферт федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 1327-р) | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
| 23.3. | Прочие расходы региональной программы, в том числе: | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | бюджеты муниципальных образований | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства государственных внебюджетных фондов | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  | средства юридических лиц | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - | - |

* - Заполняется справочно общая сумма финансирования мероприятий региональной программы модернизации

# Перечень

# основных нормативных правовых актов, на основе которых разработана региональная программа

1. Конституция Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.10.2019 № 1304 «О модернизации первичного звена здравоохранения в Российской Федерации».

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

5. Приказ Минздрава России от 14.04.2025 № 202н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.12.2005 № 753 «Об оснащении диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений муниципальных образований».

7. Приказ Минздрава России от 27.05.2025 № 313н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».

8. Приказ Минтруда России от 14.04.2025 № 243н «Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания 
и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья».

9. Приказ Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения».

10. Приказ Минздрава России от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендации о применении нормативов 
и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения».

11. Приказ Минздрава России от 14.04.2025 № 216н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».

12. Приказ Минздрава России от 14.04.2025 № 215н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи».

13. Приказ Минздрава России от 27.04.2021 № 404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения».

14. Приказ Минздрава России от 14.04.2025 № 211н «Об утверждении порядка прохождения несовершеннолетними профилактических медицинских осмотров, учетной формы № 030-ПО/у «Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего», порядка ее ведения, а также формы отраслевого статистического наблюдения № 030-ПО/о «Сведения 
о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних», порядка ее заполнения».

15. Приказ Минздрава России от 11.04.2025 № 192н «Об утверждении порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях».

16. Приказ Минздрава России от 14.04.2025 № 212н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, учетной формы № 030/у-Д/с, порядка ее ведения, а также формы отраслевого статистического наблюдения № 030/о-Д/с, порядка ее заполнения».

17. Приказ Минздрава России от 21.04.2022 № 275н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную 
или патронатную семью».

18. Приказ Минздрава России от 14.04.2025 № 213н «Об утверждении порядка оказания несовершеннолетним медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях».

19. Приказ Минздрава России от 11.04.2025 № 185н «Об утверждении положения об организации специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи».

20. Приказ Минздрава России от 11.04.2025 № 193н «Об утверждении Порядка организации и оказания медицинской помощи 
с применением телемедицинских технологий».

21. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

22. Свод правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.

23. Свод правил «СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», утвержденный приказом Минстроя России от 18.02.2014 № 58пр.

24. Приказ Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

25. Свод правил «СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

26. «ГОСТ 31937-2024. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Приложение № 1

к региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения

Томской области

Таблица № 1

Строительство (реконструкция) медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, 
и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории Томской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

| № п/п | Наименование заказчика (застройщика) | Наименование объекта (в соответствии с заключением экспертизы, при отсутствии – в соответствии с заданием на разработку проектно-сметной документации) | Краткое наименование объекта - районная больница (далее – РБ); - центральная районная больница (далее – ЦРБ); - фельдшерско-акушерский пункт (далее – ФАП); - врачебная амбулатория (далее – ВА); - фельдшерский пункт (далее – ФП); - центр врача общей практики (далее – ЦВОП); - поликлиника детская (далее – ПД); (далее – П); - участковая больница (далее – УБ); - стационар; - женская консультация (далее – ЖК); - поликлиническое подразделение (далее – ПП) | Адрес объекта | Опорный населенный пункт (да/нет) | Сельская территория (да/нет) | Арктическая зона (да/нет) | Планируемое мероприятие (реконструкция, строительство взамен существующего, новое строительство) | Износ (%)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ОГКУ «Облстройзаказчик» | Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170 | ПД | Томская область, муниципальный район Асиновский, городское поселение Асиновское, город Асино, ул. им. Гончарова, дом 170 | да | да | нет | строительство взамен существующего | 68 (приспособленное помещение) |
| 2. | ОГКУ «Облстройзаказчик» | Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота) | ПП | Томская область, муниципальный район Томский, сельское поселение Зональненское, п. Зональная Станция, ул. Титова | нет | да | нет | новое строительство | - |
| 3. | ОГКУ «Облстройзаказчик» | Строительство поликлиники смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в смену | ПП | Томская область, городской округ город Томск, Город Томск, ул. Юрия Ковалева | да | нет | нет | новое строительство | - |
| 4. | ОГКУ «Облстройзаказчик» | Строительство поликлиники смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в смену (мкр. «Северный парк», мкр. «Левобережный лайф») | ПП | Томская область, муниципальный район Томский, сельское поселение Заречное, д. Кисловка | нет | да | нет | новое строительство | - |
| 5. | ОГКУ «Облстройзаказчик» | Поликлиника ОГАУЗ «Светленская районная больница» | ПП | Томская область, городской округ город Томск, п. Светлый, 34 | нет | да | нет | строительство взамен существующего | 81 |
|  | Итого | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Количество населения, обслуживаемого медицинской организацией (структурным подразделением) **(планируемое) | Обслуживаемое население (существующее) | Наличие детских подразделений (при наличии указать численность детского населения, при отсутствии указать – нет) | Площадь объекта кв. м (в соответствии с заключением экспертизы, при отсутствии – в соответствии с заданием на разработку ПСД), тыс. руб. | Мощность объекта (в соответствии с заключением экспертизы, при отсутствии – в соответствии с заданием на разработку ПСД) | Единицы измерения мощности объекта (посещений в смену, койко-мест для стационаров) в соответствии с заключением экспертизы, при отсутствии – в соответствии с заданием на разработку ПСД | Сметная стоимость объекта по заключению экспертизы или предполагаемая стоимость по заданию на разработку ПСД, тыс. руб. | Год определения сметной стоимости по заключению экспертизы, или год определения предполагаемой стоимости по заданию на разработку ПСД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5641 | 5641 | 5641 | 6039,2 | 200 | посещений в смену | 433 874,6 | 2021 |
| 42200 | - | 7200 | 10608,66 | 400 | посещений в смену | 1 509 191,8 | 2022 |
| 40000 | - | 9500 | 4597,6 | 350 | посещений в смену | 1 193 124,8 | 2024 |
| 35000 | - | 7200 | 4597 | 350 | посещений в смену | 988 406,4 | 2026 |
| 28162 | 28162 | 3782 | 3500 | 250 | посещений в смену | 719 215,0 | 2028 |
| X | X | X | 29342,46 | X | X | 4 843 812,6 | X |

| Сметная стоимость или предполагаемая стоимость в ценах соответствующих лет реализации проекта (консолидированный бюджет) (сумма столбцов 20 – 29), тыс. руб. | Консолидированный бюджет (тыс. руб.), в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 433 874,6 | 364 729,4 | 69 145,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 834 425,8 | 0,0 | 197 257,3 | 399 911,2 | 217 257,3 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 774 605,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229 076,3 | 545 529,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 988 406,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 391 021,8 | 597 384,6 | 0,0 | 0,0 |
| 719 215,0 | 0,0 | 0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 729,6 | 288 294,8 | 385 190,6 |
| 3 750 527,4 | 364 729,4 | 266 402,5 | 399 911,2 | 446 333,6 | 565 529,3 | 0,0 | 391 021,8 | 643 114,2 | 288 294,8 | 385 190,6 |

| Сметная стоимость или предполагаемая стоимость в ценах соответствующих лет реализации проекта (федеральный бюджет) (сумма столбцов 31 – 40), тыс. руб. | Федеральный бюджет (тыс. руб.), в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 415 533,2 | 349 311,0 | 66 222,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 799 151,8 | 0,0 | 188 918,6 | 383 005,6 | 208 073,1 | 19 154,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 741 860,5 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 219 392,5 | 522 468,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 968 638,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383 201,3 | 585 436,9 | 0,0 | 0,0 |
| 704 830,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 815,0 | 282 528,9 | 377 486,7 |
| 3 630 014,3 | 349 311,0 | 255 140,8 | 383 005,6 | 427 465,6 | 541 622,5 | 0,00 | 383 201,3 | 630 251,9 | 282 528,9 | 377 486,7 |

| Сметная стоимость или предполагаемая стоимость в ценах соответствующих лет реализации проекта (средства регионального бюджет) (сумма столбцов 42 – 51), тыс. руб. | Региональный бюджет (тыс. руб.), в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 18 341,4 | 15 418,4 | 2 923,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 274,0 | 0,0 | 8 338,7 | 16 905,6 | 9 184,2 | 845,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 745,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 683,8 | 23 061,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 768,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 820,5 | 11 947,7 | 0,0 | 0,0 |
| 14 384,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 914,6 | 5 765,9 | 7 703,9 |
| 120 513,1 | 15 418,4 | 11 261,7 | 16 905,6 | 18 868,0 | 23 906,8 | 0,0 | 7 820,5 | 12 862,3 | 5 765,9 | 7 703,9 |

| Не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации*** (сумма столбцов 53 – 62), тыс. руб. | Не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации в части мероприятий по строительству (реконструкции) (тыс. руб.), в том числе по годам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО общая стоимость объекта в ценах соответствующих лет реализации проекта (сумма столбцов 19 и 62), тыс. руб. | Год ввода объекта в эксплуатацию | Месяц, год получения лицензии на осуществление медицинской деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  |  |  |
| 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433 874,6 | 2022 | 12.2022 |
| 996 525,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 527 050,1 | 394 355,3 | 75 120,2 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 830 951,4 | 2025 | 12.2025 |
| 587 711,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 571,2 | 8 001,1 | 555 138,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 362 316,8 | 2025 | 12.2025 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 988 406,4 | 2028 | 12.2028 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 719 215,0 | 2030 | 12.2030 |
| 1 584 236,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 551 621,3 | 402 356,4 | 630 259,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 334 764,2 | X | X |

*81 и более % – строительство взамен существующего, при указании износа меньше 80% наименование объекта следует дополнить словами: «(приспособленное помещение) или (арендованное помещение)».

**Включение объектов в перечень медицинских организаций, реализация которых финансируется в рамках региональной программы модернизации, должно осуществляться с учетом численности населения, прикрепленного к медицинским организациям для медицинского обслуживания, с учетом прогнозной численности населения для вновь создаваемых объектов, а также с учетом обслуживаемого населения для тех видов медицинских организаций, у которых отсутствует прикрепленное население.

***Заполняется в обязательном порядке в случаях, если на реализацию мероприятия предусмотрены дополнительные объемы финансирования.

Таблица № 2

Капитальный ремонт медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории Томской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

| № п/п | Наимено-вание заказчика | Наименование объекта | Краткое наименование объекта: ГБ; РБ; ЦРБ; ФАП; ВА; ФП; ЦВОП, П, УБ, стационар, ЖК, ПП, КЦ, А | Адрес объекта | Опор-ный насе-ленный пункт (да/нет) | Сель-ская тер-ри-тория (да/ нет) | Арк-ти-чес-кая зона (да/ нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» | ГБ (П) | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | да | нет | нет |
| 2. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 2» | ПП | Томская область, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 22 | да | нет | нет |
| 3. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Колпашевская районная больница» | ЦРБ | Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43 | да | да | нет |
| 4. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Колпашевская районная больница» | ЦРБ | Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, 45 | да | да | нет |
| 5. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Кривошеинская районная больница» | ЦРБ (круглосуточ-ный стационар) | Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64/11 | да | да | нет |
| 6. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Кривошеинская районная больница» | ЦРБ (дневной стационар, круглосуточ-ный стационар) | Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64/1 | да | да | нет |
| 7. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Кривошеинская районная больница» | ЦРБ (круглосуточный стационар) | Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64/4 | да | да | нет |
| 8. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 1» | П (1 этап) | Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 51 | да | нет | нет |
| 9. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Светленская районная больница» | РБ (круглосуточ-ный стационар) | Томская область, с. Октябрьское, ул. Заводская, 16 | нет | да | нет |
| 10. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Стрежевская городская больница» | ГБ | Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1, с. 5 | да | нет | нет |
| 11. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Стрежевская городская больница» | ГБ | Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1, с. 5 | да | нет | нет |
| 12. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Стрежевская городская больница» | ГБ | Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1 | да | нет | нет |
| 13. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Стрежевская городская больница» | ГБ (дневной стационар, круглосуточ-ный стационар) | Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1, с. 2 | да | нет | нет |
| 14. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Стрежевская городская больница» | ГБ (дневной стационар, круглосуточ-ный стационар) | Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1, с. 3 | да | нет | нет |
| 15. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томская районная больница» | ЦРБ | Томская область, с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1г | нет | да | нет |
| 16. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томская районная больница» | ЦРБ (круглосуточ-ный стационар) | Томская область, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 27, стр. 1 | нет | да | нет |
| 17. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Шегарская районная больница» | ЦРБ | Томская область, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 37 стр. 1 | да | да | нет |
| 18. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Шегарская районная больница» | ЦРБ (круглосуточ-ный стационар) | Томская область, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 37 стр. 3 | да | да | нет |
| 19. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Асиновская районная больница» | ЦРБ (круглосуточ-ный стационар) | Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, 170/3 | да | да | нет |
| 20. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Каргасокская районная больница» | ЦРБ | Томская область, с. Каргасок, ул. Красноармеская, 66Б | да | да | нет |  |  | да | нет |
| 21. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Лоскутовская районная поликлиника» | ВА | Томская область, п. Зональная Станция, ул. Строительная, 15 | нет | да | нет |
| 22. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Лоскутовская районная поликлиника» | ВА | Томская область, с. Богашево, ул. Новостройка, 42Б | нет | да | нет |
| 23. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Первомайская районная больница» | ЦРБ (круглосуточ-ный стационар) | Томская область, с. Первомайское, ул. Больничная, 3 строение 2 | нет | да | нет |
| 24. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тегульдетская районная больница» | ЦРБ (дневной стационар, круглосуточ-ный стационар) | Томская область, с. Тегульдет, ул. Ленина, 35, стр. 1 | да | да | нет |
| 25. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Капитальный ремонт здания «Поликлиника № 6» областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 2» | ПД | Томская область, городской округ город Томск, город Томск, ул. Кулагина, 37 | да | нет | нет |
| 26. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Капитальный ремонт здания «Поликлинического отделения № 2» областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Поликлиника № 4» | ПП | Томская область, городской округ город Томск, город Томск, Иркутский тракт, 39А | да | нет | нет |
| 27. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Капитальный (выборочный) ремонт здания поликлиники № 1 Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 2» | ПД | Томская область, городской округ город Томск, город Томск, ул. Пушкина, 27Д | да | нет | нет |
| 28. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Капитальный (выборочный) ремонт здания «Поликлиническое отделение № 2»областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» | ПП | Томская область, городской округ город Томск, город Томск, пр. Ленина, 12 | да | нет | нет |
| 29. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Капитальный (выборочный) ремонт областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Шегарская РБ» (педиатрическое, инфекционное отделения) | КЦ | Томская область, муниципальный район Шегарский, сельское поселение Шегарское, с. Мельниково, ул. Коммунистичес-кая, 37 | да | да | нет |
| 30. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Капитальный (выборочный) ремонт здания поликлинического отделения № 4 областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» | П | Томская область, городской округ город Томск, город Томск, ул. Мокрушина, 12/1 | да | нет | нет |
| 31. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Капитальный (выборочный) ремонт здания областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Поликлиника Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» | П | Томская область, городской округ город Томск, город Томск, пр. Академический, 7 | да | нет | нет |
| 32. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Капитальный (выборочный) ремонт здания стационара трехэтажного областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бакчарская районная больница» | КЦ | Томская область, муниципальный район Бакчарский, сельское поселение Бакчарское, с. Бакчар, пр. Больничный, 1 | да | да | нет |
| 33. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Капитальный (выборочный) ремонт здания поликлинического отделения № 2 областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» | ПП | Томская область, городской округ город Томск, город Томск, Иркутский тракт, 156 | да | нет | нет |
| 34. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Капитальный ремонт здания районной больницы областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Александровская районная больница» | А | Томская область, муниципальный район Александровский, сельское поселение Александровское, с. Александровское, ул. Толпарова, 20, стр. 3 | да | да | нет |
| 35. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Капитальный ремонт здания «Поликлиническое отделение № 1» областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская больница № 1» | ПД | Томская область, городской округ город Томск, г. Томск, ул. Карташова, 39 | да | нет | нет |
| 36. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Капитальный (выборочный) ремонт здания Детской поликлиники областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» | ПД | Томская область, городской округ город Томск, г. Томск, ул. Бела Куна, 3, стр. 6 | да | нет | нет |
| 37. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Капитальный ремонт здания областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Молчановская районная больница» | РБ | Томская область, муниципальный район Молчановский, сельское поселение Молчановское, с. Молчаново, ул. Димитрова, 34, стр. 1 | да | да | нет |
| 38. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Капитальный (выборочный) ремонт здания больничного комплекса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Асиновская районная больница» | КЦ | Томская область, муниципальный район Асиновский, городское поселение Асиновское, г. Асино, ул. им. Гончарова, 170 | да | да | нет |
| 39. | ОГКУ «Облстрой-заказчик» | Выборочный ремонт здания поликлинического отделения № 2 областного государственного автономного учреждения здравоохранения«Детская больница № 1» | ПД | Томская область, городской округ город Томск, г. Томск, ул. Полины Осипенко, 31 | да | нет | нет |
|  | Итого | X | X | X | X | X | X |

| Планиру-емое меро-приятие (капи-тальный ремонт, выбороч-ный ремонт) | Из-нос (%)* | Коли-чество населения, обслужи-ваемое медицин-ской организа-цией (структур-ным подразде-лением)** (плани-руемое) | Обслу-живаемое населе-ние (сущест-вующее) | Наличие детских подразделе-ний (при наличии, указать численность детского населения, при отсутствии указать – нет) | Объем работ (кв. м) | Мощность плани-руемого объекта (согласно ст. 15) | Единицы измерения мощности планируемого объекта (посещений в смену, койко-мест для стационаров) | Наименование ремонтных работ (в случае, если выборочный капремонт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| выборочный ремонт | 60 | 45866 | 45866 | - | 3202,16 | 675 | посещений в смену | ремонт прочего |
| выборочный ремонт | 60 | 11654 | 11654 | - | 841,6 | 73 | посещений в смену | ремонт прочего |
| выборочный ремонт | 60 | 38122 | 38122 | - | 7003 | 910 | посещений в смену | ремонт прочего |
| выборочный ремонт | 40 | 38122 | 38122 | - | 3511,8 | 910 | посещений в смену | замена лифтового оборудования |
| выборочный ремонт | 40 | 12012 | 12012 | - | 777,4 | 18 | койко-мест | ремонт системы АУПС и СОУЭ |
| выборочный ремонт | 40 | 12012 | 12012 | - | 2163,9 | 70 | койко-мест | ремонт системы АУПС и СОУЭ |
| выборочный ремонт | 40 | 12012 | 12012 | - | 2239,7 | 28 | койко-мест | ремонт системы АУПС и СОУЭ |
| выборочный ремонт | 70 | 26347 | 26347 | - | 2187,8 | 450 | посещений в смену | ремонт прочего |
| выборочный ремонт | 80 | 31306 | 31306 | - | 2119,1 | 50 | койко-мест | ремонт прочего |
| выборочный ремонт | 64 | 37911 | 37911 | - | 2266 | 400 | посещений в смену | ремонт цоколя и отмостки |
| выборочный ремонт | 64 | 37911 | 37911 | - | 2266 | 400 | посещений в смену | ремонт прочего |
| выборочный ремонт | 60 | 37911 | 37911 | - | 4152,4 | 600 | посещений в смену | ремонт цоколя и отмостки |
| выборочный ремонт | 56 | 37911 | 37911 | - | 1832,4 | 35 | койко-мест | ремонт цоколя и отмостки |
| выборочный ремонт | 58 | 37911 | 37911 | - | 6826,8 | 256 | койко-мест | ремонт цоколя и отмостки |
| выборочный ремонт | 48 | 27563 | 27563 | - | 1125,3 | 410 | посещений в смену | ремонт прочего |
| выборочный ремонт | 40 | 27563 | 27563 | - | 6063 | 135 | койко-мест | ремонт прочего |
| выборочный ремонт | 53 | 17725 | 17725 | - | 2612,6 | 350 | посещений в смену | ремонт кровли |
| выборочный ремонт | 60 | 17725 | 17725 | - | 1145,1 | 87 | койко-мест | ремонт кровли |
| капитальный ремонт | 80 | 34368 | 34368 | - | 867,52 | 35 | койко-мест | ремонт прочего |
| выборочный ремонт | 60 | 19656 | 19656 | - | 2784 | 417 | посещений в смену | ремонт прочего |
| выборочный ремонт | 42 | 5588 | 5588 | - | 658,81 | 65 | посещений в смену | ремонт фундамента, отмостки, ремонт крыши |
| выборочный ремонт | 56 | 4173 | 4173 | - | 371 | 45 | посещений в смену | замена окон, ремонт сетей ХВС, ГВС, канализации |
| выборочный ремонт | 50 | 16880 | 16880 | - | 2149,3 | 53 | койко-мест | ремонт прочего |
| выборочный ремонт | 60 | 6287 | 6287 | - | 1938,3 | 62 | койко-мест | ремонт прочего |
| выборочный ремонт | 49 | 8536 | 8536 | 10008 | 683,3 | 73 | посещений в смену | ремонт (замена) окон, дверей, ремонт полов, стен и потолков (отделочные работы) |
| выборочный ремонт | 40 | 28874 | 28874 | нет | 1767,5 | 300 | посещений в смену | ремонт (замена) кровли и ограждающих конструкций, ремонт (замена) окон, дверей, ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации |
| выборочный ремонт | 59 | 8431 | 8431 | 10061 | 625,4 | 150 | посещений в смену | ремонт (замена) окон, дверей, ремонт полов, стен и потолков (отделочные работы) |
| выборочный ремонт | 52 | 12177 | 12177 | нет | 719,2 | 268 | посещений в смену | ремонт полов, стен и потолков (отделочные работы), ремонт (замена) окон, дверей |
| выборочный ремонт | 42 | 16281 | 16281 | 3080 | 1155,7 | 200, 28, 10 | посещений в смену, коек, коек дневного стационара | ремонт (замена) окон, дверей, ремонт полов, стен и потолков (отделочные работы) |
| выборочный ремонт | 55 | 15750 | 15750 | нет | 1196,3 | 108, 40, 4 | посещений в смену, коек, коек дневного стационара | ремонт (замена) кровли и ограждающих конструкций, ремонт (замена) окон, дверей, ремонт полов, стен и потолков (отделочные работы) |
| выборочный ремонт | 50 | 23514 | 23514 | нет | 4639 | 300, 8 | посещений в смену, коек дневного стационара | ремонт (замена) окон, дверей |
| выборочный ремонт | 59 | 11228 | 11228 | 2702 | 2235,9 | 96, 26 | коек, коек дневного стационара | ремонт (замена) окон, дверей |
| выборочный ремонт | 47 | 79681 | 79681 | нет | 312,2 | 33 | коек | ремонт полов, стен и потолков (отделочные работы) |
| капитальный ремонт | 60 | 7233 | 7233 | 1554 | 3307,5 | 150, 71 | посещений в смену, коек |  |
| выборочный ремонт | 60 | 10260 | 10260 | 11650 | 609,3 | 300 | посещений в смену | ремонт (замена) окон, дверей, ремонт полов, стен и потолков (отделочные работы) |
| выборочный ремонт | 40 | 21777 | 21777 | 20091 | 2552,3 | 400 | посещений в смену | ремонт (замена) кровли и ограждающих конструкций, ремонт фасада, ремонт (замена) окон, дверей, ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации |
| выборочный ремонт | 60 | 11009 | 11009 | 2470 | 4357,7 | 444, 67, 57 | посещений в смену, коек, коек дневного стационара | ремонт (замена) кровли и ограждающих конструкций, ремонт фасада, ремонт (замена) окон, дверей, ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации |
| выборочный ремонт | 42 | 33336 | 33336 | 7252 | 7135,5 | 575, 258, 96 | посещений в смену, коек, коек дневного стационара | ремонт (замена) кровли и ограждающих конструкций, ремонт (замена) окон, дверей, ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации |
| выборочный ремонт | 45 | 10266 | 10266 | 9836 | 910 | 300 | посещений в смену | ремонт (замена) окон, дверей, ремонт полов, стен и потолков (отделочные работы) |

| Планируемая стоимость работ (консолиди-рованный бюджет) (сумма столбцов 19 – 28), ыс. руб. | Консолидированный бюджет (тыс. руб.), в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плани-руемая стоимость работ (федераль-ный бюджет) (сумма столбцов 30 – 28), тыс. руб. | Федеральный бюджет (тыс. руб.), в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 129 073,5 | 0,0 | 62 114,7 | 66 958,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123 617,1 | 0,0 | 59 488,9 | 64 128,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 823,5 | 0,0 | 0,0 | 35 823,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 309,2 | 0,0 | 0,0 | 34 309,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 300,1 | 3 300,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 160,6 | 3 160,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 873,0 | 873,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 836,1 | 836,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 926,0 | 1 926,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 844,6 | 1 844,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 155,2 | 2 155,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 064,1 | 2 064,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 107 573,3 | 0,0 | 0,0 | 4 109,9 | 103 463,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103 025,8 | 0,0 | 0,0 | 3 936,1 | 99 089,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 109 799,7 | 109 799,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 158,1 | 105158,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 685,1 | 685,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 656,2 | 656,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 777,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 777,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 659,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 659,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 049,8 | 1 049,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 005,4 | 1 005,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 707,2 | 707,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 677,3 | 677,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 071,0 | 1 071,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 025,7 | 1 025,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 804,6 | 0,0 | 28 804,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 586,9 | 0,0 | 27 586,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 897,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 897,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 719,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 719,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 055,6 | 0,0 | 0,0 | 15 055,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 419,1 | 0,0 | 0,0 | 14 419,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 634,3 | 0,0 | 0,0 | 96 34,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 227,1 | 0,0 | 0,0 | 9 227,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 950,0 | 44 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 049,8 | 43 049,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93 282,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93 282,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89 339,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89 339,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 017,8 | 0,0 | 12 017,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 509,8 | 0,0 | 11 509,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 726,3 | 0,0 | 3 726,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 568,8 | 0,0 | 3 568,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 102,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 102,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 449,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 449,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 734,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 27 734,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 455,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 455,9 | 0,0 | 0,0 | 51 406,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 406,8 | 0,0 | 0,0 |
| 46 966,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 966,5 | 0,0 | 46 027,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 027,2 | 0,0 |
| 42 153,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 153,3 | 0,0 | 41 310,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 310,2 | 0,0 |
| 35 619,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 619,0 | 0,0 | 34 906,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34906,6 | 0,0 |
| 74 960,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 960,3 | 73 461,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 461,0 |
| 250 045,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250 045,6 | 0,0 | 245 044,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245 044,7 | 0,0 |
| 175 341,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175 341,4 | 171 834,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171 834,5 |
| 15 268,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 268,7 | 14 963,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 963,4 |
| 256 178,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256 178,2 | 251 054,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251 054,7 |
| 37 919,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 919,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 160,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 160,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75 747,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 747,2 | 0,0 | 0,0 | 74 232,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 232,23 | 0,00 | 0,0 |
| 352 452,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248 813,3 | 103 639,4 | 345 403,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243 837,1 | 101 566,6 |
| 250 158,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250 158,9 | 0,0 | 245 155,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245 155,7 | 0,0 |
| 36 736,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 736,8 | 0,0 | 0,0 | 36 002,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 002,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2 472 589,8 | 166 517,11 | 106 663,4 | 131 582,2 | 103 463,4 | 234 060,2 | 0,00 | 66 219,0 | 164 939,9 | 873 756,6 | 625 388,0 | 2 406 607,1 | 159477,9 | 102154,4 | 126019,8 | 99 089,7 | 224167,9 | 0,0 | 64 894,6 | 161641,1 | 856 281,5 | 612 880,2 |

| Планируе-мая стоимость работ (средства региональ-ного бюджета) (сумма столбцов 41 – 50), тыс. руб. | Региональный бюджет (тыс. руб.), в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не софинанси-руемые за счет средств федераль-ного бюджета расходы субъекта Российской Федера-ции*** (сумма столбцов 52 – 61), тыс. руб. | Не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации в части мероприятий по капитальному ремонту (тыс. руб.), в том числе по годам***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий объем финан-сирова-ния объекта (сумма столб-цов 18 и 51), тыс. руб. | Запла-ниро-ванный год завер-шения меро-прия-тия по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 5 456,4 | 0,0 | 2 625,8 | 2830,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 362,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80362,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 436,3 | 2023 |
| 1 514,3 | 0,0 | 0,0 | 1 514,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 823,5 | 2023 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 717,0 | 8 788,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 505,6 | 2025 |
| 139,5 | 139,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,1 | 2021 |
| 36,9 | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,0 | 2021 |
| 81,4 | 81,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926,0 | 2021 |
| 91,1 | 91,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155,2 | 2021 |
| 4 547,5 | 0,0 | 0,0 | 173,8 | 4 373,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163 493,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 523,0 | 67970,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 066,8 | 2024 |
| 4 641,6 | 4 641,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 799,7 | 2021 |
| 28,9 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,1 | 2021 |
| 3 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 777,9 | 2025 |
| 44,4 | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049,8 | 2021 |
| 29,9 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,2 | 2021 |
| 45,3 | 45,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071,0 | 2021 |
| 1 217,7 | 0,0 | 1 217,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 804,6 | 2022 |
| 1 177,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 177,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 897,1 | 2025 |
| 636,5 | 0,0 | 0,0 | 636,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 055,6 | 2023 |
| 407,2 | 0,0 | 0,0 | 407,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 634,3 | 2023 |
| 1 900,2 | 1 900,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 950,0 | 2021 |
| 3 943,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 943,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 439,1 | 2025 |
| 508,0 | 0,0 | 508,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 017,8 | 2022 |
| 157,5 | 0,0 | 157,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 726,3 | 2022 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 2023 |
| 1 653,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 653,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 102,5 | 2025 |
| 566,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 300,0 | 2027 |
| 1 049,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 049,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 455,9 | 2028 |
| 939,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 939,3 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 966,5 | 2029 |
| 843,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 843,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 153,3 | 2029 |
| 712,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 619,0 | 2029 |
| 1 499,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 499,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 960,3 | 2030 |
| 5 000,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,9 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 045,6 | 2029 |
| 3 506,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 506,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 341,4 | 2030 |
| 305,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 268,7 | 2030 |
| 5 123,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 123,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 178,2 | 2030 |
| 758,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 758,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 919,0 | 2027 |
| 1 515,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 515,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 747,2 | 2028 |
| 7 049,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 976,2 | 2 072,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 452,7 | 2030 |
| 5 003,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 003,2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 158,9 | 2029 |
| 734,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 734,7 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 736,8 | 2028 |
| 65 982,7 | 7 039,2 | 4 509,0 | 5 562,4 | 4 373,7 | 9 892, 30 | 0,0 | 1324,4 | 3298,8 | 17 475,1 | 125 07,8 | 288 518,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95523,0 | 184206,7 | 8 788,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 761 108,4 |  |

*40 – 80% – капитальный ремонт.

**Включение объектов в перечень медицинских организаций, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых финансируется в рамках региональной программы, должно осуществляться с учетом численности населения, прикрепленного к медицинским организациям для медицинского обслуживания.

***Заполняется в обязательном порядке в случаях, если на выполнение капитального ремонта в бюджете субъекта Российской Федерации будут предусмотрены дополнительные объемы финансирования.

Таблица № 3

Приобретение и монтаж

быстровозводимых модульных конструкций для размещения медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, 
и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории Томской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым 
и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных 
районных и районных больниц

| № п/п | Наименование заказчика | Краткое наимено-вание объекта ФАП, ВА, ФП | Адрес объекта | Опорный населенный пункт (да/нет) | Сельская территория (да/ нет) | Арктичес-кая зона (да/ нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Кожевниковская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Кожевниковский, сельское поселение Новопокровское, с. Новопокровка | нет | да | нет |
| 2. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Колпашевская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Колпашевский, сельское поселение Инкинское, с. Инкино | нет | да | нет |
| 3. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Моряковская участковая больница им. В.С. Демьянова» | ФАП | Томская область, муниципальный район Томский, сельское поселение Моряковское, с. Половинка | нет | да | нет |
| 4. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Светленская районная больница» | ВА | Томская область, муниципальный район Томский, сельское поселение Корниловское, с. Корнилово | нет | да | нет |
| 5. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Светленская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Томский, сельское поселение Малиновское, с. Александровское | нет | да | нет |
| 6. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Светленская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Томский, сельское поселение Турунтаевское, д. Подломск | нет | да | нет |
| 7. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Светленская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Томский, сельское поселение Турунтаевское, д. Халдеево | нет | да | нет |
| 8. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Томский, сельское поселение Зоркальцевское, д. Берёзкино | нет | да | нет |
| 9. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Томский, сельское поселение Зоркальцевское, д. Кудринский Участок | нет | да | нет |
| 10. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Томский, сельское поселение Зоркальцевское, с. Зоркальцево | нет | да | нет |
| 11. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Шегарская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Шегарский, сельское поселение Баткатское, с. Вознесенка | нет | да | нет |
| 12. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Шегарская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Шегарский, сельское поселение Северное, с. Новоильинка | нет | да | нет |
| 13. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Асиновская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Асиновский, сельское поселение Новиковское, д. Вороно-Пашня | нет | да | нет |
| 14. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Асиновская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Асиновский, сельское поселение Новиковское, д. Моисеевка | нет | да | нет |
| 15. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Асиновская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Асиновский, сельское поселение Большедороховское, д. Феоктистовка | нет | да | нет |
| 16. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бакчарская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Бакчарский, сельское поселение Парбигское, с. Новая Бурка | нет | да | нет |
| 17. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бакчарская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Бакчарский, сельское поселение Бакчарское, с. Чернышевка | нет | да | нет |
| 18. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Верхнекетская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Верхнекетский, сельское поселение Орловское, п. Дружный | нет | да | нет |
| 19. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зырянская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Зырянский, сельское поселение Высоковское, с. Беловодовка | нет | да | нет |
| 20. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зырянская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Зырянский, сельское поселение Дубровское, с. Громышевка | нет | да | нет |
| 21. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Каргасокская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Каргасокский, сельское поселение Каргасокское, п. Нефтяников | нет | да | нет |
| 22. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Каргасокская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Каргасокский, сельское поселение Вертикосское, с. Вертикос | нет | да | нет |
| 23. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Каргасокская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Каргасокский, сельское поселение Киндальское, с. Киндал | нет | да | нет |
| 24. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Каргасокская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Каргасокский, сельское поселение Сосновское, с. Сосновка | нет | да | нет |
| 25. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Лоскутовская районная поликлиника» | ФАП | Томская область, муниципальный район Томский, сельское поселение Мирненское, п. Аэропорт | нет | да | нет |
| 26. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Молчановская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Молчановский, сельское поселение Наргинское, с. Сарафановка | нет | да | нет |
| 27. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Первомайская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Первомайский, сельское поселение Куяновское, д. Березовка | нет | да | нет |
| 28. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Первомайская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Первомайский, сельское поселение Улу-Юльское, с. Апсагачево | нет | да | нет |
| 29. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тегульдетская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Тегульдетский, сельское поселение Белоярское, п. Белый Яр | нет | да | нет |
| 30. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тегульдетская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Тегульдетский, сельское поселение Черноярское, п. Черный Яр | нет | да | нет |
| 31. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чаинская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Чаинский, сельское поселение Подгорнское, с. Сухой Лог | нет | да | нет |
| 32. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чаинская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Чаинский, сельское поселение Подгорнское, с. Чемондаевка | нет | да | нет |
| 33. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Колпашевская районная больница» | ВА | Томская область, муниципальный район Колпашевский, г. Колпашево, микрорайон Матьянга | нет | да | нет |
| 34. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Светленская районная больница» | ВА | Томская область, муниципальный район Томский, сельское поселение Турунтаевское, с. Турунтаево | нет | да | нет |
| 35. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Кривошеинская районная больница»*** | ВА | Томская область, муниципальный район Кривошеинский, сельское поселение Красноярское, с. Красный Яр | нет | да | нет |
| 36. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томская районная больница» | ВА | Томская область, муниципальный район Томский, сельское поселение Рыбаловское, с. Рыбалово | нет | да | нет |
| 37. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Верхнекетская районная больница»*** | ВА | Томская область, муниципальный район Верхнекетский, сельское поселение Клюквинское, п. Клюквинка | нет | да | нет |
| 38. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Лоскутовская районная поликлиника» | ФАП | Томская область, муниципальный район Томский, сельское поселение Мирненское, п. Мирный | нет | да | нет |
| 39. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Шегарская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Шегарский, сельское поселение Анастасьевское, с. Вороновка, ул. Кооперативная, 9А | нет | да | нет |
| 40. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Асиновская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Асиновский, сельское поселение Большедороховское, д. Тихомировка, ул. Береговая, 36 | нет | да | нет |
| 41. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Томский, сельское поселение Заречное, Деревня Чёрная Речка, ул. Береговая, 2 | нет | да | нет |
| 42. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Первомайская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Первомайский, сельское поселение Сергеевское, с. Ежи, ул. Советская, с. 25А | нет | да | нет |
| 43. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Светленская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Томский, сельское поселение Наумовское, с. Наумовка, ул. Пролетарская, 47 | нет | да | нет |
| 44. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Асиновская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Асиновский, сельское поселение Батуринское, с. Батурино, ул. Трактовая, 29 | нет | нет | нет |
| 45. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Шегарская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Шегарский, сельское поселение Северное, с. Гусево, ул. Садовая, 1 | нет | да | нет |
| 46. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Томский, сельское поселение Зоркальцевское, д. Нелюбино, ул. Рабочая, 69 | нет | да | нет |
| 47. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томская районная больница» | ВА | Томская область, муниципальный район Томский, сельское поселение Заречное, с. Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, 63А | нет | да | нет |
| 48. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Каргасокская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Каргасокский, сельское поселение Среднетымское, с. Напас, ул. Школьная, д. 4 | нет | да | нет |
| 49. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Кожевниковская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Кожевниковский, сельское поселение Вороновское, с. Осиновка, ул. Мира, 13 | нет | да | нет |
| 50. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Кривошеинская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Кривошеинский, сельское поселение Петровское, д. Елизарьево, ул. Советская, 22 | нет | да | нет |
| 51. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Колпашевская районная больница» | ФАП | Томская oбласть, муниципальный район Колпашевский, сельское поселение Чажемтовское, с. Озерное, ул. Почтовая, 10/1 | нет | нет | нет |
| 52. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Колпашевская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Колпашевский, сельское поселение Саровское, п. Большая Саровка, ул. Советская, 24 | нет | да | нет |
| 53. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Первомайская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Первомайский, сельское поселение Первомайское, п. Беляй, ул. Зеленая, 9, стр. 1 | нет | да | нет |
| 54. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чаинская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Чаинский, сельское поселение Коломинское, с. Обское, ул. Школьная, 20 | нет | да | нет |
| 55. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Шегарская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Шегарский, сельское поселение Анастасьевское, с. Гынгазово, ул. Центральная, 54, стр. 1 | нет | да | нет |
| 56. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Томский, сельское поселение Калтайское, с. Калтай, ул. Ленина, 72 | нет | да | нет |
| 57. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Верхнекетская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Верхнекетский, сельское поселение Ягоднинское, п. Ягодное, ул. Советская, 2 | нет | да | нет |
| 58. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Первомайская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Первомайский, сельское поселение Первомайское, д. Торбеево, ул. Советская, 32А | нет | да | нет |
| 59. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Светленская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Томский, сельское поселение Воронинское, д. Воронино, ул. Центральная, 63 | нет | да | нет |
| 60. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Молчановская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Молчановский, сельское поселение Наргинское, с. Нарга, ул. Карла Маркса, 30 | нет | да | нет |
| 61. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Молчановская районная больница» | ВА | Томская область, муниципальный район Молчановский, сельское поселение Могочинское, с. Могочино, ул. Калинина, 33 | нет | да | нет |
| 62. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Асиновская районная больница» | ФАП | Томская область, муниципальный район Асиновский, сельское поселение Новониколаевское, с. Новониколаевка, ул. Центральная, 43 | нет | да | нет |
| 63. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Светленская районная больница» | ВА | Томская область, муниципальный район Томский, сельское поселение Малиновское, село Малиновка, пер. Чулымский, 6 | нет | да | нет |
|  | Итого | Х | Х | Х | Х | Х |

| Планируемое мероприятие (приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего или новое приобретение и монтаж модульных конструкций) | Износ (%) (заполняется в случаях приобретения модульных конструкций взамен существую-щего)* | Коли-чество населе-ния, обслужи-ваемого медицин-ской организа-цией (струк-турным подразде-лени-ем)** (плани-руемое) | Обслужи-ваемое население (сущест-вующее) | Наличие детских подразде-лений (при наличии указать числен-ность детского населе-ния, при отсутствии ука- зать – нет) | Пло-щадь плани-руемого объекта (кв. м) | Мощ-ность плани-руемого объекта (согласно ст. 15) | Единицы измерения мощности планируемого объекта (посещеий в смену, койко-мест для стационаров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 70 (приспособленное помещение) | 497 | 497 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 60 (приспособленное помещение) | 535 | 535 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 83 (приспособленное помещение) | 179 | 179 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 58 (приспособленное помещение) | 1972 | 1972 | нет | 366,8 | 20 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 62 (приспособленное помещение) | 969 | 969 | нет | 88,51 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 80 (приспособленное помещение) | 203 | 203 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 62 (приспособленное помещение) | 281 | 281 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 15 (приспособленное помещение) | 439 | 439 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 40 (приспособленное помещение) | 422 | 422 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 15 (приспособленное помещение) | 1600 | 1600 | нет | 88,51 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 85 (приспособленное помещение) | 246 | 246 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 83 (приспособленное помещение) | 245 | 245 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 81 (приспособленное помещение) | 101 | 101 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 70 (приспособленное помещение) | 148 | 148 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 81 (приспособленное помещение) | 264 | 264 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 76 (приспособленное помещение) | 226 | 226 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 78 (приспособленное помещение) | 319 | 319 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 81 (приспособленное помещение) | 185 | 185 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 60 (приспособленное помещение) | 200 | 200 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 60 (приспособленное помещение) | 229 | 229 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 70 (приспособленное помещение) | 867 | 867 | нет | 88,51 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 70 (приспособленное помещение) | 512 | 512 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 68 (приспособленное помещение) | 177 | 177 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 70 (приспособленное помещение) | 265 | 265 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж | 40 (арендованное помещение) | 1166 | 1166 | нет | 88,51 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 83 (приспособленное помещение) | 404 | 404 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 60 (приспособленное помещение) | 296 | 296 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 70 (приспособленное помещение) | 139 | 139 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 60 (приспособленное помещение) | 388 | 388 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 60 (приспособленное помещение) | 538 | 538 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 60 (приспособленное помещение) | 130 | 130 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 60 (приспособленное помещение) | 135 | 135 | нет | 71 | 10 | посещений в смену |
| новое приобретение и монтаж модульных конструкций | - | 3000** | 3000** | нет | 250 | 30 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 60 (приспособленное помещение) | 2648 | 2648 | нет | 250 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 75 (приспособленное помещение) | 1055 | 1055 | нет | 250 | 30 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 15 (приспособленное помещение) | 1532 | 1532 | нет | 380 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 60 (приспособленное помещение) | 1064 | 1064 | нет | 250 | 30 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 50 (аренда, приспособленное помещение) | 1483 | 1483 | нет | 88,51 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 81 | 1162 | 1162 | 253 | 120 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 65 | 167 | 167 | 48 | 90 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 100 | 1057 | 1057 | нет | 120 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 85 | 336 | 336 | 84 | 90 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 0 | 492 | 492 | 123 | 90 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 60 | 1451 | 1451 | 197 | 120 | 30 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 81 | 418 | 418 | 118 | 90 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 84 | 1230 | 1230 | 326 | 120 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 81 | 2365 | 2365 | нет | 344 | 30 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 84 | 191 | 191 | 52 | 90 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 81 | 374 | 374 | 78 | 90 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 100 | 211 | 211 | 42 | 90 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 100 | 433 | 433 | 88 | 90 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 100 | 538 | 538 | 108 | 90 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 100 | 1072 | 1072 | 372 | 120 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 100 | 442 | 442 | 142 | 90 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 87 | 263 | 263 | 58 | 90 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 81 | 1094 | 1094 | 276 | 120 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 100 | 592 | 592 | 128 | 90 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 85 | 343 | 343 | 75 | 90 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 81 | 1166 | 1166 | 295 | 120 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 100 | 1129 | 1129 | 329 | 120 | 30 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 100 | 2450 | 2450 | 669 | 344 | 30 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 82 | 906 | 906 | 176 | 120 | 10 | посещений в смену |
| приобретение и монтаж модульных конструкций взамен существующего | 85 | 2178 | 2178 | 571 | 344 | 30 | посещений в смену |
| Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

| Плани-руемая стои-мость работ (консо-лидиро-ванный бюджет) (сумма столбцов 17 – 26), тыс. руб. | Консолидированный бюджет (тыс. руб.), в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируе-мая стоимость работ (федераль-ный бюджет) (сумма столбцов 28 – 37), тыс. руб. | Федеральный бюджет (тыс. руб.), в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 7 005,3 | 0,0 | 7 005,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 709,2 | 0,0 | 6 709,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 316,7 | 0,0 | 7 316,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 007,4 | 0,0 | 7 007,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 964,2 | 0,0 | 6 964,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 669,8 | 0,0 | 6 669,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 835,5 | 0,0 | 29 835,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 574,3 | 0,0 | 28 574,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 988,8 | 7 988,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 651,1 | 7 651,1 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 865,0 | 0,0 | 6 865,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 574,8 | 0,00 | 6 574,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 626,4 | 6 626,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 346,3 | 6 346,28 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 580,0 | 0,0 | 6 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 301,9 | 0,00 | 6 301,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 616,8 | 6 616,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 337,1 | 6 337,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 952,8 | 7 952,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 616,6 | 7 616,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 675,6 | 6 675,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 393,4 | 6 393,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 718,8 | 6 718,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 434,8 | 6 434,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 727,2 | 6 727,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 442,8 | 6 442,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 734,4 | 6 734,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 449,7 | 6 449,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 697,2 | 6 697,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 414,1 | 6 414,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 596,4 | 0,0 | 4 596,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 402,1 | 0,0 | 4 402,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 596,4 | 0,0 | 4 596,4 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 402,1 | 0,0 | 4 402,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 447,5 | 0,0 | 7 447,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 132,7 | 0,0 | 7 132,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 775,2 | 6 775,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 488,8 | 6 488,8 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 705,6 | 6 705,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 422,1 | 6 422,1 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 429,1 | 0,0 | 8 429,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 072,8 | 0,0 | 8 072,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 197,6 | 0,0 | 7 197,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 893,3 | 0,0 | 6 893,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 143,4 | 0,0 | 7 143,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 841,4 | 0,0 | 6 841,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 009,2 | 7 009,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 712,9 | 6 712,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 112,0 | 0,0 | 6 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 853,6 | 0,0 | 5 853,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 123,7 | 0,0 | 7 123,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 822,6 | 0,0 | 6 822,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 500,0 | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 225,2 | 0,0 | 6 225,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 503,0 | 0,0 | 6 503,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 228,1 | 0,0 | 6 228,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 266,4 | 0,0 | 7 266,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 959,2 | 0,0 | 6 959,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 120,5 | 0,0 | 7 120,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 819,5 | 0,0 | 6 819,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 222,4 | 0,0 | 7 222,4 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 917,1 | 0,0 | 6 917,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 200,1 | 0,0 | 7 200,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 895,7 | 0,0 | 6 895,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 161,6 | 16 161,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 478,4 | 15 478,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 139,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 139,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 076,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 076,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 750,4 | 0,0 | 17 750,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | 17 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 888,5 | 0,0 | 0,0 | 34 888,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 413,7 | 0,0 | 0,0 | 33 413,7 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 750,4 | 0,0 | 17 750,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 182,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 182,9 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 800,0 | 18 424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 424,0 |
| 13 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 500,0 | 13 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 230,0 |
| 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 17 640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 640,0 |
| 14 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 800,0 | 14 504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 504,0 |
| 15 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 500,0 | 15 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 190,0 |
| 20 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 600,0 | 20 188,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 188,0 |
| 14 948,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 948,2 | 14 649,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 649,2 |
| 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 700,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 36 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 280,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 13 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 867,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 867,4 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 13 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 867,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 867,4 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 15 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 500,0 | 0,0 | 0,0 | 15 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 190,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 500,0 | 0,0 | 0,0 | 15 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 190,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 500,0 | 0,0 | 0,0 | 15 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 190,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 18 000,0 | 17 640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 640,0 |
| 14 948,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 948,2 | 14 649,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 649,2 |
| 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 699,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 699,9 | 19 306,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 306,00 |
| 15 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 500,0 | 0,0 | 0,0 | 15 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 190,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 948,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 948,2 | 14 649,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 649,2 |
| 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 930,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 930,9 | 19 532,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 532,3 |
| 48 443,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 443,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 474,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 474,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 930,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 930,8 | 19 532,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 532,2 |
| 49 801,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 49 801,6 | 0,0 | 0,00 | 48 805,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 805,6 | 0,0 | 0,0 |
| 850 054,9 | 99 389,60 | 194 526,0 | 34 888,5 | 0,0 | 32 639,2 | 126 943,8 | 26 260,0 | 111 801,6 | 0,00 | 223 606,2 | 825 003,4 | 95 188,1 | 186 302,8 | 33 413,7 | 0,00 | 31 259,4 | 124 404,9 | 25 734,8 | 109 565,6 | 0,00 | 219 134,1 |

| Пла-нируе-мая стои-мость работ (сред-ства регио-наль-ного бюд-жета) (сумма столб-цов 39 – 48), тыс. руб. | Региональный бюджет (тыс. руб.), в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не софина-нсируе-мые за счет средств федера-льного бюджета расходы субъекта Российс-кой Федера-ции*** (сумма столбцов 50 – 59), тыс. руб. | Не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации в части мероприятий по быстровозводимых модульных конструкций (тыс. руб.), в том числе по годам****: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий объем финан-сирова-ния объекта (сумма столб-цов 17 и 50), тыс. руб. | Заплани-рован-ный год завер-шения мероп-риятия по объекту | Месяц, год получения лицензии на осущест-вление медицин-ской деятель-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 296,1 | 0,0 | 296,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 005,3 | 2022 | 12.2022 |
| 309,3 | 0,0 | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 316,7 | 2022 | 12.2022 |
| 294,4 | 0,0 | 294,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 964,2 | 2022 | 12.2022 |
| 1 261,2 | 0,0 | 1 261,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 835,5 | 2022 | 12.2022 |
| 337,7 | 337,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 988,8 | 2021 | 12.2021 |
| 290,2 | 0,0 | 290,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 865,0 | 2022 | 12.2022 |
| 280,1 | 280,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 626,4 | 2021 | 12.2021 |
| 278,1 | 0,00 | 278,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 580,0 | 2022 | 12.2022 |
| 279,7 | 279,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 616,8 | 2021 | 12.2021 |
| 336,2 | 336,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 952,8 | 2021 | 12.2021 |
| 282,2 | 282,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 675,6 | 2021 | 12.2021 |
| 284,0 | 284,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 718,8 | 2021 | 12.2021 |
| 284,4 | 284,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 727,2 | 2021 | 12.2021 |
| 284,7 | 284,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 734,4 | 2021 | 12.2021 |
| 283,1 | 283,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 697,2 | 2021 | 12.2021 |
| 194,3 | 0,0 | 194,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 596,4 | 2022 | 12.2022 |
| 194,3 | 0,0 | 194,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 596,4 | 2022 | 12.2022 |
| 314,8 | 0,0 | 314,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 447,5 | 2022 | 12.2022 |
| 286,4 | 286,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 775,2 | 2021 | 12.2021 |
| 283,5 | 283,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 705,6 | 2021 | 12.2021 |
| 356,3 | 0,0 | 356,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 429,1 | 2022 | 12.2022 |
| 304,3 | 0,0 | 304,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 197,6 | 2022 | 12.2022 |
| 302,0 | 0,0 | 302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 143,4 | 2022 | 12.2022 |
| 296,3 | 296,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 009,2 | 2021 | 12.2021 |
| 258,4 | 0,0 | 258,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 112,0 | 2022 | 12.2022 |
| 301,1 | 0,0 | 301,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 123,7 | 2022 | 12.2022 |
| 274,8 | 0,0 | 274,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 | 2022 | 12.2022 |
| 274,9 | 0,0 | 274,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 503,0 | 2022 | 12.2022 |
| 307,2 | 0,0 | 307,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 266,4 | 2022 | 12.2022 |
| 301,0 | 0,0 | 301,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 120,5 | 2022 | 12.2022 |
| 305,3 | 0,0 | 305,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 222,4 | 2022 | 12.2022 |
| 304,4 | 0,0 | 304,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 200,1 | 2022 | 12.2022 |
| 683,2 | 683,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 161,6 | 2021 | 12.2021 |
| 1 062,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 062,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 346,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 346,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 485,5 | 2025 | 12.2025 |
| 750,4 | 0,0 | 750,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 750,4 | 2022 | 12.2022 |
| 1 474,8 | 0,0 | 0,0 | 1 474,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 888,5 | 2023 | 12.2023 |
| 750,4 | 0,0 | 750,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 750,4 | 2022 | 12.2022 |
| 317,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 | 2025 | 12.2025 |
| 376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 800,0 | 2030 | 12.2030 |
| 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 500,0 | 2030 | 12.2030 |
| 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 2030 | 12.2030 |
| 296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 800,0 | 2030 | 12.2030 |
| 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 500,0 | 2030 | 12.2030 |
| 412,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 412,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 600,0 | 2030 | 12.2030 |
| 299,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 948,2 | 2030 | 12.2030 |
| 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 2026 | 12.2026 |
| 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 000,0 | 2026 | 12.2026 |
| 262,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 130,0 | 2027 | 12.2027 |
| 262,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 262,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 130,0 | 2027 | 12.2027 |
| 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 500,0 | 2028 | 12.2028 |
| 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 500,0 | 2028 | 12.2028 |
| 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 500,0 | 2028 | 12.2028 |
| 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 2030 | 12.2030 |
| 299,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 948,2 | 2030 | 12.2030 |
| 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 500,0 | 2026 | 12.2026 |
| 393,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 699,9 | 2030 | 12.2030 |
| 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 500,0 | 2028 | 12.2028 |
| 299,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 948,2 | 2030 | 12.2030 |
| 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 2026 | 12.2026 |
| 398,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 930,9 | 2030 | 12.2030 |
| 968,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 968,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 443,8 | 2026 | 12.2026 |
| 398,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 930,8 | 2030 | 12.2030 |
| 996,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 996,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 801,6 | 2028 | 12.2028 |
| 25 051,5 | 4 201,5 | 8 223,2 | 1 474,8 | 0,0 | 1 379,8 | 2 538,9 | 525,2 | 2 236,0 | 0,0 | 4 472,1 | 7 346,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 346,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 401,2 |  |  |

*40 – 80% – капитальный ремонт.

**Включение объектов в перечень медицинских организаций, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых финансируется в рамках региональной программы, должно осуществляться с учетом численности населения, прикрепленного к медицинским организациям для медицинского обслуживания.

***Заполняется в обязательном порядке в случаях, если на выполнение капитального ремонта в бюджете субъекта Российской Федерации будут предусмотрены дополнительные объемы финансирования.

Таблица № 4

Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, 
с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории Томской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

| № п/п | Наиме-нование заказ-чика (пол-ностью) | Полное наиме-нование объекта | Крат-кое наи-мено-вание объек-та | Адрес объекта | Опор-ный насе-лен-ный пункт (да/ нет) | Сельская терри-тория (да/нет) | Арк-ти-чес-кая зона (да/ нет) | Планируемое мероприятие (приобретение объекта недвижимого имущества или некапиталь-ного строения взамен сущест-вующего или приобретение объекта недвижимого имущества или некапиталь-ного строения) | Износ (%) (заполня-ется в случаях приобре-тения объекта недви-жимости взамен сущест-вую-щего)** | Количество населения, обслуживаемое медицинской организацией (структурным подразделени-ем)*** (планируемое) | Обслужи-ваемое население (сущест-вующее) | Наличие детских подраз-делений (при наличии указать числен-ность детского населе-ния, при отсут-ствии указать – нет) | Пло-щадь объек-тов (кв. м) | Мощ-ность планиру-емого объекта (согласно ст. 15) | Единицы измере-ния мощ-ности плани-руемого объекта (посеще-ний в смену, койко-мест для стационаров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Поли-клиника № 10» | Врачебная амбулато-рия в мкр. Радонеж-ский | ВА | Томская область, г. Томск, мкр. Радо-нежский | да | нет | нет | новое приобретение объекта недвижимого имущества | - | 7500 | x | x | 388,4 | 100 | Посеще-ний в смену |

| Планируемая стоимость работ (консолидиро-ванный бюджет) (сумма столбцов 18 – 27), тыс. руб. | Консолидированный бюджет (тыс. руб.), в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планиру-емая стоимость работ (феде-ральный бюджет) (сумма столбцов 29 – 38), тыс. руб. | Федеральный бюджет (тыс. руб.), в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 886,3 | 0,0 | 47 886,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Планиру-емая стои-мость работ (средства регио-нального бюд-жета) (сумма столбцов 40 – 49), тыс. руб. | Региональный бюджет (тыс. руб.), в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не софи-нанси-руемые за счет средств федераль-ного бюджета расходы субъекта Россий-ской Федера-ции*** (сумма столбцов 51 – 61), тыс. руб. | Не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации в части мероприятий по приобретению недвижимого имущества (тыс. руб.), в том числе по годам****: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий объем финансиро-вания объекта (сумма столбцов 17 и 50), тыс. руб. | Запланиро-ванный год завершения мероприятия по объекту | Месяц, год получения лицензии на осущест-вление медицин-ской деятель-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 2 113,7 | 0,0 | 2 113,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 2022 | 12.2022 |

*81 и более % – указываются данные об износе объектов, взамен которого планируется приобретение объекта недвижимости для медицинской организации первичного звена здравоохранения, при этом при указании износа меньше 80% наименование объекта следует дополнить словами «(приспособленное помещение) или (арендованное помещение)».

** Включение объектов в перечень медицинских организаций, реализация которых финансируется в рамках региональной программы модернизации, должно осуществляться с учетом численности населения, прикрепленного к медицинским организациям для медицинского обслуживания, с учетом прогнозной численности населения для вновь создаваемых объектов, а также с учетом обслуживаемого населения для тех видов медицинских организаций, у которых отсутствует прикрепленное население.

***Заполняется в обязательном порядке, если для приобретения объекта недвижимого имущества и ввода его в эксплуатацию в бюджете субъекта Российской Федерации будут предусмотрены дополнительные объемы финансирования.

Приложение № 2

к региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения

Томской области

Таблица № 1

Перечень

оборудования, в том числе медицинских изделий (МИ), отсутствующих в соответствии с утвержденными порядками, положениями 
и правилами в медицинских организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории Томской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

| № п/п | Полное наимено-вание медицин-ской организа-ции | ИНН | Тип медицин-ской организа-ции в соответ-ствии с номенкла-турой медицин-ской организа-ции | Здание или соору-жение, в котором планиру-ется размес-тить медицин-ское изделие | Фактичес-кий адрес здания | Наиме-нование населен-ного пункта, в котором распола-гается струк-турное подраз-деление | Числен-ность населе-ния населен-ного пункта, в котором располо-жена медицин-ская организа-ция | Наимено-вание струк-турного подраз-деления | Вид кабинета (отделения) | Условия оказания медицин-ской помощи (стацио-нарно/ амбула-торно) | Наименование медицинского изделия | Код вида меди-цинс-кого изде-лия (при нали-чии) | Норматив-но-правовой акт, в соответ-ствии с которым планирует-ся приобрете-ние медицин-ского изделия* | Требу-емое коли-чество меди-цинско-го изделия | Плани-руемая дата прио-рете-ния (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Свет-ленская районная больни-ца» | 7014009510 | Государ-ственное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, п. Светлый, 34 | п. Светлый | 7605 | Поли-клиника | Кабинет ультразвуко-вой диагностики | Амбула-торно | Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной) | 296570 | Приказ Минздрава России от 28.12.2020 № 1379н «Об утвержде-нии перечня оборудова-ния для оснащения и переосна-щения медицин-ских организа-ций при реализации региональ-ных программ модерниза-ции первичного звена» (далее – Приказ 1379н) | 1 | 12.2023 |
| 2. | Област-ное государ-ственное бюджет-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Пара-бельская районная больни-ца» | 7011001880 | Государ-ственное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника № 1 | Томская область, с. Парабель, ул. Советская, 3, стр. 6 | с. Парабель | 6128 | Поли-клиника № 1 | Кардиологи-ческий кабинет | Амбула-торно | Аппарат экспресс определения кардиомаркеров портативный | 114060 | Приказ 1379н | 1 | 12.2023 |
| 3. | Област-ное государ-ственное бюджет-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Пара-бельская районная больни-ца» | 7011001880 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Больница | Томская область, с. Парабель, ул. Советская, 3, стр. 1 | с. Парабель | 6128 | Рентгено-логическое отделение | Кабинет рентгенологи-ческий | Амбула-торно | Аппарат рентгеновский передвижной палатный | 208940 | Приказ 1379н | 1 | 12.2021 |
| 4. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Кожев-ников-ская районная больни-ца» | 7008000911 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Больница | Томская область, с. Кожевни-ково, ул. Гагарина, 4, стр. 1 | с. Кожев-никово | 8050 | Гинеколо-гическое отделение | Гинекологи-ческое отделение | Стацио-нарно | Гистерорезекто-скоп | 142860 | Приказ 1379н | 1 | 12.2023 |
| 5. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Кожев-ников-ская районная больни-ца» | 7008000911 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Больница | Томская область, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 4, стр. 1 | с. Кожев-никово | 8050 | Гинеколо-гическое отделение | Гинекологи-ческое отделение | Стацио-нарно | Кольпоскоп | 248430 | Приказ 1379н | 1 | 12.2023 |
| 6. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Кожев-ников-ская районная больни-ца» | 7008000911 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Больница | Томская область, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 4, стр. 1 | с. Кожев-никово | 8050 | Гинеко-логичес-кое отделе-ние | Гинекологи-ческое отделение | Стацио-нарно | Аппарат электрохирурги-ческий высокочастот-ный | 260500 | Приказ 1379н | 2 | 12.2023 |
| 7. | Област-ное государ-ственное бюджет-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Тегуль-детская районная больни-ца» | 7013000794 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Больница | Томская область, с. Тегульдет, ул. Ленина, 35, стр.1 | с. Тегуль-дет | 3867 | Хирурги-ческое отделение | Анестезиоло-гии и реанимации | Стацио-нарно | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 275680 | Приказ 1379н | 1 | 12.2022 |
| 8. | Област-ное государ-ственное бюджет-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Бакчар-ская районная больни-ца» | 7003000347 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Больница | Томская область, с. Бакчар, пер. Больничный, 1, корп. 1 | с. Бакчар | 5458 | Хирурги-ческое отделение | Анестезиоло-гии и реанимации | Стацио-нарно | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 275680 | Приказ 1379н | 1 | 12.2022 |
| 9. | Област-ное государ-ственное бюджет-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Перво-майская районная больни-ца» | 7012001097 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, с. Первомай-ское, ул. Больничная, 3 строение 1 | с. Перво-майское | 5097 | Лечебно-диагности-ческий рентген-кабинет | Рентгеноло-гический кабинет | Амбула-торно | Аппарат рентгеновский маммографичес-кий цифровой или аналоговый | 191110 | Приказ 1379н | 1 | 12.2022 |
| 10. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Поли-клиника № 4» | 7020016330 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 39а | г. Томск | 576624 | Поликлини-ческое отделение № 2 | Кабинет (отделение) рентгенологи-ческий | Амбула-торно | Аппарат рентгеновский маммографичес-кий цифровой или аналоговый | 191110 | Приказ 1379н | 1 | 12.2022 |
| 11. | Област-ное государ-ственное бюджет-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Асинов-ская районная больни-ца» | 7002006723 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Больница | Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, 170 | г. Асино | 24346 | Круглосу-точный стационар | Отделение анестезиоло-гии и реанимации | Стацио-нарно | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 275680 | Приказ 1379н | 1 | 12.2022 |
| 12. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Поли-клиника № 10» | 7017000450 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, пр-кт Мира, 17 | г. Томск | 576624 | Отделение восстанови-тельного лечения | Физиотера-певтические кабинеты | Амбула-торно | Комплект оборудования для зала лечебной физической культуры | 140800 261950 103810, 143370 | Приказ 1379н | 13 | 12.2023 |
| 13. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Томская районная больни-ца» | 7014006870 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, с. Тимирязев-ское, ул. Путевая, 1г | с. Тимиря-зевское | 6027 | Диагности-ческое отделение | Рентгеноло-гический кабинет | Стацио-нарно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой | 191220 | Приказ 1379н | 1 | 12.2021 |
| 14. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Колпа-шевская районная больни-ца» | 7007001197 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Больница | Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, 43 | г. Колпа-шево | 22920 | Поли-клиника № 1 | Женская консультация | Амбула-торно | Кресло гинекологическое с осветительной лампой | 151550 | Приказ 1379н | 2 | 12.2023 |
| 15. | Област-ное государ-ственное бюджет-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Асинов-ская районная больни-ца» | 7002006723 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Фельд-шерско-акушер-ский пункт | Томская область, д. Моисеевка, пер. Школьный, 1, пом. 1 | д. Мои-сеевка | 159 | Фельд-шерско-акушер-ский пункт | Фельдшерско-акушерский пункт | Амбула-торно | Автоматический дифибриллятор | 181800 | Приказ 1379н | 1 | 12.2022 |
| 16. | Област-ное государ-ственное бюджет-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Асинов-ская районная больни-ца» | 7002006723 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Фельд-шерско-акушер-ский пункт | Томская область, д. Вороно-Пашня, ул. им. Г.М. Маркова, 13 | д. Вороно-Пашня | 110 | Фельд-шерско-акушер-ский пункт | Фельдшерско-акушерский пункт | Амбула-торно | Автоматический дифибриллятор | 181800 | Приказ 1379н | 1 | 12.2022 |
| 17. | Област-ное государ-ственное бюджет-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Асинов-ская районная больни-ца» | 7002006723 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Фельд-шерско-акушер-ский пункт | Томская область, д. Феоктистовка, ул. им. Волкова, 36 | д. Феоктис-товка | 256 | Фельд-шерско-акушер-ский пункт | Фельдшерско-акушерский пункт | Амбула-торно | Автоматический дифибриллятор | 181800 | Приказ 1379н | 1 | 12.2022 |
| 18. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Шегар-ская районная больни-ца» | 7016002285 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Больница | Томская область, с. Мельниково, ул. Коммунис-тическая, д. 37 стр. 3 | с. Мельни-ково | 7821 | Кабинет ультразву-ковой диагностики | Кабинет ультразвуко-вой диагностики | Амбула-торно | Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети | 260250 | Приказ 1379н | 1 | 12.2025 |
| 19. | Област-ное государ-ственное бюджет-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Медико-санитар-ная часть № 2» | 7017004447 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Больница | Томская область, г. Томск, ул. Бела Куна, 3 | г. Томск | 576624 | Эндоско-пическое отделение | Кабинет гастроскопии | Амбула-торно | Ручная или автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов | 271600 | Приказ 1379н | 1 | 12.2022 |
| 20. | Област-ное государ-ственное бюджет-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Медико-санитар-ная часть № 2» | 7017004447 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Больница | Томская область, г. Томск, ул. Бела Куна, 3 | г. Томск | 576624 | Эндоско-пическое отделение | Кабинет колоноскопии | Амбула-торно | Ручная или автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов | 271600 | Приказ 1379н | 1 | 12.2022 |
| 21. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Больница | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Травм-пункт | Травмпункт | Амбула-торно | Светильник передвижной операционный с автономным питанием | 129360 | Приказ 1379н | 1 | 12.2022 |
| 22. | Област-ное государственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Больница | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Отделение функцио-нальной диагностики | Отделение функциональ-ной диагностики | Амбула-торно | Аппарат для холтеровского мониторирова-ния сердечной деятельности | 291480 | Приказ 1379н | 2 | 12.2022 |
| 23. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Больница | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Отделение функцио-нальной диагностики | Отделение функциональ-ной диагностики | Амбула-торно | Аппарат суточного мониторирова-ния артериального давления | 145190 | Приказ 1379н | 1 | 12.2022 |
| 24. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Больница | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Отделе-ние урологии | Отделение урологии | Амбула-торно | Цистоскоп смотровой | 144980 | Приказ 1379н | 1 | 12.2022 |
| 25. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Больница | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Поликлини-ческое отделение № 1 | Поликлини-ческое отделение № 1 | Амбула-торно | Тонометр портативный для измерения внутриглазного давления | 172450 | Приказ 1379н | 1 | 12.2022 |
| 26. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Больница | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Отделе-ние урологии | Отделение урологии | Амбула-торно | Кресло гинекологичес-кое | 187150 | Приказ 1379н | 1 | 12.2022 |
| 27. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Шегар-ская районная больни-ца» | 7016002285 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Фельд-шерско-акушер-ский пункт | Томская область, с. Бабарыкино, пер. Школьный, д. 11 | с. Бабары-кино | 7821 | Фельд-шерско-акушер-ский пункт | Фельдшерско-акушерский пункт | Амбула-торно | Автоматический дефибриллятор (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта) | 126500 | Приказ 1379н | 1 | 12.2023 |
| 28. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Шегар-ская районная больни-ца» | 7016002285 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Фельд-шерско-акушер-ский пункт | Томская область, с. Анастасьевка, ул. Зеленая, 6 | с. Анас-тасьевка | 7821 | Фельд-шерско-акушер-ский пункт | Фельдшерско-акушерский пункт | Амбула-торно | Автоматический дефибриллятор (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта) | 126500 | Приказ 1379н | 1 | 12.2023 |
| 29. | Област-ное государ-ственное бюджет-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Карга-сокская районная больни-ца» | 7006001652 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Больница | Томская область, с. Каргасок, ул. Красноармей-ска, 66 | с. Каргасок | 6997 | Хирурги-ческое отделение | Операционная № 2 | Стацио-нарно | Аппарат наркозно-дыхательный | 276070 | Приказ 1379н | 1 | 12.2023 |
| 30. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Меж-вузовская полкли-ника» | 7017000097 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | г. Томск ул. Киевская, 74 | г. Томск | 576624 | Лучевой диагнос-тики | Кабинет ультразвуко-вой диагностики | Амбула-торно | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | 260250 | Приказ 1379н | 1 | 12.2023 |
| 31. | Област-ное государ-ственное бюджет-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Молча-новская районная больни-ца» | 7010000764 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, с. Молчаново, ул. Димитрова, 34 стр. 1 | с. Молча-ново | 5207 | Поли-клиника | Кабинет ультразвуко-вой диагностики | Амбула-торно | Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети | 260250 | Приказ 1379н | 1 | 12.2023 |
| 32. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Томская районная больни-ца» | 7014006870 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Фельд-шерско-акушер-ский пункт | Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Мира, 17 | д. Поросино | 944 | Фельд-шерско-акушер-ский пункт | Фельдшерско-акушерский пункт | Амбула-торно | Автоматический дефибриллятор (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта) | 126500 | Приказ 1379н | 1 | 12.2023 |
| 33. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Томская районная больни-ца» | 7014006870 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Фельд-шерско-акушер-ский пункт | Томская область, г. Томск, д. Эушта, ул. Школьная, 3 | д. Эушта | 612 | Фельд-шерско-акушер-ский пункт | Фельдшерско-акушерский пункт | Амбула-торно | Автоматический дефибриллятор (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта) | 126500 | Приказ 1379н | 1 | 12.2023 |
| 34. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Томская районная больни-ца» | 7014006870 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Фельд-шерско-акушерский пункт | Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Школьная 1г | д. Борики | 293 | Фельд-шерско-акушер-ский пункт | Фельдшерско-акушерский пункт | Амбула-торно | Автоматический дефибриллятор (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта) | 126500 | Приказ 1379н | 1 | 12.2023 |
| 35. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Поли-клиника № 10» | 7017000450 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, пр. Мира, 17 | г. Томск | 576624 | Отделение восстано-вительного лечения | Физиотера-певтические кабинеты | Амбула-торно | Дорожка беговая стандартная, с электропитанием | 571984 | Приказ 1379н | 1 | 12.2023 |
| 36. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Поли-клиника № 4» | 7020016330 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 39а | г. Томск | 576624 | Поликлини-ческое отделение № 2 | Кабинет (отделение) рентгенологи-ческий | Амбула-торно | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой | 191220 | Приказ 1379н | 1 | 12.2025 |
| 37. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Поли-клиника № 4» | 7020016330 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, 3/2 | г. Томск | 576624 | Поликлини-ческое отделение № 2 | Кабинет ультразвуко-вой диагностики | Амбула-торно | 111, Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 260250 | Приказ 1379н | 1 | 12.2027 |
| 38. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Отделение ультразву-ковой диагностики | Кабинет ультразвуко-вой диагностики | Амбула-торно | 111, Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 260250 | Приказ 1379н | 1 | 12.2026 |
| 39. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Моря-ковская участко-вая больница им. В.С. Демьяно-ва» | 7014048615 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 35 | с. Моряков-ский Затон | 4347 | Терапевти-ческое отделение | Терапевтичес-кое отделение | Амбула-торно | 111, Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 260250 | Приказ 1379н | 1 | 12.2026 |
| 40. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Криво-шеинская районная больни-ца» | 7009001700 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунис-тическая, д. 64/4 | с. Криво-шеино | 576624 | Ультразву-ковой диагности-ки | Кабинет ультразвуко-вой диагностики | Амбула-торно | 111, Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 260250 | Приказ 1379н | 1 | 12.2026 |
| 41. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Меж-вузовская поли-клиника» | 7017000097 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Киевская, 74 | г. Томск | 576624 | Поли-клиника | Кабинет ультразвуко-вой диагностики | Амбула-торно | 111, Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 260250 | Приказ 1379н | 1 | 12.2026 |
| 42. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Детская больница № 1» | 7018015829 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Полины Осипенко, 31 | г. Томск | 576624 | Детское поликлини-ческое отделение № 2 | Кабинет ультразвуко-вой диагностики | Амбула-торно | 85, Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | 260250 | Приказ 1379н | 1 | 12.2029 |
| 43. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Эндоскопи-ческое отделение | Эндоскопи-ческий кабинет | Амбула-торно | 94, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 179420 | Приказ 1379н | 1 | 12.2028 |
| 44. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Эндоскопи-ческое отделение | Эндоскопи-ческий кабинет | Амбула-торно | 94, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 179420 | Приказ 1379н | 1 | 12.2028 |
| 45. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Эндоскопи-ческое отделение | Эндоскопи-ческий кабинет | Амбула-торно | 94, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно- кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 179420 | Приказ 1379н | 1 | 12.2028 |
| 46. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Эндоскопи-ческое отделение | Эндоскопи-ческий кабинет | Амбула-торно | 94, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно- кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 179940 | Приказ 1379н | 1 | 12.2029 |
| 47. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Эндоскопи-ческое отделение | Эндоскопи-ческий кабинет | Амбула-торно | 94, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно- кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 179940 | Приказ 1379н | 1 | 12.2029 |
| 48. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Поли-клиника Томского научного центра Сибирс-кого отделе-ния Россий-ской академии наук» | 7021022640 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, пр-кт Академичес-кий, д. 7 | г. Томск | 576624 | Терапевти-ческое отделение | Хирургичес-кий кабинет | Амбула-торно | 89, Стол операционный универсальный | 162400 | Приказ 1379н | 1 | 12.2030 |
| 49. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Шегар-ская районная больни-ца» | 7016002285 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Больница | Томская область, сельское поселение Шегарское, с. Мельниково, ул. Коммунис-тическая, 37 | с. Мельни-ково | 7821 | Стаци-нар | Реанимацион-но-анестезиоло-гические кабинеты | Стацио-нарно | 43, Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый и закрытый контуры) с функцией анестезии ксеноном, с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 275680 | Приказ 1379н | 1 | 12.2030 |
| 50. | Област-ное государ-ственное бюджет-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Верхне-кетская районная больни-ца» | 7004001897 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Больница | Томская область, рп. Белый Яр, ул. Российская, д. 3, строение 1 | Рабочий поселок Белый Яр | 7642 | Хирурги-ческое отделение | Хирургичес-кий кабинет | Стацио-нарно | 43, Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый и закрытый контуры) с функцией анестезии ксеноном, с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 275800 | Приказ 1379н | 1 | 12.2030 |
| 51. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Шегар-ская районная больни-ца» | 7016002285 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, сельское поселение Шегарское, с. Мельниково, ул. Коммунис-тическая, 37 | с. Мельни-ково | 7821 | Кабинет ультразву-ковой диагности-ки | Кабинет ультразвуко-вой диагностики | Амбула-торно | 85, Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | 260250 | Приказ 1379н | 1 | 12.2030 |
| 52. | Област-ное государ-ственное бюджет-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Верхне-кетская районная больни-ца» | 7004001897 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Больница | Томская область, рп. Белый Яр, ул. Российская, д. 3, строение 1 | Рабочий поселок Белый Яр | 7642 | Хирурги-ческое отделение | Хирургичес-кий кабинет | Стацио-нарно | 89, Стол операционный универсальный | 162400 | Приказ 1379н | 1 | 12.2030 |
| 53. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Эндоскопи-ческое отделение | Эндоскопи-ческий кабинет | Амбула-торно | 94, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 179420 | Приказ 1379н | 1 | 12.2030 |
| 54. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Эндоскопи-ческое отделение | Эндоскопи-ческий кабинет | Амбула-торно | 94, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 179420 | Приказ 1379н | 1 | 12.2030 |
| 55. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Эндоскопи-ческое отделение | Эндоскопи-ческий кабинет | Амбула-торно | 94, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 179940 | Приказ 1379н | 1 | 12.2030 |
| 56. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Эндоскопи-ческое отделение | Эндоскопи-ческий кабинет | Амбула-торно | 94, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 179940 | Приказ 1379н | 1 | 12.2030 |
| 57. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Эндоскопи-ческое отделение | Эндоскопи-ческий кабинет | Амбула-торно | 96, Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасы-ватель, тележка (стойка); течеискатель | 271790 | Приказ 1379н | 1 | 12.2030 |
| 58. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Эндоскопи-ческое отделение | Эндоскопи-ческий кабинет | Амбула-торно | 94, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 179940 | Приказ 1379н | 1 | 12.2026 |
| 59. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Эндоскопи-ческое отделение | Эндоскопи-ческий кабинет | Амбула-торно | 96, Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасы-ватель, тележка (стойка); течеискатель | 271790 | Приказ 1379н | 1 | 12.2029 |
| 60. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Меж-вузовская поликли-ника» | 7017000097 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Киевская, 74 | г. Томск | 576624 | Поли-клиника | Амбулаторно-поликлини-ческое отделение | Амбула-торно | 112, Аппарат рентгеновский маммографичес-кий цифровой или аналоговый | 191110 | Приказ 1379н | 1 | 12.2030 |
| 61. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Эндоскопическое отделение | Эндоскопи-ческий кабинет | Амбула-торно | 96, Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасы-ватель, тележка (стойка); течеискатель | 271790 | Приказ 1379н | 1 | 12.2027 |
| 62. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Эндоскопи-ческое отделение | Эндоскопи-ческий кабинет | Амбула-торно | 94, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 179940 | Приказ 1379н | 1 | 12.2026 |
| 63. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Эндоскопи-ческое отделение | Эндоскопи-ческий кабинет | Амбула-торно | 94, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 179940 | Приказ 1379н | 1 | 12.2026 |
| 64. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Эндоскопи-ческое отделение | Эндоскопи-ческий кабинет | Амбула-торно | 94, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 179940 | Приказ 1379н | 1 | 12.2026 |
| 65. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Эндоскопи-ческое отделение | Эндоскопи-ческий кабинет | Амбула-торно | 94, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 179940 | Приказ 1379н | 1 | 12.2026 |
| 66. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Эндоскопи-ческое отделение | Эндоскопи-ческий кабинет | Амбула-торно | 94, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 179940 | Приказ 1379н | 1 | 12.2026 |
| 67. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Эндоскопи-ческое отделение | Эндоскопи-ческий кабинет | Амбула-торно | 94, Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 179420 | Приказ 1379н | 1 | 12.2026 |
| 68. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Отделение ультразву-ковой диагности-ки | Кабинет ультразвуко-вой диагностики | Амбула-торно | 111, Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 260250 | Приказ 1379н | 1 | 12.2026 |
| 69. | Област-ное государ-ственное бюджет-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 1» | 7017004447 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Лечебно-диагности-ческие службы | Эндоскопи-ческий кабинет | Амбула-торноо | 11, Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопичес-ких операций с электромехани-морцеллятором | 271790 | Приказ 1379н | 1 | 12.2027 |
| 70. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, пр-кт Ленина, 51 | г. Томск | 576624 | Рентгеноло-гическое отделение | Кабинет компьютер-ной томографии | Амбула-торно | 113, Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый) | 135190 | Приказ 1379н | 1 | 12.2026 |
| 71. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, пр-кт Ленина, 51 | г. Томск | 576624 | Рентгеноло-гическое отделение | Рентгеноло-гический кабинет | Амбула-торно | 117, Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 114400 | Приказ 1379н | 1 | 12.2026 |
| 72. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Город-ская клини-ческая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, пр-кт Ленина, 51 | г. Томск | 576624 | Рентгеноло-гическое отделение | Маммографи-ческий кабинет | Амбула-торно | 112, Аппарат рентгеновский маммографичес-кий цифровой или аналоговый | 191110 | Приказ 1379н | 1 | 12.2026 |
| 73. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Детская больница № 1» | 7018015829 | Государст-венное или муници-пальное юридичес-кое лицо | Поли-клиника | Томская область, г. Томск, ул. Полины Осипенко, 31 | г. Томск | 576624 | Рентгеноло-гическое отделение | Рентгеноло-гический кабинет | Амбула-торно | 48, Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой | 191220 | Приказ 1379н | 1 | 12.2027 |
| 74. | Област-ное государ-ственное автоном-ное учрежде-ние здраво-охране-ния «Шегар-ская районная больни-ца» | 7016002285 | М | Поли-клиника | Томская область, сельское поселение Шегарское, с. Мельниково, ул. Коммунисти-ческая, 37 | с. Мельни-ково | 7821 | Рентгеноло-гическое отделение | Рентгеноло-гический кабинет | Амбула-торно | 112, Аппарат рентгеновский маммографичес-кий цифровой или аналоговый | 191110 | Приказ 1379н | 1 | 12.2026 |
|  | Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 90 | Х |

Таблица № 2

Перечень

медицинских организаций, участвующих в региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения

в части дооснащения медицинским оборудованием

| № п/п | Полное наименование медицинской организации | Количество медицинских изделий, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  | Всего 2021 – 2030 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Поликлиника Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 2. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» |  | 7 |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 |  | 31 |
| 3. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Кожевниковская районная больница» |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 4. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Колпашевская районная больница» |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 5. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Межвузовская поликлиника» |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |
| 6. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 10» |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 7. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 4» |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 |
| 8. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Светленская районная больница» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 9. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томская районная больница» | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 10. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Шегарская районная больница» |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 6 |
| 11. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Асиновская районная больница» |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 12. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бакчарская районная больница» |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 13. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Каргасокская районная больница» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 14. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 2» |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 15. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Молчановская районная больница» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 16. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Парабельская районная больница» | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 17. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Первомайская районная больница» |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 18. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тегульдетская районная больница» |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 19. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская больница № 1» |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| 20. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Моряковская участковая больница им. В.С. Демьянова» |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 21. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Кривошеинская районная больница» |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 22. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Верхнекетская районная больница» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 23. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | Итого | 2 | 17 | 30 | 0 | 2 | 16 | 4 | 3 | 4 | 11 |  | 89 |

Таблица № 3

Перечень

оборудования, в том числе медицинских изделий, подлежащих замене в связи с износом в соответствии с утвержденными порядками,

положениями и правилами в медицинских организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области

и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории Томской области, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

| № п/п | Полное наименова-ние медицин-ской организа-ции | ИНН | Тип медицин-ской организа-ции в соответ-ствии с номенк-латурой медицин-ской организа-ции | Здание или сооруже- ние, в котором планиру-ется разместить медицин-ское изделие | Факти-ческий адрес здания | Наимено-вание населен-ного пункта, в котором распола-гается струк-турное подраз-деление | Чис-лен-ность населе-ния насе-ленного пункта, в кото-ром распо-ложена меди-цинская органи-зация, чел. | Наимено-вание структур-ного подразде-ления | Вид кабине-та (отде-ления) | Усло-вия оказа-ния меди-цин-ской помощи (ста-ционар- но/ам-була-торно) | Наимено-вание медицин-ского изделия | Код вида меди-цинс-кого изде-лия (при нали-чии) | Количес-тво медицин-ских изделий в наличии в медицин-ской организа-ции | Коли-чество меди-цинс-ких изде-лий, подле-жащих замене в связи с изно-сом | Норма-тивно-правовой акт, в соответ-ствии с которым плани-руется приобре-тение медицин-ского изделия* | Пла-ниру-емая дата при-обре-тения (ме-сяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Городская клиничес-кая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, д. 3 | г. Томск | 576624 | Рентгеноло-гическое отделение | Маммо-графи-ческий кабинет | Амбула-торно | Аппарат рентгенов-ский маммогра-фический цифровой или аналоговый | 191110 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2022 |
| 2. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Поликли-ника № 10» | 7017000450 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, пр-кт Мира, д. 17 | г. Томск | 576624 | Отделение функциональ-ной диагностики | Кабинет функцио-нальной диагнос-тики | Амбула-торно | Электро-кардиограф 12-каналь-ный | 269170 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2023 |
| 3. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Детская городская больница № 2» | 7017000065 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 27Д | г. Томск | 576624 | Поликлиника № 1 | Кабинет ультра-звуковой диагнос-тики | Амбула-торно | Система ультразву-ковой визуализа-ции универ-сальная, с питанием от сети | 260250 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2023 |
| 4. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Детская городская больница № 2» | 7017000065 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 27Д | г. Томск | 576624 | Поликлиника № 1 | Кабинет ультра-звуковой диагнос-тики | Амбула-торно | Аппарат холтеров-ского монитори-сердечного ритма | 291480 | 2 | 1 | Приказ 1379н | 11.2023 |
| 5. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Детская городская больница № 2» | 7017000065 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 36 | г. Томск | 576624 | Поликлиника № 3 | Кабинет ультра-звуковой диагнос-тики | Амбула-торно | Система ультразву-визуализа-ции универ-сальная, с питанием от сети | 260250 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2023 |
| 6. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Детская городская больница № 2» | 7017000065 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, ул. Кулагина, д. 37 | г. Томск | 576624 | Поликлиника № 6 | Кабинет ультра-звуковой диагнос-тики | Амбула-торно | Система ультразву-ковой визуализа-ции универ-сальная, с питанием от сети | 260250 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2023 |
| 7. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Детская городская больница № 2» | 7017000065 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 22 | г. Томск | 576624 | Поликлиника № 5 стр. 1 | Кабинет рентгено-логи-ческий | Амбула-торно | Аппарат рентгенов-ский стационар-ный для рентгено-графии цифровой | 191220 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2021 |
| 8. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Городская клиничес-кая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, д. 3 | г. Томск | 576624 | Рентгеноло-гическое отделение | Фюоро-графи-ческий кабинет | Амбула-торно | Аппарат рентгенов-ский стационар-ный для рентгено-графии цифровой | 191330 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2023 |
| 9. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Молча-новская районная больница» | 7010000764 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, с. Молчаново, ул. Димитрова, 34, стр. 1 | с. Молча-ново | 5207 | Рентгеноло-гическое отделение | Фюоро-графи-ческий кабинет | Амбула-торно | Аппарат рентгенов-ский для флюоро-графии легких цифровой или аналоговый | 191330 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2022 |
| 10. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Молча-новская районная больница» | 7010000764 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, с. Молчаново, ул. Димитрова, 34, стр. 2 | с. Молча-ново | 5207 | Рентгеноло-гическое отделение | Маммо-графи-ческий кабинет | Амбула-торно | Аппарат рентгенов-ский маммогра-фический цифровой или аналоговый | 191110 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2023 |
| 11. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Молча-новская районная больница» | 7010000764 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, с. Молчаново, ул. Димитрова, 34, стр. 3 | с. Молча-ново | 5207 | Рентгеноло-гическое отделение | Рентгено-логи-ческий кабинет | Амбула-торно | Аппарат рентгенов-ский стационар-ный для рентгено-графии цифровой | 191220 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2021 |
| 12. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Парабель-ская районная больница» | 7011001880 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Больница | Томская область, с. Парабель, ул. Советская, д. 3, стр. 2 | с. Парабель | 6128 | Гинекологи-ческое отделение | Гинеко-логи-ческий кабинет | Стацио-нарно | Аппарат электрохи-рургичес-кий гинеколо-гический высокочас-тотный для резекции и коагуляции | 260500 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2023 |
| 13. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Колпа-шевская районная больница» | 7007001197 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 45 | г. Колпа-шево | 22920 | Поликлиника № 2 | Кабинет функцио-нальной диагностики | Амбула-торно | Аппарат рентгенов-ский маммогра-фический цифровой или аналоговый | 191110 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2021 |
| 14. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Лоскутов-ская районная поликли-ника» | 7014014863 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, д. Лоскутово, пер. Больнич-ный, д. 1А, кор. 2 | д. Лоску-тово | 3803 | Рентгенов-ский кабинет | Кабинет рентгено-логичес-кий | Амбула-торно | Аппарат рентгенов-ский для флюоро-графии легких цифровой или аналоговый | 191330 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2021 |
| 15. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здравоохранения «Перво-майская районная больница» | 7012001097 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Больница | Томская область, с. Первомай-ское, ул. Больничная, д. 3, стр. 1 | с. Перво-майское | 5097 | Флюорогра-фический кабинет | Флюоро-графичес-кий кабинет | Стацио-нарно | Аппарат рентгенов-ский для флюоро-графии легких цифровой или аналоговый | 191330 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2021 |
| 16. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Детская городская больница № 2» | 7017000065 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 27Д | г. Томск | 576624 | Поликлиника № 1 | Кабинет функцио-нальной диагнос-тики | Амбула-торно | Электро-кардиограф 12-канальный | 269170 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 11.2023 |
| 17. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Детская больница № 1» | 7018015829 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, ул. Полины Осипенко, д. 31Д | г. Томск | 576624 | Рентгенологи-ческое отделение | Рентгено-логи-ческий кабинет | Амбула-торно | Аппарат рентгенов-ский стационар-ный для рентгено-графии цифровой | 191220 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2021 |
| 18. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Детская больница № 1» | 7018015829 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, ул. Полины Осипенко, д. 31Д | г. Томск | 576624 | Отделение функциональ-ной и ультразвуко-вой диагностики | Кабинет функци-ональной и ультра-звуковой диагнос-тики | Амбула-торно | Система ультразву-ковой визуализа-ции универ-сальная, с питанием от сети | 260250 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2023 |
| 19. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Каргасок-ская районная больница» | 7006001652 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Фельдшерско-акушерский пункт с. Сосновка | Томская область, с. Сосновка, ул. Береговая, д. 40 | с. Сосновка | 247 | Фельдшерско-акушерский пункт | Фельд-шерско-акушер-ский пункт | Амбула-торно | Автомати-ческий дифибрил-лятор | 126500 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 11.2022 |
| 20. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Детская больница № 1» | 7018015829 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, тр. Москов-ский, д. 4, стр. 4 | г. Томск | 576624 | Рентгеноло-гическое отделен | Рентгено-логи-ческий кабинет | Амбула-торно | Магнитно-резонан-сный томограф со сверхпро-водящим магнитом | 135160 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 11.2022 |
| 21. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Поликли-ника № 10» | 7017000450 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, пр-кт Мира, д. 17 | г. Томск | 576624 | Урологичес-кое отделение | Урологи-ческий кабинет | Амбулаторно | Кресло гинеколо-гическое с осветитель-ной лампой | 151540 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2023 |
| 22. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Поликли-ника № 10» | 7017000450 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, пр-кт Мира, д. 17 | г. Томск | 576624 | Отделение лучевой диагностики | Кабинет ультра-звуковой диагнос-тики | Амбула-торно | Система ультразву-ковой визуализа-ции универ-сальная, с питанием от сети | 260250 | 2 | 1 | Приказ 1379н | 12.2023 |
| 23. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Поликли-ника № 10» | 7017000450 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, пр-кт Мира, д. 17 | г. Томск | 576624 | Отделение функциональ-ной диагностики | Кабинет функци-ональной диагнос-тики | Амбула-торно | Электро-кардиограф 12-канальный | 269170 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2023 |
| 24. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Поликли-ника № 10» | 7017000450 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, пр-кт Мира, д. 17 | г. Томск | 576624 | Отделение функциональ-ной диагностики | Кабинет функци-ональной диагностики | Амбула-торно | Электро-кардиограф 12-канальный | 269170 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2023 |
| 25. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Больница № 2» | 7017000065 | Государственное или муниципальное юридическое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, ул. Карташова, д. 38 | г. Томск | 29436 | Рентгеноло-гическое отделение | Рентгено-логичес-кий кабинет | Амбула-торно | Аппарат рентгенов-ский маммогра-фический цифровой или аналоговый | 191110 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2021 |
| 26. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Томская районная больница» | 7014006870 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, с. Тимиря-зевское, ул. Путевая, д. 1Г | с. Тимиря-зевское | 6027 | Диагности-ческое отделение | Кабинет ультра-звуковой диагнос-тики | Амбула-торно | Передвиж-ной аппарат для ультразву-ковых исследова-ний с набором датчиков | 260250 | 2 | 2 | Приказ 1379н | 12.2023 |
| 27. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Поликли-ника № 10» | 7017000450 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, пр-кт Мира, д. 17 | г. Томск | 576624 | Отделение лучевой диагностики | Рентгено-логи-ческий кабинет | Амбула-торно | Аппарат рентгенов-ский маммогра-фический цифровой или аналоговый | 191110 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 11.2021 |
| 28. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Межву-зовская поликли-ника» | 7017000097 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, ул. Киевская, д. 74 | г. Томск | 576624 | Отделение лучевой диагностики | Рентгено-логи-ческий кабинет | Амбула-торно | Аппарат рентгенов-ский для флюоро-графии легких цифровой или аналоговый | 191330 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 122021 |
| 29. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Поликли-ника № 4» | 7020016330 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск ул. 79 Гвардейской девизии, д. 3/2 | г. Томск | 576624 | Поликлини-ческое отделение № 2 | Кабинет рентгено-логичес-кий | Амбула-торно | Аппарат рентгенов-ский для флюоро-графии легких цифровой или аналоговый | 191330 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2021 |
| 30. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Шегар-ская районная больница» | 7016002285 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, с. Мельнико-во, ул. Коммунис-тическая, д. 37, стр. 1 | с. Мель-никово | 7821 | Рентгеноло-гическое отделение | Рентгено-логичес-кий кабинет | Амбула-торно | Аппарат рентгенов-ский для флюоро-графии легких цифровой или аналоговый | 191330 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 11.2022 |
| 31. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Парабель-ская районная больница» | 7011001880 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, с. Парабель, ул. Советская, д. 3, стр. 1 | с. Парабель | 6128 | Рентгеноло-гическое отделение | Рентгено-логичес-кий кабинет | Амбула-торно | Аппарат рентгенов-ский маммогра-фический цифровой или аналоговый | 191110 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 11.2022 |
| 32. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Кривоше-инская районная больница» | 7009001700 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Больница | Томская область, с. Кривошеи-но, ул. Коммунис-тическая, д. 64/4 | с. Криво-шеино | 5129 | Хирургичес-кое отделение | Группа анестезио-логии и реанима-ции | Стацио-нарно | Аппарат наркозный (полуот-крытый и полузакры-тый контуры) с дыхатель-ным автоматом, волюмет-ром, монитором концентра-ции кислорода, углекисло-ты и герметич-ности дыхатель-ного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестети-ков) | 275680 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2023 |
| 33. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Парабель-ская районная больница» | 7011001880 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Больница | Томская область, с. Парабель, ул. Советская, д. 3, строение 2 | с. Парабель | 6128 | Гинекологи-ческое отделение | Гинеколо-гический кабинет | Стацио-нарно | Гистеро-скоп диагности-ческий | 179240 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2023 |
| 34. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Парабель-ская районная больница» | 7011001880 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Больница | Томская область, с. Парабель, ул. Советская, д. 3, стр. 2 | с. Парабель | 6128 | Терапевтичес-кое отделение | Терапев-тический кабинет | Стацио-нарно | Аппарат для исследова-ния функций внешнего дыхания | 232490 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2023 |
| 35. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Шегар-ская районная больница» | 7016002285 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, с. Мельнико-во, ул. Коммунис-тическая, д. 37, строение 3 | с. Мельни-ково | 7821 | Кабинет ультразвуко-вой диагностики | Кабинет ультра-звуковой диагнос-тики | Амбула-торно | Система ультразву-ковой визуализа-ции универ-сальная, с питанием от сети | 260250 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2023 |
| 36. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Шегар-ская районная больница» | 7016002285 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Больница | Томская область, с. Мельнико-во, ул. Коммунис-тическая, д. 37, стр. 1 | с. Мельни-ково | 7821 | Хирургичес-кое отделение | Хирурги-ческие кабинеты | Стацио-нарно | Эндоскопи-ческая консоль или стойка с оборудова-нием и принадлеж-ностями для эндовидео-хирургии и набором инструмен-тов для пластичес-кой хирургии | 271790 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2023 |
| 37. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Межву-зовская поликли-ника» | 7017000097 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, ул. Киевская, 74 | г. Томск | 576624 | Рентгеноло-гическое отделение | Рентгено-логичес-кий кабинет | Амбула-торно, стацио-нарно | 48, Аппарат рентгенов-ский стационар-ный для рентгено-графии цифровой | 191220 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2026 |
| 38. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Стрежев-ская городская больница» | 7022004259 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Больница | Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 1, стр. 2 | г. Стреже-вой | 37165 | Отделение таерапии | Терапев-тический кабинет | В дневном стацио-наре | 48, Аппарат рентгенов-ский стационар-ный для рентгено-графии цифровой | 191220 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2029 |
| 39. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Парабель-ская районная больница» | 7011001880 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, с. Парабель, ул. Советская, 3, стр. 6 | с. Парабель | 6128 | Отделение консультатив-но-диагностичес-кой помощи | Консуль-тативно-диагнос-тический кабинет | Амбула-торно | 111, Система ультразву-ковой визуализа-ции универ-сальная с питанием от сети | 260250 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2030 |
| 40. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Городская клиничес-кая больница № 3 им. Б.И. Альперо-вича» | 7018014649 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 3 | г. Томск | 576624 | Рентгеноло-гическое отделение | Флюоро-графичес-кий кабинет | Амбула-торно | 117, Аппарат рентгенов-ский для флюоро-графии легких цифровой или аналоговый | 191330 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2026 |
| 41. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Асинов-ская районная больница» | 7002006723 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Больница | Томская область, г. Асино, ул. им. Гончарова, д. 170 | г. Асино | 24401 | Отделение ультразвуко-вой диагностики | Кабинет ультра-звуковой диагнос-тики | Амбула-торно, стацио- нарно | 59, Ультра-звуковой сканер с наличием конвексно-го датчика на 3,5 МГц и влагалищ-ного датчика на 5 МГц | 260250 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2029 |
| 42. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Бакчар-ская районная больница» | 7003000347 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, с. Бакчар, ул. Пролетар-ская, 50 | с. Бакчар | 6038 | Рентгеноло-гическое отделение | Кабинет рентгено-логи-ческий | Амбула-торно | 47, Аппарат рентгенов-ский передвиж-ной палатный | 208940 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2029 |
| 43. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Чаинская районная больница» | 7015000535 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Больница | Томская область, с. Подгорное, ул. Лесная, 32, стр. 3 | с. Подгор-ное | 4904 | Хирургичес-кое отделение | Хирурги-ческий кабинет | Стацио-нарно | 43, Аппарат наркозный (полуот-крытый, полузакры-тый и закрытый контуры) с функцией анестезии ксеноном, с дыхатель-ным автоматом, волюмет-ром, монитором концентра-ции кислорода, углекисло-ты и герметич-ности дыхатель-ного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестети-ков) | 275800 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2030 |
| 44. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Кожев-никовская районная больница» | 7008000911 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Больница | Томская область, с. Кожевни-ково, ул. Гагарина, 4, стр. 1 | с. Кожевни-ково | 8392 | Отделение анестезиоло-гии-реанимации для взрослого населения | Кабинет реанима-ции и интенсив-ной терапии | Стацио-нарно | 43, Аппарат наркозный (полуот-крытый, полузакры-тый и закрытый контуры) с функцией анестезии ксеноном, с дыхатель-ным автоматом, волюмет-ром, монитором концентра-ции кислорода, углекисло-ты и герметич-ности дыхатель-ного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестети-ков) | 275680 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2030 |
| 45. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Молча-новская районная больница» | 7010000764 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Больница | Томская область, с. Молчаново, ул. Димитрова, 34, стр. 1 | с. Молча-ново | 5207 | Хирургичес-кое отделение стационара | Хирурги-ческий кабинет | Стацио-нарно | 43, Аппарат наркозный (полуот-крытый, полузакры-тый и закрытый контуры) с функцией анестезии ксеноном, с дыхатель-ным автоматом, волюмет-ром, монитором концентра-ции кислорода, углекисло-ты и герметич-ности дыхатель-ного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестети-ков) | 275680 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2030 |
| 46. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Асинов-ская районная больница» | 7002006723 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Асино, ул. им. Гончарова, 170 | г. Асино | 24401 | Отделение ультразвуко-вой диагностики | Кабинет ультра-звуковой диагнос-тики | Амбула-торно, стацио-нарно | 111, Система ультразву-ковой визуализа-ции универ-сальная с питанием от сети | 260250 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2030 |
| 47. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Молча-новская районная больница» | 7010000764 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Больница | Томская область, с. Молчаново, ул. Димитрова, 34, стр. 1 | с. Молча-ново | 5207 | Хирургичес-кое отделение стационара | Хирурги-ческий кабинет | Стацио-нарно | 72, Стол операцион-ный (хирурги-ческий) | 162400 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2030 |
| 48. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Бакчар-ская районная больница» | 7003000347 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Больница г. Кедрового | Томская область, г. Кедровый, Микрорайон 2-й, 15 | г. Кедровый | 1829 | Рентгеноло-гическое отделение | Кабинет рентгено-логи-ческий | Амбула-торно | 48, Аппарат рентгенов-ский стационар-ный для рентгено-графии цифровой | 191220 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2028 |
| 49. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Верхне-кетская районная больница» | 7004001897 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Больница | Томская область, рабочий поселок Белый Яр, ул. Российская, 3Б | Рабочий поселок Белый Яр | 7642 | Рентгеноло-гическое отделение | Кабинет рентгено-логи-ческий | Стацио-нарно | 48, Аппарат рентгенов-ский стационар-ный для рентгено-графии цифровой | 191220 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2030 |
| 50. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Детская больница № 1» | 7018015829 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, ул. Карташова, 39 | г. Томск | 576624 | Детское поликлини-ческое отделение № 1 | Кабинет функци-ональной диагнос-тики | Амбула-торно | 111, Система ультразву-ковой визуализа-ции универ-сальная с питанием от сети | 260250 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2026 |
| 51. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Кожев-никовская районная больница» | 7008000911 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, с. Кожевни-ково, ул. Гагарина, 4, стр. 1 | с. Кожевни-ково | 8392 | Отделение ультразвуко-вой диагностики | Кабинет ультра-звуковой диагнос-тики | Амбула-торно | 59, Ультразву-ковой сканер с наличием конвексно-го датчика на 3,5 МГц и влагалищ-ного датчика на 5 МГц | 260250 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2028 |
| 52. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Криво-шеинская районная больница» | 7009001700 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, с. Криво-шеино, пер. Спортив-ный, 7 | с. Криво-шеино | 5129 | Отделение ультразвуко-вой диагностики | Кабинет функци-ональной диагнос-тики и кардио-графии | Амбула-торно | 111, Система ультразву-ковой визуализа-ции универ-сальная с питанием от сети | 260250 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2026 |
| 53. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Зырянская районная больница» | 7005000688 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Больница | Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Ефанова, 22 | с. Зырян-ское | 5084 | Хирургичес-кое отделение | Хирурги-ческий кабинет | Стацио-нарно | 11, Стойка эндоскопи-ческая с набором инструмен-тов для полного объема лапароско-пических операций с электроме-ханическим морцелля-тором | 268350 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2030 |
| 54. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Поликли-ника № 4» | 7020016330 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 39А | г. Томск | 576624 | Поликлини-ческое отделение № 2 | Кабинет ультра-звуковой диагнос-тики | Амбула-торно | 111, Система ультразву-ковой визуализа-ции универ-сальная с питанием от сети | 260250 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2026 |
| 55. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Колпа-шевская районная больница» | 7007001197 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Колпа-шево, ул. Советский Север, 43/2 | г. Колпа-шево | 22920 | Отделение лучевой диагностики | Кабинет ультра-звуковой диагнос-тики | Амбула-торно | 29, Ультразву-ковой аппарат для исследова-ния сердца и сосудов (передвиж-ной) | 260250 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2028 |
| 56. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Молча-новская районная больница» | 7010000764 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Больница | Томская область, с. Молча-ново, ул. Димитрова, 34, стр. 1 | с. Молча-ново | 5207 | Хирургичес-кое отделение стационара | Хирурги-ческий кабинет | Стацио-нарно | 11, Стойка эндоскопи-ческая с набором инструмен-тов для полного объема лапароско-пических операций с электроме-ханическим морцелля-тором | 268350 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2030 |
| 57. | ОГАУЗ «Александ-ровская районная больница» | 7001000447 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Больница | Томская область, с. Александ-ровское, ул. Толпарова, 20, стр. 3 | с. Александ-ровское | 6176 | Инструмен-тально-диагностичес-кое отделение | Маммо-графи-ческий кабинет | Амбула-торно | 112, Аппарат рентгенов-ский маммогра-фический цифровой или аналоговый | 191110 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2026 |
| 58. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Поликли-ника № 10» | 7017000450 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская оласть, г. Томск, пр. Мира, 17 | г. Томск | 576624 | Поликлини-ческое отделение № 1 | Кабинет рентгено-логи-ческий | Амбула-торно | 29, Ультразву-ковой аппарат для исследова-ния сердца и сосудов (передвиж-ной) | 260250 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2028 |
| 59. | ОГАУЗ «Томская районная больница» | 7014006870 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, с. Тимирязев-ское, ул. Больничная, д. 27, стр. 1 | с. Тимиря-зевское | 6027 | Диагности-ческое отделение | Кабинет ультра-звуковой диагнос-тики | Амбула-торно, стацио-нарно | 111, Система ультразву-ковой визуализа-ции универ-сальная с питанием от сети | 260250 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2026 |
| 60. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Парабель-ская районная больница» | 7011001880 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Больница | Томская область, с. Парабель, ул. Советская, 3, стр. 2 | с. Парабель | 6128 | Хирургичес-кое отделение | Хирурги-ческий кабинет | Стацио-нарно | 89, Стол операцион-ный универ-сальный | 162400 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2028 |
| 61. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Асинов-ская районная больница» | 7002006723 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Больница | Томская область, г. Асино, ул. им. Гончарова, д. 170 | г. Асино | 24401 | Круглосуточ-ный стационар. Хирургичес-кое отделение | Хирурги-ческий кабинет | Стацио-нарно | 72, Стол операцион-ный (хирурги-ческий) | 162400 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2028 |
| 62. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Бакчар-ская районная больница» | 7003000347 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Больница | Томская область, с. Бакчар, пер. Больнич-ный, 1 | с. Бакчар | 6038 | Хирургичес-кое отделение | Хирурги-ческий кабинет | Стацио-нарно | 72, Стол операцион-ный (хирурги-ческий) | 162210 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2028 |
| 63. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Бакчар-ская районная больница» | 7003000347 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, с. Бакчар, ул. Пролетар-ская, 50 | с. Бакчар | 6038 | Диагности-ческое отделение | Кабинет ультра-звуковой диагнос-тики | Амбула-торно | 111, Система ультразву-ковой визуализа-ции универ-сальная с питанием от сети | 260250 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2026 |
| 64. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Лоскутов-ская районная поликли-ника» | 7014014863 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, д. Лоскутово, пер. Больнич-ный, 1А, стр. 1 | д. Лоскуто-во | 2787 | Диагности-ческое отделение | Кабинет ультра-звуковой диагнос-тики | Амбула-торно | 111, Система ультразву-ковой визуализа-ции универ-сальная с питанием от сети | 260250 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2027 |
| 65. | ОГАУЗ «Детская городская больница № 2» | 7017000065 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 36 | г. Томск | 576624 | Поликлиника № 4 | Кабинет ультра-звуковой диагнос-тики | Амбула-торно | 111, Система ультразву-ковой визуализа-ции универ-сальная с питанием от сети | 260250 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2027 |
| 66. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Кожевни-ковская районная больница» | 7008000911 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Больница | Томская область, с. Кожевни-ково, ул. Гагарина, 4, стр. 1 | с. Кожевни-ково | 8392 | Рентгеноло-гическое отделение | Флюоро-графи-ческий кабинет | Амбула-торно, стацио-нарно | 48, Аппарат рентгенов-ский стационар-ный для рентгено-графии цифровой | 191220 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2027 |
| 67. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Медико-санитарная часть «Строи-тель» | 7021041258 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, ул. Алтайская, 159А | г. Томск | 576624 | Рентгеноло-гическое отделение | Рентгено-логи-ческий кабинет | Амбула-торно, стацио-нарно | 48, Аппарат рентгенов-ский стационар-ный для рентгено-графии цифровой | 191220 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2026 |
| 68. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Парабель-ская районная больница» | 7011001880 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Больница | Томская область, с. Парабель, ул. Советская, 3, ст. 2 | с. Парабель | 6128 | Рентгеноло-гическое отделение | Рентгено-логи-ческий кабинет | Амбула- торно | 48, Аппарат рентгенов-ский стационар-ный для рентгено-графии цифровой | 191220 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2026 |
| 69. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Асинов-ская районная больница» | 7002006723 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | г. Асино, ул. им. Гончарова, 170 | г. Асино | 24401 | Отделение лучевой диагностики | Кабинет рентгено-диаг-ностики | Амбула-торно, стацио-нарно | 48, Аппарат рентгенов-ский стационар-ный для рентгено-графии цифровой | 191220 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2026 |
| 70. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Чаинская районная больница» | 7015000535 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, с. Подгорное, ул. Лесная, 32, стр. 1 | с. Подгор-ное | 4904 | Рентгеноло-гическое отделение | Кабинет инстру-менталь-но-диагностический | Амбула-торно | 112, Аппарат рентгенов-ский маммогра-фический цифровой или аналоговый | 191110 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2030 |
| 71. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Томская районная больница» | 7014006870 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, с. Тимиря-зевское, ул. Больничная, 27/1 | с. Тимиря-зевское | 6027 | Диагности-ческое отделение | Рентгено-логи-ческий кабинет | Амбула-торно, стацио-нарно | 48, Аппарат рентгенов-ский стационар-ный для рентгено-графии цифровой | 191220 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2030 |
| 72. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Городская клиничес-кая больница № 1» | 7017004447 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, ул. Бела Куна, 3 | г. Томск | 576624 | Диагности-ческое отделение | Кабинет ультра-звуковой диагнос-тики | Амбула-торно, стацио-нарно | 29, Ультразву-ковой аппарат для исследова-ния сердца и сосудов (передвиж-ной) | 260250 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2027 |
| 73. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Городская клиничес-кая больница № 1» | 7017004447 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, ул. Бела Куна, 3 | г. Томск | 576624 | Операционное отделение | Операци-онный блок | Стацио-нарно | 11, Стойка эндоскопи-ческая с набором инструмен-тов для полного объема лапароско-пических операций с электроме-ханическим морцелля-тором | 268350 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2027 |
| 74. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Городская клиничес-кая больница № 1» | 7017004447 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, ул. Бела Куна, 3 | г. Томск | 576624 | Лечебно-диагности-ческие службы | Кабинет ультра-звуковой диагнос-тики | Амбула-торно | 29, Ультразву-ковой аппарат для исследова-ния сердца и сосудов (передвиж-ной) | 260250 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2027 |
| 75. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Городская клиничес-кая больница № 1» | 7017004447 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Томск, ул. Бела Куна, 3 | г. Томск | 576624 | Лечебно-диагностичес-кие службы | Рентгено-логичес-кое отделеие | Амбула-торно | 48, Аппарат рентгенов-ский стационар-ный для рентгено-графии цифровой | 191220 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2026 |
| 76. | Областное государ-ственное автономное учрежде-ние здраво-охранения «Кожев-никовская районная больница» | 7008000911 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, с. Кожевни-ково, ул. Гагарина, 4, стр. 1 | с. Кожевни-ково | 8392 | Рентгеноло-гическое отделение | Маммо-графи-ческий кабинет | Амбула-торно | 112, Аппарат рентгенов-ский маммогра-фический цифровой или аналоговый | 191110 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2028 |
| 77. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Асино-вская районная больница» | 7002006723 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, г. Асино, ул. им. Гончарова, 170 | г. Асино | 24401 | Поликлиника № 1 | Эндоско-пический кабинет | Амбула-торно | 96, Эндоскопи-ческая система (видео-, фибро- или ригидная), включаю-щая: осветитель, инсуффля-тор, электроот-сасыватель, тележка (стойка); течеиска-тель | 271790 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2027 |
| 78. | Областное государ-ственное бюджетное учрежде-ние здраво-охранения «Верхне-кетская районная больница» | 7004001897 | Государ-ственное или муници-пальное юриди-ческое лицо | Поликлиника | Томская область, рп. Белый Яр, ул. Российская, д. 3Б | Рабочий поселок Белый Яр | 7642 | Рентгеноло-гическое отделение | Кабинет рентгено-логичес-кий | Амбула-торно | 112, Аппарат рентгенов-ский маммогра-фический цифровой или аналоговый | 191110 | 1 | 1 | Приказ 1379н | 12.2026 |
|  | Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х |  | Х |

Таблица № 4

Перечень

медицинских организаций, участвующих в региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения

в части переоснащения медицинским оборудованием

| № п/п | Полное наименование медицинской организации | Количество медицинских изделий, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Всего 2021 – 2030 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Больница № 2» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |
| 3. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская больница № 1» | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |
| 4. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 2» | 1 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 |
| 5. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Колпашевская районная больница» | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |
| 6. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Кривошеинская районная больница» |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
| 7. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Лоскутовская районная поликлиника» |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 8. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Межвузовская поликлиника» | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
| 9. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «МСЧ «Строитель» |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 10. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 10» | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 |
| 11. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 4» | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
| 12. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томская районная больница» |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 |
| 13. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Шегарская районная больница» |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 14. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Бакчарская районная больница» |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 4 |
| 15. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Асиновская районная больница» |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 16. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Верхнекетская районная больница» |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |
| 17. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зырянская районная больница» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 18. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Каргасокская районная больница» |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 19. | областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Лоскутовская районная поликлиника» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 20. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Молчановская районная больница» | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 |
| 21. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Парабельская районная больница» |  | 1 | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 7 |
| 22. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Первомайская районная больница» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 23. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Стрежевская городская больница» |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 24. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чаинская районная больница» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 25. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Кожевниковская районная больница» |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 4 |
| 26. | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Александровская районная больница» |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 27. | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 4 |
|  | Итого | 10 | 6 | 21 | 0 | 0 | 13 | 7 | 8 | 3 | 11 | 79 |

Таблица № 5

Сводный перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (далее – МИ), 
отсутствующих в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами в медицинских организациях, 
подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области и (или) муниципальных медицинских организаций, 
расположенных на территории Томской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, 
их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

| № п/п | Наименование МИ | Планируемое количество МИ по годам приобретения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 – 2030 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Аппарат рентгеновский передвижной палатный | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2. | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |
| 3. | Аппарат наркозно-дыхательный |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 5. | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый и закрытый контуры) с функцией анестезии ксеноном, с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 6. | Автоматический дефибриллятор (для оснащения фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта) |  | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 7. | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 5 |
| 8. | Аппарат экспресс определения кардиомаркеров портативный |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 9. | Аппарат электрохирургический высокочастотный |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 10. | Гистерорезектоскоп |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 11. | Кольпоскоп |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 12. | Комплект оборудования для зала лечебной физической культуры |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 13. | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 |
| 14. | Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети |  |  | 1 |  | 1 | 5 | 1 |  |  |  | 8 |
| 15. | Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 16. | Кресло гинекологическое с осветительной лампой |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 17. | Ручная или автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 18. | Светильник передвижной операционный с автономным питанием |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 19. | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 20. | Аппарат суточного мониторирования артериального давления |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 21. | Цистоскоп смотровой |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 22. | Тонометр портативный для измерения внутриглазного давления |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 23. | Кресло гинекологическое |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 24. | Дорожка беговая стандартная, с электропитанием |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 25. | Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 |
| 26. | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) |  |  |  |  |  | 7 |  | 3 | 2 | 4 | 16 |
| 27. | Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцеллятором |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 28. | Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 29. | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 30. | Стол операционный универсальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Итого: | 2 | 17 | 30 | 0 | 2 | 16 | 4 | 3 | 4 | 11 | 89 |

Таблица № 6

Сводный перечень оборудования, в том числе медицинских изделий (далее – МИ), 
подлежащих замене в связи с износом в соответствии с утвержденными порядками, положениями и правилами 
в медицинских организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории Томской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, 
их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц

| № п/п | Наименование МИ | Планируемое количество МИ по годам приобретения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Всего 2021 – 2030 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый | 4 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 |
| 2. | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 3 | 2 | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 10 |
| 3. | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой | 3 |  | 1 |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 4. | Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5. | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6. | Кресло гинекологическое с осветительной лампой |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 7. | Магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 8. | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 9. | Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети |  |  | 6 |  |  | 5 | 2 |  |  | 2 | 15 |
| 10. | Автоматический дефибриллятор |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 11. | Аппарат для исследования функций внешнего дыхания |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 12. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |
| 13. | Гистероскоп диагностический |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 14. | Эндоскопическая система (видео-, фибро- или ригидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |
| 15. | Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцеллятором |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 |
| 16. | Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной) |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 |
| 17. | Аппарат рентгеновский передвижной палатный |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 18. | Ультразвуковой сканер с наличием конвексного датчика на 3,5 МГц и влагалищного датчика на 5 МГц |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 19. | Стол операционный (хирургический) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 |
| 20. | Стол операционный универсальный |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 21. | Электрокардиограф 12-канальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Итого | 10 | 6 | 21 | 0 | 0 | 13 | 7 | 8 | 3 | 11 | 79 |

Приложение № 3

к региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения

Томской области

Таблица № 1

Перечень

транспортных средств, планируемых к замене в медицинских организациях Томской области

| № п/п | Учреж-дение (полное наиме-нова-ние) | ИНН | Нали-чие каби-нета неот-ложной помощи в юри-дичес-ком лице (да/нет) | Наимено-вание структур-ного подразде-ления, исполь-зующего транс-портное средство, адрес | Количес-тво населе-ния, прикреп-ленного к медицин-ской организа-ции (структу-рному под-разделе-нию) | Количест-во населения, обслужи-ваемое медицин-ской организа-цией (структур-ным подразде-лением) | Условия оказания медицин-ской помощи структурно-го под-разделения (амбулато-рно/стацио-нарно) | Нали-чие авто-моби-ля в под-раз-деле-нии (да/ нет) | Тип транспорт-ного средства | Марка и модель транс-портного средства (по ПТС) | Дата выпуска транс-портного средства (по ПТС) | Срок исполь-зования (лет), в случае приоб-ретения взамен (от даты выпус-ка) | Транспортное средство подлежит замене в следующем году в расчете от даты выпуска (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Лос-кутов-ская район-ная поли-клини-ка» | 7014014863 | да | Прочий меди-цинс-кий персо-нал поли-клини-ки | 28376 | 28376 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в медицин-ские организа-ции, медицин-ских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396254 | 22.05.2007 | 14 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Ко-жевни-ковская район-ная боль-ница» | 7008000911 | да | Поли-клиника | 16113 | 16113 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 31105 | 28.09.2004 | 17 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Ко-жевни-ковская район-ная боль-ница» | 7008000911 | да | Поли-клиника | 16113 | 16113 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 31514 | 20.12.2005 | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Кол-пашев-ская район-ная боль-ница» | 7007001197 | да | Поли-клиника № 1 | 33437 | 33437 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследований, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396292 | 01.01.2003 | 18 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Кол-пашев-ская район-ная боль-ница» | 7007001197 | да | Поли-клиника № 1 | 33437 | 33437 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 22171 | 01.01.2004 | 17 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Чаин-ская район-ная боль-ница» | 7015000535 | да | Поли-клиника | 8138 | 8138 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, медицин-ских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 2752 | 01.01.2005 | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Те-гуль-детская район-ная боль-ница» | 7013000794 | да | Поли-клиника | 5253 | 5253 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 39629 | 02.08.2002 | 19 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Те-гуль-детская район-ная боль-ница» | 7013000794 | да | Поли-клиника | 5253 | 5253 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396292 | 13.03.2003 | 18 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Свет-ленская район-ная боль-ница» | 7014009510 | да | Поли-клиника | 31199 | 31199 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 315195 | 05.10.2004 | 17 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Свет-ленская район-ная боль-ница» | 7014009510 | да | Поли-клиника | 31199 | 31199 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, медицин-ских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 3962 | 28.06.1995 | 26 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Том-ская район-ная боль-ница» | 7014006870 | да | Поли-клиника | 31151 | 31151 | Вне медицин-кой организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, медицин-ских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 3102 | 21.11.2003 | 18 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Том-ская район-ная боль-ница» | 7014006870 | да | ОВП д. Кис-ловка 1 | 1080 | 1080 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ВАЗ 21214 | 12.04.2004 | 17 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Бак-чарская район-ная боль-ница» | 7003000347 | да | Поли-клиника | 11125 | 11125 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 315194 | 01.01.2007 | 14 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Пара-бельс-кая район-ная боль-ница» | 7011001880 | да | ОВП п. Шпало-завод | 424 | 424 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, медицин-ских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих матери-алов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ВАЗ 213100-010-05 | 30.06.2005 | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Верх-некет-ская район-ная боль-ница» | 7004001897 | да | Поли-клиника | 11789 | 11789 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре, Стацио-нарно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, медицин-ских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 31514 | 01.01.2003 | 18 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Пер-вомайс-кая район-ная боль-ница» | 7012001097 | да | Улу-Юль-ская амбула-тория | 1612 | 1612 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, медицин-ских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 31519 | 01.01.2006 | 15 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Пер-вомай-ская район-ная боль-ница» | 7012001097 | да | Сер-геев-ская амбула-тория | 1360 | 1360 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, медицин-ских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396252-03 | 01.01.2006 | 15 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Мол-чановс-кая район-ная боль-ница» | 7010000764 | да | Поли-клиника | 10744 | 10744 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, медицин-ских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 31514 | 01.01.2006 | 15 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Ше-гарская район-ная боль-ница» | 7016002285 | да | Поли-клиника | 15799 | 15799 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 322174 | 01.02.2006 | 15 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Ше-гарская район-ная боль-ница» | 7016002285 | да | Поли-клиника | 15799 | 15799 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 322174 | 01.02.2006 | 15 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Аси-новская район-боль-ница» | 7002006723 | да | Поли-клиника № 1 | 30512 | 30512 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, медицин-ских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих матери-алов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ВАЗ 21120 | 01.01.2002 | 19 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Аси-новская район-ная боль-ница» | 7002006723 | да | Поли-клиника № 1 | 30512 | 30512 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих матери-алов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ВАЗ 21074 | 01.01.2005 | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Алек-санд-ровская район-ная боль-ница» | 7001000447 | да | Поли-клиника | 6359 | 6359 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих матери-алов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 315194 | 01.12.2005 | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Моря-ковская участ-ковая боль-ница им. В.С. Демь-нова» | 7014048615 | да | Поли-клиника | 4414 | 4414 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих матери-алов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 2217 | 01.01.2005 | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Криво-шеин-ская район-ная боль-ница» | 7009001700 | да | Поли-клиника | 10084 | 10084 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, медицин-ских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 39623 | 28.03.2007 | 14 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Зы-рянская район-ная боль-ница» | 7005000688 | да | Поли-клиника | 10586 | 10586 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 3110 | 28.10.2002 | 19 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Кар-гасок-ская район-ная боль-ница» | 7006001652 | да | Поли-клиника | 16349 | 16349 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 39629 | 01.01.2005 | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Криво-шеин-ская район-ная боль-ница» | 7009001700 | да | Поли-клиника | 10084 | 10084 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 2217 | 01.01.2010 | 12 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Лос-кутов-ская район-ная поли-клини-ка» | 7014014863 | да | Прочий меди-цин-ский персо-нал поли-клини-ки | 28376 | 28376 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стации-онаре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 30.09.2010 | 12 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Лос-кутов-ская район-ная поли-клини-ка» | 7014014863 | да | Детское поли-клини-ческое отделе-ние | 28376 | 28376 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | SKODA OCTAVIA | 25.09.2007 | 15 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Кол-пашев-ская район-ная боль-ница» | 7007001197 | да | Вра-чебная амбула-тория с Ча-жемто | 2971 | 2971 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ВАЗ 21310 | 01.01.2006 | 16 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Кол-пашев-ская район-ная боль-ница» | 7007001197 | да | Поли-клиника № 1 | 33437 | 33437 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 2752 | 01.01.2004 | 18 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Кол-пашев-ская район-ная боль-ница» | 7007001197 | да | Поли-клиника № 1 | 33437 | 33437 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 31105 | 01.01.2004 | 18 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Чаин-ская район-ная боль-ница» | 7015000535 | да | Коло-мино-Грив-ская врачеб-ная амбула-тория | 1027 | 1027 | Вне медицин-ской организа-ции. Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 39629 | 01.01.2006 | 16 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Те-гуль-детская район-ная боль-ница» | 7013000794 | да | Поли-клиника | 5253 | 5253 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 39623 | 01.10.2007 | 15 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Зы-рянская район-ная боль-ница» | 7005000688 | да | Поли-клиника | 10586 | 10586 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, медицин-ских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 39629 | 01.01.2005 | 17 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Свет-ленская район-ная боль-ница» | 7014009510 | да | Поли-клиника | 31199 | 31199 | Вне медицин-ской организа-ции. Амбула-торно. В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 2752 | 17.07.2006 | 16 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Том-ская район-ная боль-ница» | 7014006870 | да | Поли-клиника | 31151 | 31151 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские органи-зации, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 2217 | 21.04.2008 | 14 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Бак-чарская район-ная боль-ница» | 7003000347 | да | Поли-клиника | 11125 | 11125 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396294 | 01.01.2007 | 15 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Том-ская район-ная боль-ница» | 7014006870 | да | Поли-клиника | 31151 | 31151 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | LADA НИВА 212140 (Lada 4*4) | 06.04.2009 | 13 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Бак-чарская район-ная боль-ница» | 7003000347 | да | Поли-клиника | 11125 | 11125 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396294 | 01.01.2008 | 14 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Ко-жевни-ковская район-ная боль-ница» | 7008000911 | да | Уртам-ское отделе-ние общей врачеб-ной практи-ки | 1004 | 1004 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396294 | 07.07.2005 | 17 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Ко-жевни-ковская район-ная боль-ница» | 7008000911 | да | Воро-новское отделе-ние общей врачеб-ной практи-ки | 1117 | 1117 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396294 | 01.07.2006 | 16 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Ко-жевни-ковская район-ная боль-ница» | 7008000911 | да | Юва-линское отделе-ние общей врачеб-ной практи-ки | 1125 | 1125 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396254 | 01.07.2006 | 16 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Ко-жевни-ковская район-ная боль-ница» | 7008000911 | да | Чилин-ское отделе-ние общей врачеб-ной практи-ки | 899 | 899 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ВАЗ 213100-014-45 | 04.08.2006 | 16 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Па-рабель-ская район-ная боль-ница» | 7011001880 | да | Поли-клиника № 2 | 11447 | 11447 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ВАЗ 213100-030-45 | 28.07.2008 | 14 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Верх-некет-ская район-ная боль-ница» | 7004001897 | да | Поли-клиника | 11789 | 11789 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре, Стацио-нарно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 31514 | 01.01.2006 | 16 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Ше-гарская район-ная боль-ница» | 7016002285 | да | Поли-клиника | 15799 | 15799 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 39623 | 01.10.2007 | 15 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Верх-некет-ская район-ная боль-ница» | 7004001897 | да | Поли-клиника | 11789 | 11789 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре, Стацио-нарно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 39623 | 01.01.2007 | 15 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Пер-вомай-ская район-ная боль-ница» | 7012001097 | да | ОВП п. Беляй | 1072 | 1072 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 31105 | 01.01.2007 | 15 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Ше-гарская район-ная боль-ница» | 7016002285 | да | ОВП с. Гусево | 709 | 709 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396294 | 20.12.2007 | 15 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Ше-гарская район-ная боль-ница» | 7016002285 | да | ОВП с. Труба-чево | 1053 | 1053 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396254 | 10.07.2007 | 15 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Кар-гасок-ская район-ная боль-ница» | 7006001652 | да | Поли-клиника | 16349 | 16349 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ Патриот | 01.01.2008 | 14 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Аси-новская район-ная боль-ница» | 7002006723 | да | Поли-клиника № 1 | 30512 | 30512 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ВАЗ 21310 | 01.01.2006 | 16 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Аси-новская район-ная боль-ница» | 7002006723 | да | Поли-клиника № 1 | 30512 | 30512 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 39629 | 20.06.2006 | 16 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Аси-новская район-ная боль-ница» | 7002006723 | да | Поли-клиника № 1 | 30512 | 30512 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ВАЗ 21310 | 20.05.2007 | 15 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Аси-новская район-ная боль-ница» | 7002006723 | да | Поли-клиника № 1 | 30512 | 30512 | Вне медицин-организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 39623 | 01.07.2007 | 15 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Том-ская район-ная боль-ница» | 7014006870 | да | Поли-клиника | 31151 | 31151 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 31105 | 18.09.2006 | 16 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Свет-ленская район-ная боль-ница» | 7014009510 | да | Поли-клиника | 31199 | 31199 | Вне медицин-кой организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | Хендэ Соната | 25.06.2005 | 17 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Лос-кутов-ская район-ная поли-клини-ка» | 7014014863 | да | Поли-клини-ка, кабинет врача-тера-певта | 28376 | 28376 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 220695-04 | 13.12.2010 | 13 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Кол-пашев-ская район-ная боль-ница» | 7007001197 | да | Поли-клиника № 1 | 33437 | 33437 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 3102 | 01.01.2006 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Кол-пашев-ская район-ная боль-ница» | 7007001197 | да | Поли-клиника № 1 | 33437 | 33437 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 322174 | 01.01.2007 | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Кол-пашев-ская район-ная боль-ница» | 7007001197 | да | Поли-клиника № 1 | 33437 | 33437 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ВАЗ 21214 | 01.01.2007 | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Кол-пашев-ская район-ная боль-ница» | 7007001197 | да | Поли-клиника № 1 | 33437 | 33437 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ВАЗ 21214 Lada 4х4 | 01.01.2007 | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Ко-жевни-ковская район-ная боль-ница» | 7008000911 | да | Поли-клиника | 16113 | 16113 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 39623 | 28.03.2007 | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Чаин-ская район-ная боль-ница» | 7015000535 | да | Поли-клиника | 8138 | 8138 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 39623 | 01.01.2007 | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Те-гуль-детская район-ная боль-ница» | 7013000794 | да | Поли-клиника | 5253 | 5253 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 39623 | 01.10.2007 | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Зы-рянская район-ная боль-ница» | 7005000688 | да | ОВП с. Дуб-ровка | 1270 | 1270 | Вне медицин-ской организа-ции | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396294 | 01.01.2007 | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Свет-ленская район-ная боль-ница» | 7014009510 | да | Поли-клиника | 31199 | 31199 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | LADA 2107 | 20.08.2008 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Свет-ленская район-ная боль-ница» | 7014009510 | да | Поли-клиника | 31199 | 31199 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 31105 | 21.04.2006 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Криво-шеин-ская район-ная боль-ница» | 7009001700 | да | Поли-клиника | 10084 | 10084 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | UAZ PATRIOT | 15.06.2011 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Бак-чарская район-ная боль-ница» | 7003000347 | да | Поли-клиника | 11125 | 11125 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 01.01.2010 | 13 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Ко-жевни-ковская район-ная боль-ница» | 7008000911 | да | Мали-новское отделе-ние общей врачеб-ной практи-ки | 1124 | 1124 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396294 | 20.12.2007 | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Па-рабель-ская район-ная боль-ница» | 7011001880 | да | ОВП с. Но-восель-цево | 839 | 839 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ВАЗ 213100-030-45 | 28.07.2008 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Пер-вомай-ская район-ная боль-ница» | 7012001097 | да | Поли-клини-ческое отделе-ние | 14536 | 14536 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396254 | 01.01.2007 | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Пер-вомай-ская район-ная боль-ница» | 7012001097 | да | Поли-клини-ческое отделе-ние | 14536 | 14536 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396254 | 01.01.2007 | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Ше-гарская район-ная боль-ница» | 7016002285 | да | Поли-клиника | 15799 | 15799 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | LADA 210740 | 12.03.2007 | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Аси-новская район-ная боль-ница» | 7002006723 | да | Поли-клиника № 1 | 30512 | 30512 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 39623 | 01.07.2007 | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Аси-новская район-ная боль-ница» | 7002006723 | да | Поли-клиника № 1 | 30512 | 30512 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 14.10.2008 | 15 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Свет-ленская район-ная боль-ница» | 7014009510 | да | Поли-клиника | 31199 | 31199 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | VOLVO S80 | 06.06.2005 | 18 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Кар-гасок-ская район-ная боль-ница» | 7006001652 | да | Амбу-латория с Новый Васю-ган | 1801 | 1801 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 32214-0000010-01 | 31.08.2010 | 13 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Стре-жевская город-ская боль-ница» | 7022004259 | да | Поли-клиника | 32464 | 32464 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ Патриот | 30.06.2007 | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Стре-жевская город-ская боль-ница» | 7022004259 | да | Поли-клиника | 32464 | 32464 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 31519 | 27.11.2004 | 19 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Стре-жевская город-ская боль-ница» | 7022004259 | да | Поли-клиника | 32464 | 32464 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 315195 | 19.09.2010 | 13 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Верх-некет-ская район-ная боль-ница» | 7004001897 | да | Поли-клиника | 11789 | 11789 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 39623 | 01.01.2013 | 10 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Карга-сокская район-ная боль-ница» | 7006001652 | да | Поли-клиника | 16349 | 16349 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 322174 | 01.01.2006 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Кол-пашев-ская район-ная боль-ница» | 7007001197 | да | Поли-клиника № 1 | 33437 | 33437 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 2705 | 01.01.2008 | 16 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Кол-пашев-ская район-ная боль-ница» | 7007001197 | да | Поли-клиника № 1 | 33437 | 33437 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ВАЗ 21214 | 01.01.2007 | 17 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Кол-пашев-ская район-ная боль-ница» | 7007001197 | да | Поли-клиника № 1 | 33437 | 33437 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 32214 | 01.01.2007 | 17 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Кол-пашев-ская район-ная боль-ница» | 7007001197 | да | Поли-клиника № 1 | 33437 | 33437 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 32214 | 01.01.2009 | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Алек-санд-ровская район-ная боль-ница» | 7001000447 | да | Поли-клиника | 6359 | 6359 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | NIVA | 15.03.2012 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Чаин-ская район-ная боль-ница» | 7015000535 | да | Поли-клиника | 8138 | 8138 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 315196 | 01.01.2011 | 13 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Зы-рянская район-ная боль-ница» | 7005000688 | да | ОВП с Цыга-ново | 1186 | 1186 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 390995-026 | 01.01.2010 | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Свет-ленская район-ная боль-ница» | 7014009510 | да | Поли-клиника | 31199 | 31199 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 21.12.2010 | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Свет-ленская район-ная боль-ница» | 7014009510 | да | Поли-клиника | 31199 | 31199 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 30.09.2010 | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 96. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Свет-ленская район-ная боль-ница» | 7014009510 | да | Поли-клиника | 31199 | 31199 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 02.08.2010 | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Том-ская район-ная боль-ница» | 7014006870 | да | Поли-клиника | 31151 | 31151 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 01.01.2010 | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Том-ская район-ная боль-ница» | 7014006870 | да | Поли-клиника | 31151 | 31151 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 01.01.2010 | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Пара-бель-ская район-ная боль-ница» | 7011001880 | да | Поли-клиника № 2 | 11447 | 11447 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 28120В | 28.12.2011 | 13 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Аси-новская район-ная боль-ница» | 7002006723 | да | Поли-клиника № 1 | 30512 | 30512 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 28.09.2009 | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 101. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Пер-вомай-ская район-ная боль-ница» | 7012001097 | да | Комсо-мольс-кая амбула-тория | 1500 | 1500 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396255 | 01.01.2011 | 13 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Ше-гарская район-ная боль-ница» | 7016002285 | да | Поли-клиника | 15799 | 15799 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396255 | 22.09.2011 | 13 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Карга-сокская район-ная боль-ница» | 7006001652 | да | Поли-клиника | 16349 | 16349 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | RENAULT LOGAN | 01.02.2011 | 13 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Ше-гарская район-ная боль-ница» | 7016002285 | да | Поли-клиника | 15799 | 15799 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | RENAULT LOGAN | 11.11.2011 | 13 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Об-ластное госу-дарст-венное бюджетное учреж-дение здраво-охране-ния «Аси-новская район-ная боль-ница» | 7002006723 | да | Поли-клиника № 1 | 30512 | 30512 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ВАЗ 21074 | 09.01.2009 | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Аси-новская район-ная боль-ница» | 7002006723 | да | Поли-клиника № 1 | 30512 | 30512 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396294 | 01.01.2007 | 17 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Аси-новская район-ная боль-ница» | 7002006723 | да | Поли-клиника № 1 | 30512 | 30512 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 28.09.2009 | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Аси-новская район-ная боль-ница» | 7002006723 | да | Поли-клиника № 1 | 30512 | 30512 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 28.09.2009 | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 109. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Аси-новская район-ная боль-ница» | 7002006723 | да | Поли-клиника № 1 | 30512 | 30512 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 32213 | 15.09.2008 | 16 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Мол-чанов-ская район-ная боль-ница» | 7010000764 | да | Поли-клиника | 10744 | 10744 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | LADA PRIORA 217130 | 01.01.2011 | 13 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Бак-чарская район-ная боль-ница» | 7003000347 | да | Поли-клиника | 11125 | 11125 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 01.01.2011 | 13 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Бак-чарская район-ная боль-ница» | 7003000347 | да | Поли-клиника | 11125 | 11125 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 01.01.2010 | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Моря-ковская участ-ковая боль-ница им. В.С. Демья-нова» | 7014048615 | да | Поли-клиника | 4414 | 4414 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 31.12.2010 | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 114. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Криво-шеин-ская район-ная боль-ница» | 7009001700 | да | Центр ОВП с. Крас-ный Яр | 2193 | 2193 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 39623 | 25.01.2012 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 115. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Лос-кутов-ская район-ная поли-клини-ка» | 7014014863 | да | Прочий меди-цинс-кий персо-нал поли-клини-ки | 28376 | 28376 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ВАЗ 21041-40 | 15.05.2012 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 116. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Лос-кутов-ская район-ная поли-клини-ка» | 7014014863 | да | Прочий меди-цинс-кий персо-нал поли-клини-ки | 28376 | 28376 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ Патриот | 31.10.2012 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 117. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Чаин-ская район-ная боль-ница» | 7015000535 | да | Поли-клиника | 8138 | 8138 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | Луидор 2250А0 | 01.01.2012 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 118. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Зы-рянская район-ная боль-ница» | 7005000688 | да | ОВП с. Высо-кое | 1344 | 1344 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 01.01.2012 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 119. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Свет-ленская район-ная боль-ница» | 7014009510 | да | Поли-клиника | 31199 | 31199 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 14.07.2010 | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 120. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Зы-рянская район-ная боль-ница» | 7005000688 | да | Поли-клиника | 10586 | 10586 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 01.01.2012 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 121. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Криво-шеин-ская район-ная боль-ница» | 7009001700 | да | ОВП с. Воло-дино | 1374 | 1374 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 21.03.2012 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 122. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Криво-шеин-ская район-ная боль-ница» | 7009001700 | да | Поли-клиника | 10084 | 10084 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 21.03.2012 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 123. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Бак-чарская район-ная боль-ница» | 7003000347 | да | Поли-клиника | 11125 | 11125 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396255 | 01.01.2011 | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 124. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Бак-чарская район-ная боль-ница» | 7003000347 | да | ОВП с. Парбиг | 1450 | 1450 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396255 | 01.01.2012 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 125. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Бак-чарская район-ная боль-ница» | 7003000347 | да | Поли-клиника | 11125 | 11125 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396255 | 01.01.2012 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 126. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ия «Пара-бель-ская район-ная боль-ница» | 7011001880 | да | ОВП с. Нарым | 1352 | 1352 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 23.11.2012 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 127. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Пер-вомай-ская район-ная боль-ница» | 7012001097 | да | Поли-клини-ческое отделе-ние | 14536 | 14536 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | LadaLargus | 01.01.2012 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 128. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Мол-чанов-ская район-ная боль-ница» | 7010000764 | да | Поли-клиника | 10744 | 10744 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 28120В | 01.01.2012 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 129. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Аси-новская район-ная боль-ница» | 7002006723 | да | Поли-клиника № 1 | 30512 | 30512 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 15.12.2010 | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 130. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Мол-чанов-ская район-ная боль-ница» | 7010000764 | да | Поли-клиника | 10744 | 10744 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 28120В | 01.01.2012 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 131. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Аси-новская район-ная боль-ница» | 7002006723 | да | Поли-клиника № 1 | 30512 | 30512 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 20.04.2012 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 132. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Ше-гарская район-ная боль-ница» | 7016002285 | да | Поли-клиника | 15799 | 15799 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 28.06.2012 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 133. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Кар-гасок-ская район-ная боль-ница» | 7006001652 | да | Поли-клиника | 16349 | 16349 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | RENAULT LOGAN | 01.01.2012 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 134. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Ше-гарская район-ная боль-ница» | 7016002285 | да | Поли-клиника | 15799 | 15799 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 3221 | 11.01.2011 | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 135. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Те-гуль-детская район-ная боль-ница» | 7013000794 | да | Поли-клиника | 5253 | 5253 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 315196 | 07.02.2012 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 136. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Мол-чанов-ская район-ная боль-ница» | 7010000764 | да | Поли-клиника | 10744 | 10744 | Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ГАЗ 3221 | 01.01.2011 | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 137. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Том-ская район-ная боль-ница» | 7014006870 | да | Поли-клиника | 31151 | 31151 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 01.01.2010 | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 138. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Криво-шеин-ская район-ная боль-ница» | 7009001700 | да | Поли-клиника | 10084 | 10084 | Вне медицин-ской организа-ции, Амбула-торно | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 21.03.2012 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 139. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Мол-чанов-ская район-ная боль-ница» | 7010000764 | да | Суй-гинская врачеб-ная амбула-тория | 349 | 349 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 01.01.2012 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 140. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Мол-чанов-ская район-ная боль-ница» | 7010000764 | да | Сулзат-ская врачеб-ная амбула-тория | 337 | 337 | Амбула-торно, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 396295 | 01.01.2012 | 13 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Поли-клиника № 4» | 7020016330 | да | Поли-клини-ческое отделе-ние № 1 | 54613 | 54613 | Амбула-торно, в том числе на дому при вызове медицин-ского работни-ка | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | Легковой универсал ВАЗ 21214 | 01.01.2002 | 24 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 142. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Поли-клиника Томс-кого научно-го центра Сибир-ского отделе-ния Россий-ской акаде-мии наук» | 7021022640 | да | Тера-певти-ческое отделе-ние | 15266 | 15266 | Амбула-торно, в том числе на дому при вызове медицин-ского работни-ка, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | Автомо-биль Хендай Солярис Солярис | 01.01.2012 | 14 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 143. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Дет-ская боль-ница № 1» | 7018015829 | да | Детское поли-клини-ческое отделе-ние № 1 | 20957 | 20957 | Амбула-торно, в том числе на дому при вызове медицин-ского работни-ка, Вне медицин-ской организа-ции | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 39629 гос. номер В 130 ОХ 70 УАЗ 39629 | 22.09.2005 | 21 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 144. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Го-родская клини-ческая боль-ница № 3 им. Б.И. Альпе-ровича» | 7018014649 | да | Поли-клини-ческое отделе-ние № 1 | 76461 | 76461 | Амбула-торно, в том числе на дому при вызове медицин-ского работни-ка | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | Автомо-биль УАЗ-39629-016 УАЗ-39629-016 | 01.01.2003 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 145. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Го-родская клини-ческая боль-ница № 3 им. Б.И. Альпе-ровича» | 7018014649 | да | Поли-клини-ческое отделе-ние № 2 | 76461 | 76461 | Амбула-торно, в том числе на дому при вызове медицин-ского работни-ка, В дневном стацио-наре, Вне медицин-ской организа-ции | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | Автомо-биль ВАЗ-2106 ВАЗ-2106 | 01.01.2005 | 21 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 146. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Меди-ко-сани-тарная часть «Строи-тель» | 7021041258 | да | Поли-клиника | 27290 | 27290 | Амбула-торно, в том числе на дому при вызове медицин-ского работни-ка | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | Автомо-биль УАЗ 396294 УАЗ 396294 | 11.11.2008 | 18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 147. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Боль-ница № 2» | 7018012867 | да | Поли-клини-ческое отделе-ние 1 | 19419 | 19419 | Амбула-торно, в том числе на дому при вызове медицин-ского работни-ка, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | CHEVROLET NIVA 212300 NIVA 212300 | 10.01.2007 | 19 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 148. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Меж-вузов-ская поли-клини-ка» | 7017000097 | да | Поли-клиника | 52018 | 52018 | Амбула-торно, в том числе на дому при вызове медицин-ского работни-ка, В дневном стацио-наре | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | CHEVROLET NIVA 212300-55 (Автомо-биль) CHEVROLET NIVA 212300-55 | 26.09.2011 | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 149. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Поли-клиника № 10» | 7017000450 | да | Поли-клини-ческое отделе-ние № 2 | 19874 | 19874 | Амбула-торно, в том числе на дому при вызове медицин-ского работни-ка, Вне медицин-ской организа-ции | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ 39629 УАЗ 39629 | 06.05.2003 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 150. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Дет-ская город-ская боль-ница № 2» | 7017000065 | да | Поли-клиника № 6 | 10446 | 10446 | Амбула-торно, в том числе на дому при вызове медицин-ского работни-ка, Вне медицин-ской организа-ции | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | Автомо-биль ВАЗ 21041-30 (О952ЕН70) 21041-30 | 01.01.2008 | 18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 151. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Том-ская район-ная боль-ница» | 7014006870 | да | Поли-клиника | 31151 | 31151 | Амбула-торно, в том числе на дому при вызове медицин-ского работни-ка, В дневном стацио-наре, Вне медицин-ской организа-ции | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | Автомо-биль CHEVROLET NIVA 212300 (А700ЕЕ) ВАЗ-212300 | 10.11.2007 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 152. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Дет-ская город-ская боль-ница № 2» | 7017000065 | да | Поли-клиника № 3 | 10100 | 10100 | Амбула-торно, в том числе на дому при вызове медицин-ского работни-ка, Вне медицин-ской организа-ции | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | Автомо-биль ВАЗ-212140 (К581КН70) ВАЗ-212140 | 01.01.2014 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 153. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Дет-ская боль-ница № 1» | 7018015829 | да | Детское поли-клини-ческое отделе-ние № 1 | 20957 | 20957 | Амбула-торно, в том числе на дому при вызове медицин-ского работни-ка, Вне медицин-ской организа-ции | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | TOYOTA CAMRY Гос. номер Е011РС70 TOYOTA CAMRY | 16.06.2011 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 154. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Го-родская кли-ниче-кая боль-ница -№ 1» | 7017004447 | да | Взрос-лая поли-клиника (Бела Куна, 3) | 52506 | 52506 | Амбула-торно, в том числе на дому при вызове медицин-ского работни-ка | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | 27.06 Автомо-биль Шевроле Нива ВАЗ - 2123 ВАЗ - 2123 | 20.09.2007 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 155. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Поли-клиника № 10» | 7017000450 | да | Поли-клини-ческое отделе-ние № 1 | 51417 | 51417 | Амбула-торно, в том числе на дому при вызове медицин-ского работни-ка, В дневном стацио-наре, Вне медицин-ской организа-ции | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | УАЗ-3962 УАЗ-3962 | 14.08.1998 | 28 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 156. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Дет-ская город-ская боль-ница № 2» | 7017000065 | да | Поли-клиника № 6 | 10446 | 10446 | Амбула-торно, в том числе на дому при вызове медицин-ского работни-ка, Вне медицин-ской организа-ции | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | Автомо-биль CHEVROLET NIVA 212300-55 (К486РС70) 212300-55 | 01.01.2012 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 157. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Дет-ская город-ская боль-ница № 2» | 7017000065 | да | Поли-клиника № 1 | 9781 | 9781 | Амбула-торно, в том числе на дому при вызове медицин-ского работни-ка, Вне медицин-ской организа-ции | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | Автомо-биль LADA 212140 (Е064ЕЕ70) 212140 | 01.01.2013 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 158. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Поли-клиника № 10» | 7017000450 | да | Поли-клини-ческое отделе-ние № 3 | 20513 | 20513 | Амбула-торно, в том числе на дому при вызове медицин-ского работни-ка, Вне медицин-ской организа-ции | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ВАЗ-2106 ВАЗ-2106 | 20.05.2005 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 159. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Поли-клиника № 10» | 7017000450 | да | Поли-клини-ческое отделе-ние № 3 | 20513 | 20513 | Амбула-торно, в том числе на дому при вызове медицин-ского работни-ка, Вне медицин-ской организа-ции | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | Ford Maverick XLT Ford Maverick XLT | 20.11.2004 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 160. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Поли-клиника № 10» | 7017000450 | да | Поли-клини-ческое отделе-ние № 1 | 51417 | 51417 | Амбула-торно, в том числе на дому при вызове медицин-ского работни-ка, В дневном стацио-наре, Вне медицин-ской организа-ции | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ВАЗ Шевроле-Нива ВАЗ Шевроле-Нива | 22.04.2005 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 161. | Об-ластное госу-дарст-венное авто-номное учреж-дение здраво-охране-ния «Поли-клиника № 10» | 7017000450 | да | Поли-клини-ческое отделе-ние № 2 | 19874 | 19874 | Амбула-торно, в том числе на дому при вызове медицин-ского работни-ка, Вне медицин-ской организа-ции | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | ВАЗ 21213 ВАЗ 21213 | 06.01.2001 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 162. | Об-ластное госу-дарст-венное бюд-жетное учреж-дение здраво-охране-ния «Го-родская клини-ческая боль-ница № 1» | 7017004447 | да | Взрос-лая поли-клиника (Бела Куна, 3) | 52506 | 52506 | Амбула-торно, в том числе на дому при вызове медицин-ского работни-ка | да | Автомо-биль для доставки пациентов в меди-цинские организа-ции, меди-цинских работни-ков до места житель-ства пациентов, а также для перевозки биологи-ческих материа-лов для исследо-ваний, доставки лекарст-венных препара-тов до жителей отдален-ных районов | 27.06 Автомо-биль Шевроле Нива ВАЗ - 2123 ВАЗ - 2123 | 20.09.2007 | 19 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 27 | 32 | 27 | 27 | 27 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 |

Таблица № 2

Сводный перечень

транспортных средств, планируемых к замене в Томской области

| № п/п | Наименование транспортных средств | Планируемое количество транспортных средств по годам приобретения (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2021 – 2030 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Транспортные средства для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно | 27 | 32 | 27 | 27 | 27 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 162 |
|  | Итого | 27 | 32 | 27 | 27 | 27 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 162 |

Таблица № 3

Перечень

передвижных медицинских комплексов, планируемых к замене в медицинских организациях

для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов в Томской области

| № п/п | Учреждение (полное наименование) | Фактический адрес медицинского учреждения | Размещение ПМК на базе в соответствии с приложением № 10 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденно-му приказом Министерства здравоохране-ния Российской Федерации от 14.04.2015 № 202н | Функциональные возможности ПМК в соответствии с приложением № 10 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2015 № 202н |  | Фактичес-кое наличие передвиж-ных медицин-ских комплексов в медицин-ских учрежде-ниях (ед.) аналогично-го функциона-ла | Дата выпуска ПМК | Нали-чие долж-ностей в штат-ном распи-сании меди-цинско-го учреж-дения для работы на ПМК (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Функциональ-ные возможности ПМК | Пояснения по функциональ-ным возможностям ПМК, в случае, если он относится к иным ПМК |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 – 2030 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Областное государствен-ное бюджетное учреждение здравоохране-ния «Парабельская районная больница» | Томская область, муниципаль-ный район Парабельский, сельское поселение Парабельское, с. Парабель, ул. Советская, 3 | колесных транспортных средств (автомобили, прицепы и полуприцепы); | для оснащения мобильной медицинской бригады совмещенный для проведения маммографии и флюорографии |  | 1 | 23.05.2006 | да |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 2. | Областное государствен-ное автономное учреждение здравоохране-ния «Томская районная больница» | Томская область, Муниципаль-ный район Томский, с. Тимирязев-ское, ул. Больничная, 27 | колесных транспортных средств (автомобили, прицепы и полуприцепы); | для оснащения мобильной медицинской бригады совмещенный для проведения маммографии и флюорографии |  | 1 | 02.05.2006 | да |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 3. | Областное государствен-ное автономное учреждение здравоохране-ния «Светленская районная больница» | Томская область, муниципаль-ный район Томский, сельское поселение Октябрьское, с. Октябрь-ское, ул. Заводская, 16 | колесных транспортных средств (автомобили, прицепы и полуприцепы); | для оснащения мобильной медицинской бригады совмещенный для проведения маммографии и флюорографии |  | 1 | 20.03.2008 | да |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | Итого | Х | Х | Х | Х | 3 | Х | Х | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |