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14.05.2026											        № 364-ра


Об утверждении паспорта ведомственного проекта 
«Развитие промышленности в Томской области за счет участия в отборах Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
на предоставление единой региональной субсидии 
(для отборов 2026 года)»


В соответствии с постановлением Администрации Томской области 
от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке государственных программ Томской области, их формирования 
и реализации»:
1. Утвердить паспорт ведомственного проекта «Развитие промышленности 
в Томской области за счет участия в отборах Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации на предоставление единой региональной субсидии (для отборов 2026 года)» согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Губернатора Томской области по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям.




И.о. Губернатора Томской области						 А.М. Рожков
















Бородулин Г.А.
0513mn01.rap2026
[image: GerbTOugl]
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Томской области
от 14.05.2026 № 364-ра


Паспорт 
ведомственного проекта 
«Развитие промышленности в Томской области за счет участия в отборах Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации на предоставление единой региональной субсидии 
(для отборов 2026 года)»

	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы «Развитие промышленности в Томской области»



Показатели ведомственного проекта*

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уро-вень пока-зателя
	Ответствен-ный за достижение показателя
	Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя
(показателя задачи)
	Признак возраста-ния/ убывания
	Нарас-таю-щий итог
	Инфор-мацион-ная система (источ-ник дан-ных)

	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	Прогноз-ный период
2029
год
	
	
	

	1.
	Количество предприятий промышленности, получивших финансовую поддержку (накопленным итогом)
	ГП
	Департамент инвести-ционной
и промыш-ленной политики Томской области
	Единиц
	0
	2023
	0
	-
	-
	16
	-
	-
	Возрас-тающий
	Да
	Отсут-ствует

	2.
	Уровень обеспеченности финансовой поддержкой предприятий промышленности
	
	
	%
	0
	2023
	0
	-
	-
	89
	-
	-
	Возрас-тающий
	Нет
	Отсут-ствует



План достижения показателей ведомственного проекта в 2026 году

	№ п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1. 
	Задача «Стимулирование промышленных предприятий к созданию новой высокотехнологичной продукции»

	1.1. 
	Количество предприятий промышленности, получивших финансовую поддержку (накопленным итогом)
	ГП
	Единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	1.2. 
	Уровень обеспеченности финансовой поддержкой предприятий промышленности
	ГП
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0






Перечень мероприятий ведомственного проекта*

	№ п/п
	Наимено-вание мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Еди-ница изме-рения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	

2024
год
	

2025
год
	

2026
год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероп-риятия (резуль-тата)
	Связь с показа-телями ведом-ствен-ного проекта

	
	
	
	
	зна-че-ние
	год
	
	
	
	2027
год
	2028
год
	прог-нозный период
2029
год
	
	
	

	1.
	Финансовое обеспечение деятельности (докапитали-зация) региональ-ного фонда развития промышлен-ности (Некоммер-ческая организация «Фонд развития промышлен-ности Томской области»)
	Объем инвестиций 
в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), 
за исключением видов деятельности, не относящихся 
к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
	Тыс. рублей
	0,0
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	272
727,3
	681
818,2
	954
545,5
	Обеспечение развития промышленного потенциала региона путем привлечения федерального софинансирования 
на реализацию мероприятий региональной программы развития промышленности.
Займы промышлен-ным предприятиям на реализацию инвестиционных проектов (докапитализация регионального фонда развития промышленности 
на льготное заемное финансирование)
	Оказа-ние услуг (выпол-нение работ)
	Коли-чество пред-приятий про-мыш-лен-ности, полу-чивших финан-совую под-держку (накоп-ленным итогом)

	
	
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ 
и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), 
за исключением видов деятельности, не относящихся 
к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
	Тыс. рублей
	0,0
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	1 948 051,9
	3 993 506,5
	6 175 324,7
	
	Оказа-ние услуг (выпол-нение работ)
	Коли-чество пред-приятий про-мыш-лен-ности, полу-чивших финан-совую под-держку (накоп-ленным итогом)

	
	
	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов 
за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода 
в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) 
по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), 
за исключением видов деятельности, не относящихся 
к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
(строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения 
о наличии 
и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»)
	Тыс. рублей
	0,0
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	136
363,6
	613
636,4
	818
181,8
	
	Оказа-ние услуг (выпол-нение работ)
	Коли-чество пред-приятий про-мыш-лен-ности, полу-чивших финан-совую под-держку (накоп-ленным итогом)




Финансовое обеспечение ведомственного проекта *

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Прогнозный
период
2029 год

	Ведомственный проект «Развитие промышленности в Томской области за счет участия в отборах Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на предоставление единой региональной субсидии (для отборов 2026 года)» (всего), в том числе:
	Департамент инвестиционной и промыш-ленной политики Томской области 
	0,0
	0,0
	0,0
	1 363 636,4
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	1 213 636,4
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях 
или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	150 000,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области»)» (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	1 363 636,4
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	1 213 636,4
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях 
или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	150 000,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




План 
исполнения бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое 
обеспечение реализации ведомственного проекта в 2026 году

	№ п/п 
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года
(тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1. 
	Мероприятие (результат) Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области»)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0







План реализации ведомственного проекта

	№
п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель 
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.)*
	Вид и наименование подтверждающего документа 
	Реализа-ция муници-пальны-ми образо-ваниями
да/нет
	Инфор-мацион-ная система (источ-ник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	едини-ца изме-рения (по ОКЕИ)
	значе-ние
	всего
	из них
федераль-ный бюджет
	
	
	

	1. 
	Задача «Стимулирование промышленных предприятий к созданию новой высокотехнологичной продукции»

	1.1. 
	Мероприятие (результат) Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области»)
	01.01.2027
	31.12.2029
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной
и промышленной политики Томской области
Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	1 363 636,4
	1 213 636,4
	-
	Нет
	Государ-ственная интегри-рованная инфор-мацион-ная система управле-ния общест-венными финан-сами «Элек-тронный бюджет» (далее – ГИИС «Элект-ронный бюд-жет»)

	1.1.
К.1
	Внесены изменения 
в постановление 
об утверждении порядка определения объема 
и предоставления из областного бюджета субсидии
	-
	31.03.2027
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной
и промышленной политики Томской области
Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Постановление Администрации Томской области 
«О внесении изменений 
в постановление Администрации Томской области 
от 11.05.2023 № 222а «Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления 
из областного бюджета субсидии 
на реализацию мероприятия 
по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация 
«Фонд развития промышленности Томской области»)»
	Нет
	ГИИС «Элект-ронный бюджет»

	1.1. К.2 
	Заключено соглашение 
о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области»
	-
	16.04.2027
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной
и промышленной политики Томской области
Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Соглашение
о предоставлении 
из областного бюджета субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития промышленности Томской области»
	Нет
	ГИИС «Элект-ронный бюджет»

	1.1.
К.3
	Перечислена субсидия некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области»
	-
	30.04.2027
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной
и промышленной политики Томской области
Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	1 363 636,4
	1 213 636,4
	Иные документы, подтверждающие факт перечисления субсидии
	Нет
	ГИИС «Элект-ронный бюджет»

	1.1.
К.4
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» за 1-й квартал 
2027 года 
	-
	31.06.2027
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной
и промышленной политики Томской области
Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет 
о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития промышленности Томской области»
	Нет
	ГИИС «Элект-ронный бюджет»

	1.1.
К.5
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии 
некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» за первое полугодие 2027 года 
	-
	30.09.2027
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной
и промышленной политики Томской области
Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет 
о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития промышленности Томской области»
	Нет
	ГИИС «Элект-ронный бюджет»

	1.1.
К.6
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии 
некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» за 9 месяцев 2027 года 
	-
	22.12.2027
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной
и промышленной политики Томской области
Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет 
о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития промышленности Томской области»
	Нет
	ГИИС «Элект-ронный бюджет»

	1.1.
К.1
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии 
некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» по итогам 2027 года 
	-
	31.03.2028 
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной
и промышленной политики Томской области
Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет 
о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития промышленности Томской области»
	Нет
	ГИИС «Элект-ронный бюджет»

	1.1.
К.2
	Осуществлен контроль (мониторинг) за выполнением некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Томской области» обязательств, предусмотренных Соглашением 
о предоставлении субсидии 
по итогам 2027 года
	-
	31.03.2028 
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной
и промышленной политики Томской области
Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет
о реализации плана мероприятий 
по достижению результатов предоставления
субсидии (контрольных точек)
некоммерческой организации 
«Фонд развития промышленности Томской области»
	Нет
	ГИИС «Элект-ронный бюджет»

	1.1. К.3 
	Внесены изменения 
в постановление 
об утверждении порядка определения объема 
и предоставления из областного бюджета субсидии 
	-
	31.03.2028
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной
и промышленной политики Томской области
Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Постановление Администрации Томской области
«О внесении изменений 
в постановление Администрации Томской области 
от 11.05.2023 № 222а «Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления 
из областного бюджета субсидии 
на реализацию мероприятия 
по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация 
«Фонд развития промышленности Томской области»)»
	Нет
	ГИИС «Элект-ронный бюджет»

	1.1.
К.4
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» за 1-й квартал 
2028 года
	-
	30.06.2028
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной
и промышленной политики Томской области
Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет 
о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития промышленности Томской области»
	Нет
	ГИИС «Элект-ронный бюджет»

	1.1.
К.5
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» за первое полугодие 2028 года 
	-
	29.09.2028
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной
и промышленной политики Томской области
Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет 
о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития промышленности Томской области»
	Нет
	ГИИС «Элект-ронный бюджет»

	1.1.
К.6
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» за 9 месяцев 2028 года 
	-
	21.12.2028
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной
и промышленной политики Томской области
Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет 
о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития промышленности Томской области»
	Нет
	ГИИС «Элект-ронный бюджет»

	1.1.
К.1
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» по итогам 2028 года
	-
	30.03.2029
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной
и промышленной политики Томской области
Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет 
о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития промышленности Томской области»
	Нет
	ГИИС «Элект-ронный бюджет»

	1.1.
К.2
	Осуществлен контроль (мониторинг) за выполнением некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Томской области» обязательств, предусмотренных Соглашением 
о предоставлении субсидии 
по итогам 2028 года
	-
	30.03.2029 
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной
и промышленной политики Томской области
Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет
о реализации плана мероприятий 
по достижению результатов предоставления
субсидии (контрольных точек)
некоммерческой организации 
«Фонд развития промышленности Томской области»
	Нет
	ГИИС «Элект-ронный бюджет»

	1.1. К.3 
	Внесены изменения 
в постановление 
об утверждении порядка определения объема 
и предоставления из областного бюджета субсидии 
	-
	30.03.2029
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной
и промышленной политики Томской области
Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Постановление Администрации Томской области
«О внесении изменений 
в постановление Администрации Томской области 
от 11.05.2023 № 222а «Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления 
из областного бюджета субсидии 
на реализацию мероприятия 
по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация 
«Фонд развития промышленности Томской области»)»
	Нет
	ГИИС «Элект-ронный бюджет»

	1.1.
К.4
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» за 1-й квартал 
2029 года
	-
	29.06.2029
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной
и промышленной политики Томской области
Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет 
о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития промышленности Томской области»
	Нет
	ГИИС «Элект-ронный бюджет»

	1.1.
К.5
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» за первое полугодие 2029 года 
	-
	28.09.2029
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной
и промышленной политики Томской области
Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет 
о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития промышленности Томской области»
	Нет
	ГИИС «Элект-ронный бюджет»

	1.1.
К.6
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» за 9 месяцев 2027 года
	-
	21.12.2029
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной
и промышленной политики Томской области
Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет 
о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития промышленности Томской области»
	Нет
	ГИИС «Элект-ронный бюджет»

	1.1.
К.7
	Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» по итогам 2029 года
	-
	29.03.2030
	Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной
и промышленной политики Томской области
Шевченко Анастасия Владимировна
	-
	-
	-
	-
	Отчет 
о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития промышленности Томской области»
	Нет
	ГИИС «Элект-ронный бюджет»
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