14.05.2026											        № 364-ра

Об утверждении паспорта ведомственного проекта

«Развитие промышленности в Томской области за счет участия в отборах Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
на предоставление единой региональной субсидии 
(для отборов 2026 года)»

В соответствии с постановлением Администрации Томской области 
от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке государственных программ Томской области, их формирования 
и реализации»:

1. Утвердить паспорт ведомственного проекта «Развитие промышленности 
в Томской области за счет участия в отборах Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации на предоставление единой региональной субсидии (для отборов 2026 года)» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Губернатора Томской области по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям.

И.о. Губернатора Томской области						 А.М. Рожков

Бородулин Г.А.

0513mn01.rap2026

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Томской области

от 14.05.2026 № 364-ра

Паспорт

ведомственного проекта

«Развитие промышленности в Томской области за счет участия в отборах Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации на предоставление единой региональной субсидии

(для отборов 2026 года)»

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент инвестиционной и промышленной политики Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области» |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы «Развитие промышленности в Томской области» |

Показатели ведомственного проекта*

| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень пока-зателя | Ответствен-ный за достижение показателя | Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  | Признак возраста-ния/ убывания | Нарас-таю-щий итог | Инфор-мацион-ная система (источ-ник дан-ных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год | Прогноз-ный период 2029 год |  |  |  |
| 1. | Количество предприятий промышленности, получивших финансовую поддержку (накопленным итогом) | ГП | Департамент инвести-ционной и промыш-ленной политики Томской области | Единиц | 0 | 2023 | 0 | - | - | 16 | - | - | Возрас-тающий | Да | Отсут-ствует |
| 2. | Уровень обеспеченности финансовой поддержкой предприятий промышленности |  |  | % | 0 | 2023 | 0 | - | - | 89 | - | - | Возрас-тающий | Нет | Отсут-ствует |

План достижения показателей ведомственного проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Задача «Стимулирование промышленных предприятий к созданию новой высокотехнологичной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество предприятий промышленности, получивших финансовую поддержку (накопленным итогом) | ГП | Единиц |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.2. | Уровень обеспеченности финансовой поддержкой предприятий промышленности | ГП | % |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

Перечень мероприятий ведомственного проекта*

| № п/п | Наимено-вание мероприятия (результата) | Наименование показателя | Еди-ница изме-рения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероп-риятия (резуль-тата) | Связь с показа-телями ведом-ствен-ного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | зна-че-ние | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год | прог-нозный период 2029 год |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение деятельности (докапитали-зация) региональ-ного фонда развития промышлен-ности (Некоммер-ческая организация «Фонд развития промышлен-ности Томской области») | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | Тыс. рублей | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272 727,3 | 681 818,2 | 954 545,5 | Обеспечение развития промышленного потенциала региона путем привлечения федерального софинансирования на реализацию мероприятий региональной программы развития промышленности. Займы промышлен-ным предприятиям на реализацию инвестиционных проектов (докапитализация регионального фонда развития промышленности на льготное заемное финансирование) | Оказа-ние услуг (выпол-нение работ) | Коли-чество пред-приятий про-мыш-лен-ности, полу-чивших финан-совую под-держку (накоп-ленным итогом) |
|  |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | Тыс. рублей | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 948 051,9 | 3 993 506,5 | 6 175 324,7 |  | Оказа-ние услуг (выпол-нение работ) | Коли-чество пред-приятий про-мыш-лен-ности, полу-чивших финан-совую под-держку (накоп-ленным итогом) |
|  |  | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов») | Тыс. рублей | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136 363,6 | 613 636,4 | 818 181,8 |  | Оказа-ние услуг (выпол-нение работ) | Коли-чество пред-приятий про-мыш-лен-ности, полу-чивших финан-совую под-держку (накоп-ленным итогом) |

Финансовое обеспечение ведомственного проекта *

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Прогнозный период 2029 год |
| Ведомственный проект «Развитие промышленности в Томской области за счет участия в отборах Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на предоставление единой региональной субсидии (для отборов 2026 года)» (всего), в том числе: | Департамент инвестиционной и промыш-ленной политики Томской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 363 636,4 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 213 636,4 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области»)» (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 363 636,4 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 213 636,4 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План

исполнения бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации ведомственного проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие (результат) Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области») | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |

План реализации ведомственного проекта

| № п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)* |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализа-ция муници-пальны-ми образо-ваниями да/нет | Инфор-мацион-ная система (источ-ник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | едини-ца изме-рения (по ОКЕИ) | значе-ние | всего | из них федераль-ный бюджет |  |  |  |
| 1. | Задача «Стимулирование промышленных предприятий к созданию новой высокотехнологичной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области») | 01.01.2027 | 31.12.2029 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | 1 363 636,4 | 1 213 636,4 | - | Нет | Государ-ственная интегри-рованная инфор-мацион-ная система управле-ния общест-венными финан-сами «Элек-тронный бюджет» (далее – ГИИС «Элект-ронный бюд-жет») |
| 1.1. К.1 | Внесены изменения в постановление об утверждении порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии | - | 31.03.2027 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Постановление Администрации Томской области «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 11.05.2023 № 222а «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области»)» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.2 | Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 16.04.2027 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.3 | Перечислена субсидия некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | - | 30.04.2027 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | 1 363 636,4 | 1 213 636,4 | Иные документы, подтверждающие факт перечисления субсидии | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.4 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» за 1-й квартал 2027 года | - | 31.06.2027 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.5 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» за первое полугодие 2027 года | - | 30.09.2027 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.6 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» за 9 месяцев 2027 года | - | 22.12.2027 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.1 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» по итогам 2027 года | - | 31.03.2028 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.2 | Осуществлен контроль (мониторинг) за выполнением некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Томской области» обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии по итогам 2027 года | - | 31.03.2028 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.3 | Внесены изменения в постановление об утверждении порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии | - | 31.03.2028 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Постановление Администрации Томской области «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 11.05.2023 № 222а «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области»)» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.4 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» за 1-й квартал 2028 года | - | 30.06.2028 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.5 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» за первое полугодие 2028 года | - | 29.09.2028 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.6 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» за 9 месяцев 2028 года | - | 21.12.2028 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.1 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» по итогам 2028 года | - | 30.03.2029 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.2 | Осуществлен контроль (мониторинг) за выполнением некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Томской области» обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии по итогам 2028 года | - | 30.03.2029 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.3 | Внесены изменения в постановление об утверждении порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии | - | 30.03.2029 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Постановление Администрации Томской области «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 11.05.2023 № 222а «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Томской области»)» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.4 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» за 1-й квартал 2029 года | - | 29.06.2029 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.5 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» за первое полугодие 2029 года | - | 28.09.2029 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.6 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» за 9 месяцев 2027 года | - | 21.12.2029 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |
| 1.1. К.7 | Осуществлен контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» по итогам 2029 года | - | 29.03.2030 | Заместитель начальника по промышленности Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области Шевченко Анастасия Владимировна | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Томской области» | Нет | ГИИС «Элект-ронный бюджет» |

(*) Ведомственный проект 3 «Развитие промышленности в Томской области за счет участия в отборах Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на предоставление единой региональной субсидии (для отборов 2026 года)» (далее – ведомственный проект 3) разработан с целью привлечения бюджетных ассигнований из федерального бюджета по отборам, проводимым Министерством промышленности и торговли Российской Федерации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в 2026 году. Прогнозное финансирование и показатели ведомственного проекта 3 рассчитаны исходя из потребности промышленных предприятий в государственной поддержке.