13.05.2026											        № 362-ра

О внесении изменения в распоряжение Администрации

Томской области от 18.03.2024 № 182-ра

1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2024 № 182-ра «Об утверждении паспорта ведомственного проекта «Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора и направленных на создание условий для развития туризма» изменение, изложив паспорт ведомственного проекта «Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора и направленных на создание условий для развития туризма», утвержденный указанным распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора Томской области 						 А.М. Рожков

Деев А.Н.

0512eg01.rap2026

Приложение

к распоряжению Администрации

Томской области

от 13.05.2026 № 362-ра

Паспорт

ведомственного проекта

«Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора

и направленных на создание условий для развития туризма»

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области» |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области» |

Показатели ведомственного проекта

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Ответ-ственный за дости-жение показателя | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |  | Приз-нак возрас-тания/ убыва-ния | Нарас-тающий итог | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Томской области | ВП | Департа-мент лицензиро-вания и региональ-ного государст-венного контроля Томской области, Департа-мент экономики Админист-рации Томской области | тысяч человек | 234 | 2023 | 234 | 241 | 248 | 255 | 261 | Возрас-тающий | Нет | Отсутствует |

План достижения показателей ведомственного проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Задача «Стимулирование предпринимательской активности в сфере внутреннего и въездного туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Томской области | ВП | тысяч человек | 16 | 36,5 | 63,9 | 85,6 | 117,5 | 155 | 188 | 198 | 213 | 222 | 238,3 | 248 |

Перечень мероприятий ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименова-ние показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 |  | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |  | Характеристика мероприятия | Тип меро-приятия (резуль-тата) | Связь с показателями ведомствен-ного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе | Количество субъектов туристской деятельности, получивших поддержку | единица | 2 | 2023 | 2 | 2 |  |  |  | Предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе по итогам отбора заявок | Оказание услуг (выпол-нение работ) | Численность лиц, размещен-ных в коллективных средствах размещения в Томской области |
|  |  | Количество реализован-ных туристичес-ких продуктов на территории Томской области | единица | 1 | 2023 |  |  | 1 | 1 | 1 | Предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе по итогам отбора заявок | Оказание услуг (выпол-нение работ) | Численность лиц, размещен-ных в коллективных средствах размещения в Томской области |
| 2. | Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуаль-ным предпринимате-лям, связанных с реализацией предприниматель-ских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области | Количество реализован-ных предприни-мательских проектов, отобранных по итогам проведения конкурса | единица | 2 | 2023 | 2 | 2 |  |  |  | Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуаль-ным предприни-мателям на возмещение части затрат, связанных с реализацией предприниматель-ских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, по итогам конкурсного отбора | Оказание услуг (выпол-нение работ) | Численность лиц, размещенных в коллектив-ных средствах размещения в Томской области |
|  |  | Количество реализован-ных предприни-мательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области | единица | 1 | 2023 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуаль-ным предпринимате-лям на возмеще-ние части затрат, связанных с реализацией предприниматель-ских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, по итогам конкурсного отбора | Оказание услуг (выпол-нение работ) | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в Томской области |

Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект «Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора и направленных на создание условий для развития туризма» (всего), в том числе: | Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области, Администрация Томской области | 10 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 «Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе» (всего), в том числе: | Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области, Администрация Томской области | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 «Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области» (всего), в том числе: | Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области, Администрация Томской области | 10 000,0 | 3 000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 10 000,0 | 3 000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации ведомственного проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 |
| 2. | Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500,0 | 3 500,0 |

План реализации ведомственного проекта

| № п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждаю-щего документа |  | Реали-зация муници-пальны-ми образо-вания-ми да/нет | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измере-ния (по ОКЕИ) | значе-ние |  |  | всего | из них феде-раль-ный бюджет |  |  |  |  |
| 11. | Задача «Стимулирование предпринимательской активности в сфере внутреннего и въездного туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Лахтионова И.В., председатель комитета развития внутреннего и въездного туризма Департамента экономики Администрации Томской области (далее – председатель комитета) Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | 2500,0 |  | - | - | нет |  | - |
| 1.1. | Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | 500,0 |  | - | - | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.1. К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.10.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Постановле-ние Администра-ции Томской области | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.2. К.2. | Размещено объявление о проведении отбора на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) | - | 02.11.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Иной документ (объявление) | нет |  | tomsk.gov.ru/contests/front |
| 1.3. К3. | Подведены итоги отбора | - | 11.12.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Решение Департамента экономики Администра-ции Томской области | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.4. К4. | Опубликованы итоги отбора на сайте | - | 16.12.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Иной документ (итоги отбора) | нет |  | tomsk.gov.ru/contests/front/ results |
| 1.5. К5. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса | - | 20.12.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Соглашения | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.6. К6. | Перечислена субсидия победителям конкурса | - | 25.12.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Платежные поручения | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.1. | Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 25.12.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | 500,0 |  | - | - | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.1. К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.10.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Постановле-ние Администра-ции Томской области | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.2. К2. | Размещено объявление о проведении отбора на сайте | - | 05.11.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Иной документ (объявление) | нет |  | tomsk.gov.ru/contests/front |
| 1.3. К3. | Подведены итоги отбора | - | 11.12.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Решение Департамента экономики Администра-ции Томской области | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.4. К4. | Опубликованы итоги отбора на сайте | - | 15.12.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Иной документ (итоги отбора) | нет |  | tomsk.gov.ru/contests/front/ results |
| 1.5. К5. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса | - | 22.12.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Соглашения | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.6. К6. | Перечислена субсидия победителям конкурса | - | 25.12.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Платежные поручения | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.1. | Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 25.12.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | 500,0 |  | - | - | нет |  | - |
| 1.1. К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.10.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Приказ Департамента лицензиро-вания и регио-нального государствен-ного контроля Томской области | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.2. К2. | Размещено объявление о проведении отбора на сайте | - | 02.11.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Иной документ (объявление) | нет |  | https://dlk. tomsk.gov.ru/news/ front |
| 1.3. К3. | Подведены итоги отбора | - | 11.12.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Протокол Департамента лицензирова-ния и регио-нального государствен-ного контроля Томской области | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.4. К4. | Опубликованы итоги отбора на сайте | - | 11.12.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Иной документ (итоги отбора) | нет |  | https://dlk. tomsk.gov.ru/ konkursy |
| 1.5. К5. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса | - | 21.12.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  |  | Соглашения | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.6. К6. | Перечислена субсидия победителям конкурса | - | 25.12.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Платежные поручения | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.1. | Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 27.12.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | 500,0 |  | - | - | нет |  | - |
| 1.1. К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.10.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Приказ Департамента лицензирова-ния и регио-нального государствен-ного контроля Томской области | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.2. К2. | Размещено объявление о проведении отбора на сайте | - | 02.11.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Иной документ (объявление) | нет |  | https://dlk. tomsk.gov.ru/news/ front |
| 1.3. К3. | Подведены итоги отбора | - | 13.12.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Протокол Департамента лицензирова-ния и регио-нального государствен-ного контроля Томской области | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.4. К4. | Опубликованы итоги отбора на сайте | - | 13.12.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Иной документ (итоги отбора) | нет |  | https://dlk. tomsk.gov.ru/ konkursy |
| 1.5. К5. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса | - | 21.12.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  |  | Соглашения | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.6. К6. | Перечислена субсидия победителям конкурса | - | 27.12.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Платежные поручения | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.1. | Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе в 2027 году реализации | 01.01.2028 | 27.12.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | 500,0 |  | - | - | нет |  | - |
| 1.1. К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.10.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Приказ Департамента лицензирова-ния и регио-нального государствен-ного контроля Томской области | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.2. К2. | Размещено объявление о проведении отбора на сайте | - | 02.11.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Иной документ (объявление) | нет |  | https://dlk. tomsk.gov.ru/news/ front |
| 1.3. К3. | Подведены итоги отбора | - | 13.12.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Протокол Департамента лицензирова-ния и регио-нального государствен-ного контроля Томской области | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.4. К4. | Опубликованы итоги отбора на сайте | - | 13.12.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Иной документ (итоги отбора) | нет |  | https://dlk. tomsk.gov.ru/ konkursy |
| 1.5. К5. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса | - | 21.12.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  |  | Соглашения | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.6. К6. | Перечислена субсидия победителям конкурса | - | 27.12.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Платежные поручения | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.2. | Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Лахтионова И.В., председатель комитета, Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | 31 000,0 |  | - | - | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.2. | Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, понесенных на реализацию предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | 10000,0 |  | - | - | нет |  | - |
| 1.2. К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 18.09.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Постановле-ние Администра-ции Томской области | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.2. К.2. | Размещено объявление о проведении конкурса на сайте | - | 25.10.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Иной документ (объявление) | нет |  | tomsk.gov.ru/contests/front |
| 1.3. К.3. | Подведены итоги конкурса | - | 09.12.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Решение Департамента экономики Администра-ции Томской области | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.4. К.4. | Опубликованы итоги конкурса на сайте | - | 15.12.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Иной документ (итоги отбора) | нет |  | tomsk.gov.ru/contests/front/ results |
| 1.5. К.5. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса | - | 17.12.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Соглашения | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.6. К.6. | Перечислена субсидия победителям конкурса | - | 23.12.2024 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Платежные поручения | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.2. | Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, понесенных на реализацию предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | 3 000,0 |  | - | - | нет |  | - |
| 1.2. К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 18.09.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Постановле-ние Администра-ции Томской области | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.2. К.2. | Размещено объявление о проведении конкурса на сайте | - | 10.10.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Иной документ (объявление) | нет |  | tomsk.gov.ru/contests/front |
| 1.3. К.3. | Подведены итоги конкурса | - | 05.12.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Решение Департамента экономики Администра-ции Томской области | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.4. К.4. | Опубликованы итоги конкурса на сайте | - | 08.12.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Иной документ (итоги отбора) | нет |  | tomsk.gov.ru/contests/front/ results |
| 1.5. К.5. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса | - | 19.12.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Соглашения | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.6. К.6 | Перечислена субсидия победителям конкурса | - | 25.12.2025 | Лахтионова И.В., председатель комитета | - |  | - | - |  | - | Платежные поручения | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.2. | Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 30.12.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | 3000,0 |  | - | - | нет |  | - |
| 1.2. К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 18.09.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Приказ Департамента лицензирова-ния и регио-нального государствен-ного контроля Томской области | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.2. К.2. | Размещено объявление о проведении конкурса на сайте | - | 09.10.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Иной документ (объявление) | нет |  | https://dlk. tomsk.gov.ru/news/ front |
| 1.3. К.3. | Подведены итоги конкурса | - | 04.12.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Протокол Департамента экономики Администра-ции Томской области | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.4. К.4. | Опубликованы итоги конкурса на сайте | - | 08.12.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Иной документ (итоги отбора) | нет |  | https://dlk. tomsk.gov.ru/ konkursy |
| 1.5. К.5. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса | - | 18.12.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Соглашения | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.6. К.6. | Перечислена субсидия победителям конкурса | - | 25.12.2026 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Платежные поручения | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.2. | Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 30.12.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | 3 000,0 |  | - | - | нет |  | - |
| 1.2. К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 20.09.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Приказ Департамента лицензирова-ния и регио-нального государствен-ного контроля Томской области | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.2. К.2. | Размещено объявление о проведении конкурса на сайте | - | 11.10.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Иной документ (объявление) | нет |  | https://dlk. tomsk.gov.ru/news/ front |
| 1.3. К.3. | Подведены итоги конкурса | - | 06.12.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Протокол Департамента лицензирова-ния и регио-нального государствен-ного контроля Томской области | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.4. К.4. | Опубликованы итоги конкурса на сайте | - | 08.12.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Иной документ (итоги отбора) | нет |  | https://dlk. tomsk.gov.ru/ konkursy |
| 1.5. К.5. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса | - | 20.12.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Соглашения | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.6. К.6. | Перечислена субсидия победителям конкурса | - | 27.12.2027 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Платежные поручения | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.2. | Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, в 2027 году реализации | 01.01.2028 | 30.12.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | 3 000,0 |  | - | - | нет |  | - |
| 1.2. К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 20.09.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Приказ Департамента лицензирова-ния и регио-нального государствен-ного контроля Томской области | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.2. К.2. | Размещено объявление о проведении конкурса на сайте | - | 11.10.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Иной документ (объявление) | нет |  | https://dlk. tomsk.gov.ru/news/ front |
| 1.3. К.3. | Подведены итоги конкурса | - | 06.12.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Протокол Департамента лицензирова-ния и регио-нального государствен-ного контроля Томской области | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.4. К.4. | Опубликованы итоги конкурса на сайте | - | 08.12.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Иной документ (итоги отбора) | нет |  | https://dlk. tomsk.gov.ru/ konkursy |
| 1.5. К.5. | Заключены соглашения о предоставлении субсидии с победителями конкурса | - | 20.12.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Соглашения | нет |  | Отсут-ствует |
| 1.6. К.6. | Перечислена субсидия победителям конкурса | - | 27.12.2028 | Деев А.Н., начальник Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | - |  | - | - |  | - | Платежные поручения | нет |  | Отсут-ствует |