
13.05.2026											        № 362-ра


О внесении изменения в распоряжение Администрации 
Томской области от 18.03.2024 № 182-ра


1. Внести в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2024 № 182-ра «Об утверждении паспорта ведомственного проекта «Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора и направленных на создание условий для развития туризма» изменение, изложив паспорт ведомственного проекта «Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора и направленных на создание условий для развития туризма», утвержденный указанным распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.




И.о. Губернатора Томской области 						 А.М. Рожков
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Приложение 
к распоряжению Администрации 
Томской области 
от 13.05.2026 № 362-ра


Паспорт 
ведомственного проекта
«Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурсного отбора 
и направленных на создание условий для развития туризма»

	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области

	Связь с государственной программой 
	Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»



Показатели ведомственного проекта

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показа-теля
	Ответ-ственный за дости-жение показателя
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Планируемое значение показателя
(показателя задачи)
	Приз-нак возрас-тания/ убыва-ния
	Нарас-тающий итог
	Информа-ционная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	
	2024 
год
	2025 
год
	2026 
год
	2027
год
	2028
год
	
	
	

	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения 
в Томской области
	ВП
	Департа-мент лицензиро-вания и региональ-ного государст-венного контроля Томской области, Департа-мент экономики Админист-рации Томской области
	тысяч человек
	234
	2023
	234
	241
	248
	255
	261
	Возрас-тающий
	Нет
	Отсутствует



План достижения показателей ведомственного проекта в 2026 году 
  
	№ 
п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 
2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1. 
	Задача «Стимулирование предпринимательской активности в сфере внутреннего и въездного туризма»

	1.1. 
	Численность лиц, размещенных 
в коллективных средствах размещения в Томской области
	ВП
	тысяч человек
	16
	36,5
	63,9
	85,6
	117,5
	155
	188
	198
	213
	222
	238,3
	248



Перечень мероприятий ведомственного проекта
	
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Наименова-ние показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 2023
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип меро-приятия (резуль-тата)
	Связь с показателями ведомствен-ного проекта

	
	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности 
на прием 
и обслуживание туристов 
в регионе
	Количество субъектов туристской деятельности, получивших поддержку
	единица
	2
	2023
	2
	2
	
	
	
	Предоставление из областного бюджета субсидий 
на возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности 
на прием 
и обслуживание туристов 
в регионе 
по итогам отбора заявок
	Оказание услуг (выпол-нение работ)
	Численность лиц, размещен-ных в коллективных средствах размещения 
в Томской области

	
	
	Количество реализован-ных туристичес-ких продуктов на территории Томской области 
	единица
	1
	2023
	
	
	1
	1
	1
	Предоставление из областного бюджета субсидий 
на возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности 
на прием 
и обслуживание туристов 
в регионе 
по итогам отбора заявок
	Оказание услуг (выпол-нение работ)
	Численность лиц, размещен-ных в коллективных средствах размещения 
в Томской области

	2.
	Возмещение части расходов юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуаль-ным предпринимате-лям, связанных 
с реализацией предприниматель-ских проектов 
в сфере внутреннего 
и въездного туризма 
на территории Томской области
	Количество реализован-ных предприни-мательских проектов, отобранных по итогам проведения конкурса
	единица
	2
	2023
	2
	2
	
	
	
	Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуаль-ным предприни-мателям 
на возмещение части затрат, связанных 
с реализацией предприниматель-ских проектов 
в сфере внутреннего 
и въездного туризма 
на территории Томской области, по итогам конкурсного отбора 
	Оказание услуг (выпол-нение работ)
	Численность лиц, размещенных в коллектив-ных средствах размещения 
в Томской области

	
	
	Количество реализован-ных предприни-мательских проектов 
в сфере внутреннего и въездного туризма 
на территории Томской области 
	единица
	1
	2023
	
	2
	1
	1
	1
	Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуаль-ным предпринимате-лям на возмеще-ние части затрат, связанных 
с реализацией предприниматель-ских проектов 
в сфере внутреннего 
и въездного туризма 
на территории Томской области, по итогам конкурсного отбора 
	Оказание услуг (выпол-нение работ)
	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения 
в Томской области




Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект «Реализация проектов, отобранных 
по итогам проведения конкурсного отбора и направленных 
на создание условий для развития туризма» (всего), в том числе:
	Департамент лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области, Администрация Томской области
	10 500,0
	3 500,0
	3 500,0
	3 500,0 
	3 500,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях 
или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1 «Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе» (всего), в том числе:
	Департамент лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области, Администрация Томской области
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях 
или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2 «Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных 
с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области» (всего), в том числе:
	Департамент лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области, Администрация Томской области
	10 000,0
	3 000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях 
или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	10 000,0
	3 000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое 
обеспечение реализации ведомственного проекта в 2026 году 
  
	№ п/п
	Наименование мероприятия 
(результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года 
(тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1. 
	Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	500,0
	500,0

	2. 
	Возмещение части расходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных 
с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего 
и въездного туризма на территории Томской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3000,0
	3000,0

	Итого 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3 500,0
	3 500,0



План реализации ведомственного проекта 

	№ 
п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид 
и наименование подтверждаю-щего документа
	Реали-зация муници-пальны-ми образо-вания-ми
да/нет
	Информа-ционная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измере-ния 
(по ОКЕИ)
	значе-ние
	всего
	из них феде-раль-ный бюджет
	
	
	

	11.
	Задача «Стимулирование предпринимательской активности в сфере внутреннего и въездного туризма»

	11.1.
	Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием 
и обслуживание туристов 
в регионе
	01.01.2024
	31.12.2028
	Лахтионова И.В., председатель комитета развития внутреннего 
и въездного туризма Департамента экономики Администрации Томской области (далее – председатель комитета)
Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	2500,0
	-
	-
	нет
	-

	1.1.
	Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием 
и обслуживание туристов 
в регионе в 2024 году реализации
	01.01.2024
	25.12.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	500,0
	-
	-
	нет
	Отсут-ствует

	1.1. К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.10.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Постановле-ние Администра-ции Томской области
	нет
	Отсут-ствует

	1.2.
К.2.
	Размещено объявление 
о проведении отбора 
на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сайт) 
	-
	02.11.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (объявление)
	нет
	tomsk.gov.ru/contests/front

	1.3. К3.
	Подведены итоги отбора
	-
	11.12.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Решение Департамента экономики Администра-ции Томской области
	нет
	Отсут-ствует

	1.4. К4.
	Опубликованы итоги отбора на сайте
	-
	16.12.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (итоги отбора)
	нет
	tomsk.gov.ru/contests/front/
results

	1.5. К5.
	Заключены соглашения 
о предоставлении субсидии с победителями конкурса
	-
	20.12.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Соглашения
	нет
	Отсут-ствует

	1.6. К6.
	Перечислена субсидия победителям конкурса
	-
	25.12.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Платежные поручения
	нет
	Отсут-ствует

	1.1.
	Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием 
и обслуживание туристов 
в регионе в 2025 году реализации
	01.01.2025
	25.12.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	500,0
	-
	-
	нет
	Отсут-ствует

	1.1. К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.10.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Постановле-ние Администра-ции Томской области
	нет
	Отсут-ствует

	1.2.
К2.
	Размещено объявление 
о проведении отбора 
на сайте 
	-
	05.11.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (объявление)
	нет
	tomsk.gov.ru/contests/front

	1.3. К3.
	Подведены итоги отбора
	-
	11.12.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Решение Департамента экономики Администра-ции Томской области
	нет
	Отсут-ствует

	1.4. К4.
	Опубликованы итоги отбора на сайте
	-
	15.12.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (итоги отбора)
	нет
	tomsk.gov.ru/contests/front/
results

	1.5. К5.
	Заключены соглашения 
о предоставлении субсидии с победителями конкурса
	-
	22.12.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Соглашения
	нет
	Отсут-ствует

	1.6. К6.
	Перечислена субсидия победителям конкурса
	-
	25.12.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Платежные поручения
	нет
	Отсут-ствует

	1.1.
	Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием 
и обслуживание туристов 
в регионе в 2026 году реализации
	01.01.2026
	25.12.2026
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	500,0
	-
	-
	нет
	-

	1.1. К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.10.2026
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Приказ Департамента лицензиро-вания 
и регио-нального государствен-ного контроля Томской области
	нет
	Отсут-ствует

	1.2.
К2.
	Размещено объявление 
о проведении отбора 
на сайте 
	-
	02.11.2026
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (объявление)
	нет
	https://dlk.
tomsk.gov.ru/news/
front

	1.3. К3.
	Подведены итоги отбора
	-
	11.12.2026
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Протокол Департамента лицензирова-ния и регио-нального государствен-ного контроля Томской области
	нет
	Отсут-ствует

	1.4. К4.
	Опубликованы итоги отбора на сайте
	-
	11.12.2026
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (итоги отбора)
	нет
	https://dlk.
tomsk.gov.ru/
konkursy

	1.5. К5.
	Заключены соглашения 
о предоставлении субсидии с победителями конкурса
	-
	21.12.2026
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	
	Соглашения
	нет
	Отсут-ствует

	1.6. К6.
	Перечислена субсидия победителям конкурса
	-
	25.12.2026
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежные поручения
	нет
	Отсут-ствует

	1.1.
	Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием 
и обслуживание туристов 
в регионе в 2027 году реализации
	01.01.2027
	27.12.2027
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области

	-
	-
	500,0
	-
	-
	нет
	-

	1.1. К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.10.2027
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Приказ Департамента лицензирова-ния и регио-нального государствен-ного контроля Томской области
	нет
	Отсут-ствует

	1.2.
К2.
	Размещено объявление 
о проведении отбора 
на сайте 
	-
	02.11.2027
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (объявление)
	нет
	https://dlk.
tomsk.gov.ru/news/
front

	1.3. К3.
	Подведены итоги отбора
	-
	13.12.2027
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Протокол Департамента лицензирова-ния и регио-нального государствен-ного контроля Томской области
	нет
	Отсут-ствует

	1.4. К4.
	Опубликованы итоги отбора на сайте
	-
	13.12.2027
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (итоги отбора)
	нет
	https://dlk.
tomsk.gov.ru/
konkursy

	1.5. К5.
	Заключены соглашения 
о предоставлении субсидии с победителями конкурса
	-
	21.12.2027
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	
	Соглашения
	нет
	Отсут-ствует

	1.6. К6.
	Перечислена субсидия победителям конкурса
	-
	27.12.2027
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежные поручения
	нет
	Отсут-ствует

	1.1.
	Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием 
и обслуживание туристов 
в регионе в 2027 году реализации
	01.01.2028
	27.12.2028
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	500,0
	-
	-
	нет
	-

	1.1. К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.10.2028
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Приказ Департамента лицензирова-ния и регио-нального государствен-ного контроля Томской области
	нет
	Отсут-ствует

	1.2.
К2.
	Размещено объявление 
о проведении отбора 
на сайте 
	-
	02.11.2028
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (объявление)
	нет
	https://dlk.
tomsk.gov.ru/news/
front

	1.3. К3.
	Подведены итоги отбора
	-
	13.12.2028
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Протокол Департамента лицензирова-ния и регио-нального государствен-ного контроля Томской области
	нет
	Отсут-ствует

	1.4. К4.
	Опубликованы итоги отбора на сайте
	-
	13.12.2028
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (итоги отбора)
	нет
	https://dlk.
tomsk.gov.ru/
konkursy

	1.5. К5.
	Заключены соглашения 
о предоставлении субсидии с победителями конкурса
	-
	21.12.2028
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	
	Соглашения
	нет
	Отсут-ствует

	1.6. К6.
	Перечислена субсидия победителям конкурса
	-
	27.12.2028
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежные поручения
	нет
	Отсут-ствует

	1.2.
	Возмещение части расходов юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, 
в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2028
	Лахтионова И.В., председатель комитета, Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	31 000,0
	-
	-
	нет
	Отсут-ствует

	1.2.
	Возмещение части расходов юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям, понесенных на реализацию предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, 
в 2024 году реализации
	01.01.2024
	20.12.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета 
	-
	-
	10000,0
	-
	-
	нет
	-

	1.2. К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	18.09.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Постановле-ние Администра-ции Томской области
	нет
	Отсут-ствует

	1.2.
К.2.
	Размещено объявление 
о проведении конкурса 
на сайте
	-
	25.10.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (объявление)
	нет
	tomsk.gov.ru/contests/front

	1.3. К.3.
	Подведены итоги конкурса
	-
	09.12.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Решение Департамента экономики Администра-ции Томской области
	нет
	Отсут-ствует

	1.4. К.4.
	Опубликованы итоги конкурса на сайте
	-
	15.12.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (итоги отбора)
	нет
	tomsk.gov.ru/contests/front/
results

	1.5. К.5.
	Заключены соглашения 
о предоставлении субсидии с победителями конкурса
	-
	17.12.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Соглашения
	нет
	Отсут-ствует

	1.6. К.6.
	Перечислена субсидия победителям конкурса
	-
	23.12.2024
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Платежные поручения
	нет
	Отсут-ствует

	1.2.
	Возмещение части расходов юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям, понесенных на реализацию предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, 
в 2025 году реализации
	01.01.2025
	30.12.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	3 000,0
	-
	-
	нет
	-

	1.2. К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	18.09.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Постановле-ние Администра-ции Томской области
	нет
	Отсут-ствует

	1.2.
К.2.
	Размещено объявление 
о проведении конкурса 
на сайте
	-
	10.10.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (объявление)
	нет
	tomsk.gov.ru/contests/front

	1.3. К.3.
	Подведены итоги конкурса
	-
	05.12.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Решение Департамента экономики Администра-ции Томской области
	нет
	Отсут-ствует

	1.4. К.4.
	Опубликованы итоги конкурса на сайте
	-
	08.12.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (итоги отбора)
	нет
	tomsk.gov.ru/contests/front/
results

	1.5. К.5.
	Заключены соглашения 
о предоставлении субсидии с победителями конкурса
	-
	19.12.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Соглашения
	нет
	Отсут-ствует

	1.6. К.6
	Перечислена субсидия победителям конкурса
	-
	25.12.2025
	Лахтионова И.В., председатель комитета
	-
	-
	-
	-
	Платежные поручения
	нет
	Отсут-ствует

	1.2.
	Возмещение части расходов юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, 
в 2026 году реализации
	01.01.2026
	30.12.2026
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	3000,0
	-
	-
	нет
	-

	1.2. К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	18.09.2026
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Приказ Департамента лицензирова-ния и регио-нального государствен-ного контроля Томской области
	нет
	Отсут-ствует

	1.2.
К.2.
	Размещено объявление 
о проведении конкурса 
на сайте
	-
	09.10.2026
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (объявление)
	нет
	https://dlk.
tomsk.gov.ru/news/
front

	1.3. К.3.
	Подведены итоги конкурса
	-
	04.12.2026
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Протокол Департамента экономики Администра-ции Томской области
	нет
	Отсут-ствует

	1.4. К.4.
	Опубликованы итоги конкурса на сайте
	-
	08.12.2026
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (итоги отбора)
	нет
	https://dlk.
tomsk.gov.ru/
konkursy

	1.5. К.5.
	Заключены соглашения 
о предоставлении субсидии с победителями конкурса
	-
	18.12.2026
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашения
	нет
	Отсут-ствует

	1.6. К.6.
	Перечислена субсидия победителям конкурса
	-
	25.12.2026
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежные поручения
	нет
	Отсут-ствует

	1.2.
	Возмещение части расходов юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, 
в 2027 году реализации
	01.01.2027
	30.12.2027
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	3 000,0
	-
	-
	нет
	-

	1.2. К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	20.09.2027
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Приказ Департамента лицензирова-ния и регио-нального государствен-ного контроля Томской области
	нет
	Отсут-ствует

	1.2.
К.2.
	Размещено объявление 
о проведении конкурса 
на сайте
	-
	11.10.2027
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (объявление)
	нет
	https://dlk.
tomsk.gov.ru/news/
front

	1.3. К.3.
	Подведены итоги конкурса
	-
	06.12.2027
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Протокол Департамента лицензирова-ния и регио-нального государствен-ного контроля Томской области
	нет
	Отсут-ствует

	1.4. К.4.
	Опубликованы итоги конкурса на сайте
	-
	08.12.2027
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (итоги отбора)
	нет
	https://dlk.
tomsk.gov.ru/
konkursy

	1.5. К.5.
	Заключены соглашения 
о предоставлении субсидии с победителями конкурса
	-
	20.12.2027
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашения
	нет
	Отсут-ствует

	1.6. К.6.
	Перечислена субсидия победителям конкурса
	-
	27.12.2027
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежные поручения
	нет
	Отсут-ствует

	1.2.
	Возмещение части расходов юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области, 
в 2027 году реализации
	01.01.2028
	30.12.2028
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	3 000,0
	-
	-
	нет
	-

	1.2. К.1.
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	20.09.2028
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Приказ Департамента лицензирова-ния и регио-нального государствен-ного контроля Томской области
	нет
	Отсут-ствует

	1.2.
К.2.
	Размещено объявление 
о проведении конкурса 
на сайте
	-
	11.10.2028
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (объявление)
	нет
	https://dlk.
tomsk.gov.ru/news/
front

	1.3. К.3.
	Подведены итоги конкурса
	-
	06.12.2028
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Протокол Департамента лицензирова-ния и регио-нального государствен-ного контроля Томской области
	нет
	Отсут-ствует

	1.4. К.4.
	Опубликованы итоги конкурса на сайте
	-
	08.12.2028
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (итоги отбора)
	нет
	https://dlk.
tomsk.gov.ru/
konkursy

	1.5. К.5.
	Заключены соглашения 
о предоставлении субсидии с победителями конкурса
	-
	20.12.2028
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашения
	нет
	Отсут-ствует

	[bookmark: _GoBack]1.6. К.6.
	Перечислена субсидия победителям конкурса
	-
	27.12.2028
	Деев А.Н.,          начальник Департамента лицензирования 
и регионального государственного контроля Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежные поручения
	нет
	Отсут-ствует
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