ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30.01.2017                                                                     			                                 № 3-п

Об утверждении ведомственных целевых программ

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить:

- ведомственную целевую программу Томской области «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области» согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

- ведомственную целевую программу Томской области «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

- Комитету планирования и аналитической работы (Калугина) обеспечить размещение ведомственных целевых программ на официальном сайте Департамента государственного заказа Томской области.

- Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

# Начальник департамента	                                                                                М.В.Пономаренко

## Приложение № 1 к

## приказу Департамента

## государственного заказа Томской области

## от 30.01.2017 № 3-п

## Ведомственная целевая программа Томской области

## «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»

### Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

| Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП) | Департамент государственного заказа Томской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее – ВЦП) | ВЦП 1-го типа |  |  |  |  |  |  |
| Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Управление государственными закупками Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача подпрограммы) | Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП) | Внедрение и реализация контрактной системы в сфере закупок на территории Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) | Единица измерения | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  | 2019 г. |
| Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением | Ед. | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |
| Срок реализации ВЦП | ВЦП носит постоянный характер |  |  |  |  |  |  |
| Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов |  |  |  |  | Сумма (тыс. руб.) |  |
|  | раздел, подраздел |  | целевая статья | вид расходов |  |  |  |
| 2017 год | 0113 |  | 2166600000 | 110 |  | 13 408,5 |  |
|  | 0113 |  | 2166600000 | 240 |  | 5 829,0 |  |
|  | 0113 |  | 2166600000 | 850 |  | 2,0 |  |
| Всего | х |  | х | х |  | 19 239,5 |  |
| 2018 год | 0113 |  | 2166600000 | 110 |  | 13 408,5 |  |
|  | 0113 |  | 2166600000 | 240 |  | 5 829,0 |  |
|  | 0113 |  | 2166600000 | 850 |  | 2,0 |  |
| Всего | х |  | х | х |  | 19 239,5 |  |
| 2019 год | 0113 |  | 2166600000 | 110 |  | 13 408,5 |  |
|  | 0113 |  | 2166600000 | 240 |  | 5 829,0 |  |
|  | 0113 |  | 2166600000 | 850 |  | 2,0 |  |
| Всего | х |  | х | х |  | 19 239,5 |  |

### Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

### Целью ВЦП является внедрение и реализация контрактной системы в сфере закупок на территории Томской области.

### Необходимость внедрения и реализации контрактной системы в сфере закупок на территории Томской области обусловлена вступлением в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

В настоящее время в целях реализации положений Закона № 44-ФЗ осуществляется формирование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в регионах Сибирского федерального округа и Российской Федерации в целом.

Для решения этой задачи в Томской области принята Концепция перехода к контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Томской области (утверждена распоряжением Губернатора Томской области от 24.10.2013 № 396-р), в рамках которой установлен перечень мероприятий перехода к контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

В целях оптимизации закупочной деятельности в Томской области существует централизация закупок, которая осуществляется через уполномоченный орган и уполномоченное учреждение, согласно постановлению Администрации Томской области от 14.01.2014 № 1а «О мерах по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – постановление №1а).

Постановлением №1а органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных казенных и бюджетных учреждений является Департамент государственного заказа Томской области (далее – Департамент).

Часть полномочий Департамента по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Томской области осуществляет подведомственное Департаменту уполномоченное учреждение - Областное государственное казенное учреждение «Центр государственных закупок Томской области», что позволяет обеспечить эффективную систему закупок для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области.

Эффективная работа областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» в 2015 году позволила достичь установленного показателя цели ВЦП «Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку» - 3,9 ед. относительно запланированных 2,5 ед.

Закон № 44-ФЗ ограничивает возможность проведения упрощенных способов закупки – запрос котировок (не более 10 процентов объема средств, предусмотренных на все закупки заказчика), у единственного поставщика (не более 2 млн. рублей или 5 процентов объема средств, предусмотренных на все закупки заказчика), а так же предусматривает новые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс,  закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, запрос предложений. Таким образом, Закон № 44-ФЗ предоставляет приоритет конкурентным способам закупок.

# В связи с этим подготовка и проведение закупок (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, электронного аукциона, запроса предложений на основании  пункта 6 и пункта 8 части 2 статьи 83 Закона № 44-ФЗ) уполномоченным учреждением повысит эффективность осуществления административно-управленческих процессов исполнительных органов государственной власти Томской области, позволит контролировать издержки их основной деятельности, повысит эффективность закупочной деятельности, сократит затраты и число административного и управленческого персонала, что приведет к экономии бюджетных средств Томской области.

### Раздел 2. Описание методик расчета показателей

### непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица изменения показателя | ### Положительная динамика (рост/снижение/стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество подготовленных и проведенных закупок | Ед. | рост | Сложение процедур, итоги по которым подведены в текущем году, включая объявленные и отменные процедуры. | Ведомственная статистика |
| 2. Доля несостоявшихся закупок по причине отсутствия заявок | % | снижение | Сед/С х 100, где: Сед – объем закупок, при осуществлении которых не подано ни одной заявки; С – общий объем закупок. | Ведомственная статистика |

### Раздел 3. Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП | Пономаренко Михаил Владимирович – начальник Департамента |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Реализация ВЦП осуществляется в соответствии с законодательством |
| Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП | - Калугина Елена Федоровна - консультант Комитета планирования и аналитической работы - Ефремова Юлия Михайловна - руководитель областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» |

### Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| --- | --- |
| - Изменение нормативной правовой базы Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Изменение законодательства повлечет необходимость обучения специалистов областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области», заказчиков и дополнительные расходы бюджетных средств. Дополнительных финансовых средств в ВЦП на минимизацию указанных рисков не заложено. |
| - Некачественное планирование закупочной деятельности и формирование технических заданий заказчиками | Невозможность планирования и организации совместных процедур. Некачественное формирование технических заданий заказчиками может привести к ограничению количества участников закупок, жалобам в контрольные органы на действия заказчика, уполномоченного учреждения, комиссии. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Отсутствуют |

### Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| NN пп | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Испол- нитель меро- приятия | Код класификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |  |  | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | наименование показателя | единица измере- ния показа- теля | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государствен-ных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области | # Подготовка и проведение открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, электронного аукциона, запроса предложений на основании пункта 6 и пункта 8 части 2 статьи 83 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 01/2017 | 12/2019 | Областное государственное казенное учреждение «Центр государствен-ных закупок Томской области» | 0113 2166600000 110 0113 2166600000 240 0113 2166600000 850 | 13 408,5 5 829,0 2,0 | 13 408,5 5 829,0 2,0 | 13 408,5 5 829,0 2,0 | показатель объема: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество подготовленных и проведенных закупок | ед. | 1100 | 1100 | 1100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показатели, характеризующие качество: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля несостоявшихся закупок по причине отсутствия заявок | % | 30 | 30 | 30 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 19 239,5 | 19 239,5 | 19 239,5 |  |  |  |  |  |

## Приложение № 2 к

## приказу Департамента

## государственного заказа Томской области

## от 30.01.2017 № 3-п

## Ведомственная целевая программа Томской области

## «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»

### Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

| Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП) | Департамент государственного заказа Томской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее – ВЦП) | ВЦП 1-го типа |  |  |  |  |  |
| Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача подпрограммы) | Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
| Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП) | Обеспечение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов путем предоставления государственной поддержки |  |  |  |  |  |
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) | Единица измерения |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| Обеспеченность на территории отдельных районов Томской области соблюдения баланса экономических интересов потребителей и энергоснабжающих организаций, осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций и теплоснабжение от нефтяных и мазутных котельных,% | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Срок реализации ВЦП | ВЦП носит постоянный характер |  |  |  |  |  |
| Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов |  |  |  |  | Сумма (тыс. руб.) |
|  | раздел, подраздел | целевая статья |  | вид расходов |  |  |
| 2017 год | 0502 | 0426340120 |  | 520 |  | 253 594,4 |
|  | 0502 | 0426340130 |  | 520 |  | 101 537,3 |
| Всего | х | Х |  | х |  | 355 131,7 |
| 2018 год | 0502 | 0426340120 |  | 520 |  | 253 594,4 |
|  | 0502 | 0426340130 |  | 520 |  | 109 628,9 |
| Всего | х | Х |  | х |  | 363 223,3 |
| 2019 год | 0502 | 0426340120 |  | 520 |  | 253 594,4 |
|  | 0502 | 0426340130 |  | 520 |  | 109 628,9 |
| Всего | х | Х |  | х |  | 363 223,3 |

### Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

### Целью ВЦП является оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов.

### Необходимость в вышеуказанном содействии обусловлена государственным регулированием тарифов (цен) на электро- и теплоснабжение, отсутствием централизованного электроснабжения и высокой ценой топлива, используемого для осуществления электро- и теплоснабжения в отдельных районах Томской области.

### Достижение цели ВЦП осуществляется путем софинансирования за счет средств областного бюджета расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам  организации в отдельных муниципальных образованиях Томской области электроснабжения от дизельных электростанций и теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут.

## В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 № 94а «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования» (далее - постановление № 94а) Департамент государственного заказа Томской области (далее - Департамент) исполняет функции  главного распорядителя бюджетных средств по следующим субсидиям:

## 1) на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций;

- на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут.

## Финансовое обеспечение вышеуказанных расходов осуществляется из областного бюджета в соответствии с Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета между Департаментом и Администрацией муниципального района.

Субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций предоставляются бюджетам муниципальных образований, на территории которых электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций.

Расчет и распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций осуществляется в соответствии с методикой согласно приложению № 4 к постановлению № 94а.

## Субсидии на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут, предоставляются бюджетам муниципальных образований Томской области, на территории которых теплоснабжение осуществляется теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут.

Расчет и распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут, осуществляется в соответствии с методикой согласно приложению № 66 к постановлению № 94а.

## В 2015 году реализация ВЦП позволила 100% обеспечить 12 районов Томской области необходимыми запасами топлива, в пределах норматива, для осуществления  электро- и теплоснабжения, что позволило достичь цели ВЦП «своевременное и полное обеспечение стратегическими товарами отдельных районов Томской области с ограниченными сроками завоза грузов и создание нормативных запасов топлива».

### Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| ### Наименование показателя | ### Единица изменения показателя | ### Положительная динамика ### (рост/снижение/стабильность) | ### Методика расчета показателя | ### Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Количество муниципальных образований, на территории которых электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций | ед. | ### Стабильность | Количество муниципальных образований, на территории которых электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций. | Отчеты муниципальных образований за отчетный период |
| Количество муниципальных образований, на территории которых теплоснабжение осуществляется теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут | ед. | Стабильность | Количество муниципальных образований, на территории которых теплоснабжение осуществляется теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут | Отчеты муниципальных образований за отчетный период |

### Раздел 3. Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП | Пономаренко Михаил Владимирович – начальник Департамента государственного заказа Томской области |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Реализация ВЦП осуществляется в соответствии с законодательством |
| Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП | Калугина Елена Федоровна - консультант Комитета планирования и аналитической работы |

### Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| --- | --- |
| Несвоевременное предоставление органами местного самоуправления компенсации энергоснабжающим организациям | Отрицательное влияние на обеспечение бесперебойной работы котельных и дизельных электростанций Нарушение сроков начала отопительного сезона. |
| Рост цен на топливо (дизельное топливо, нефть, мазут) | Неполное достижение конечного результата. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Отсутствуют |

## Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| NN пп | Наименование мероприятия | Содер- жание меро- приятия | Срок реализации мероприятия |  | Испол- нитель меро- приятия | Код класификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |  |  | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | наименование показателя | единица измере- ния показа- теля | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Обеспечение предоставления компенсации расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций. | ## Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований: ## 1) на компенсацию расходов энергоснабжающих организаций, возникающих при применении тарифов, установленных для населения в системе централизованного электроснабжения; ## 2) на возмещение затрат, обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнергию ростом цен на дизельное топливо. | 01/2017 | 12/2019 | Департамент государственного заказа Томской области | 0502 0426340120 520 | 253 594,4 | 253 594,4 | 253 594,4 | показатель объема: количество муниципальных образований | Ед. | 7 | 7 | 7 |

| NN пп | Наименование мероприятия | Содер- жание меро- приятия | Срок реализации мероприятия |  | Испол- нитель меро- приятия | Код класификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |  |  | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | наименование показателя | единица измере- ния показа- теля | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 2 | Обеспечение предоставления компенсации расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут | Предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий, размер которых определяется исходя из объема топлива (нефть, мазут), необходимого для производства тепловой энергии, и разницы между фактической ценой топлива (нефть, мазут) и ценой топлива (нефть, мазут), предусмотрен-ной в тарифе | 01/2017 | 12/2019 | Департамент государственного заказа Томской области | 0502 0426340130 520 | 101 537,3 | 109 628,9 | 109 628,9 | показатель объема: количество муниципальных образований | Ед. | 7 | 7 | 7 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 355 131,7 | 363 223,3 | 363 223,3 |  |  |  |  |  |