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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 февраля 2024 г. N 67-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
"СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА", РЕАЛИЗУЕМОГО В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫНКОВ СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 29.03.2024 N 232-ра, от 26.12.2024 N 923-ра, от 25.02.2025 N 149-ра,
от 20.03.2026 N 194-ра)
	



В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":
1. Утвердить Паспорт ведомственного проекта "Стимулирование развития производства продукции растениеводства" согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.
(в ред. распоряжений Администрации Томской области от 29.03.2024 N 232-ра, от 26.12.2024 N 923-ра)

Губернатор
Томской области
В.В.МАЗУР





Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 09.02.2024 N 67-ра

[bookmark: P34]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 20.03.2026 N 194-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"



Показатели ведомственного проекта

	Распоряжение Администрации Томской области от 09.02.2024 N 67-ра
(ред. от 20.03.2026)
"Об утверждении Паспорта ведомстве...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.09.2026




	Распоряжение Администрации Томской области от 09.02.2024 N 67-ра
(ред. от 20.03.2026)
"Об утверждении Паспорта ведомстве...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.09.2026






	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 2 из 4


1

	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 3 из 7


1
	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах
	ГП, ВП
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	Миллиард рублей
	14,1
	2023
	11,9
	15,0
	16,2
	17,3
	18,4
	Возрастающий
	Нет
	Росстат



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Задача: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства

	1.1.
	Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах
	ГП, ВП
	Миллиард рублей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16,2



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Мероприятие 1.
Финансовое обеспечение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания
	Объем произведенной продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания
	Тысяча тонн
	3,06
	2023
	2,8
	2,8
	-
	-
	-
	Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство овощей защищенного грунта с применением технологии досвечивания
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах

	2.
	Мероприятие 2.
Финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых картофелем
	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	Тысяча гектаров
	1,093
	2023
	1,1
	1,1
	-
	-
	-
	Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых картофелем
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах

	3.
	Мероприятие 3.
Финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых овощными культурами открытого грунта
	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	Тысяча гектаров
	0,397
	2023
	0,395
	0,4
	-
	-
	-
	Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых овощными культурами открытого грунта
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах

	4.
	Мероприятие 4.
Финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства картофеля
	Объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
	Тысяча тонн
	23,1
	2023
	23,4
	23,8
	-
	-
	-
	Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на поддержку производства картофеля
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах

	5.
	Мероприятие 5.
Финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта
	Объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
	Тысяча тонн
	14,1
	2023
	14,4
	14,6
	-
	-
	-
	Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на поддержку производства овощей открытого грунта
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах

	6.
	Мероприятие 6.
Возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства
	Объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур
	Тысяча тонн
	0,85
	2023
	0,86
	0,86
	-
	-
	-
	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на поддержку элитного семеноводства
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах

	7.
	Мероприятие 7.
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса
	Количество введенных объектов агропромышленного комплекса
	Единица
	1
	2023
	-
	-
	1
	-
	-
	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса (в случае прохождения отбора в МСХ РФ)
	Оказание услуг (выполнение работ)
	

	8.
	Мероприятие 8.
Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания
	Объем произведенной продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания
	Тысяча тонн
	-
	2023
	-
	-
	2,8
	2,8
	2,8
	Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство овощей защищенного грунта с применением технологии досвечивания
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах

	9.
	Мероприятие 9.
Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	Тысяча гектаров
	-
	2023
	-
	-
	1,089
	1,089
	1,089
	Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых картофелем
	Оказание услуг (выполнение работ)
	

	10.
	Мероприятие 10.
Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	Тысяча гектаров
	-
	2023
	-
	-
	0,375
	0,375
	0,375
	Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых овощными культурами открытого грунта
	Оказание услуг (выполнение работ)
	

	11.
	Мероприятие 11.
Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
	Объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
	Тысяча тонн
	-
	2023
	-
	-
	14,4
	14,4
	14,4
	Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на поддержку производства картофеля
	Оказание услуг (выполнение работ)
	

	12.
	Мероприятие 12.
Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
	Объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
	Тысяча тонн
	-
	2023
	-
	-
	8,3
	8,3
	8,3
	Финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на поддержку производства овощей открытого грунта
	Оказание услуг (выполнение работ)
	

	13.
	Мероприятие 13.
Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур
	Объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур
	Тысяча тонн
	-
	2023
	-
	-
	0,546
	0,546
	0,546
	Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, направленных на поддержку элитного семеноводства
	Оказание услуг (выполнение работ)
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Стимулирование развития производства продукции растениеводства" (всего), в том числе:
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
	40550,3
	39672,2
	69347,6
	48841,5
	48065,2

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	15135,8
	10961,3
	10957,8
	11150,7
	11334,1

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	25414,5
	28710,9
	58389,8
	37690,8
	36731,1

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1. "Финансовое обеспечение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания" (всего), в том числе:
	
	3927,9
	3101,8
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	3417,3
	2760,6
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	510,6
	341,2
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2. "Финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых картофелем" (всего), в том числе:
	
	6710,0
	7378,7
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	2406,8
	1845,8
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	4303,2
	5532,9
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3. "Финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых овощными культурами открытого грунта" (всего), в том числе:
	
	5050,2
	5265,8
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	864,2
	662,1
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	4186,0
	4603,7
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 4. "Финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства картофеля" (всего), в том числе:
	
	7543,2
	7021,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	4630,5
	2958,8
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	2912,7
	4062,2
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 5. "Финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта" (всего), в том числе:
	
	6257,6
	6345,8
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	3187,1
	2543,7
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	3070,5
	3802,1
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 6. "Возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства" (всего), в том числе:
	
	11061,4
	10559,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	629,9
	190,3
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	10431,5
	10368,7
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 7. "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	17500,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	17500,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 8. "Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	3538,4
	3627,6
	3707,5

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	3149,2
	3228,6
	3299,7

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	
	
	

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	389,2
	399,0
	407,8

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 9. "Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	7607,4
	6521,7
	6553,7

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	2049,3
	2080,0
	2108,5

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	5558,1
	4441,7
	4445,2

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 10. "Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	6429,7
	6025,3
	5054,6

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	735,1
	746,1
	756,4

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	5694,6
	5279,2
	4298,2

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 11. "Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	6448,3
	5774,8
	5820,5

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	2449,0
	2491,9
	2532,6

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	3999,3
	3282,9
	3287,9

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 12. "Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	5430,8
	5169,1
	5193,5

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	1729,3
	1748,6
	1770,3

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	3701,5
	3420,5
	3423,2

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 13. "Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур" (всего), в том числе:
	
	0,0
	0,0
	22393,0
	21723,0
	21735,4

	федеральный бюджет (по согласованию), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	845,9
	855,5
	866,6

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	21547,1
	20867,5
	20868,8

	местные бюджеты (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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1
	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Мероприятие (результат) 7. Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17500,0

	2.
	Мероприятие (результат) 8. Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания
	0,0
	0,0
	3538,4
	3538,4
	3538,4
	3538,4
	3538,4
	3538,4
	3538,4
	3538,4
	3538,4
	3538,4

	3.
	Мероприятие (результат) 9. Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	0,0
	0,0
	7607,4
	7607,4
	7607,4
	7607,4
	7607,4
	7607,4
	7607,4
	7607,4
	7607,4
	7607,4

	4.
	Мероприятие (результат) 10. Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	0,0
	0,0
	6429,7
	6429,7
	6429,7
	6429,7
	6429,7
	6429,7
	6429,7
	6429,7
	6429,7
	6429,7

	5.
	Мероприятие (результат) 11. Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
	0,0
	0,0
	6448,3
	6448,3
	6448,3
	6448,3
	6448,3
	6448,3
	6448,3
	6448,3
	6448,3
	6448,3

	6.
	Мероприятие (результат) 12. Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
	0,0
	0,0
	5430,8
	5430,8
	5430,8
	5430,8
	5430,8
	5430,8
	5430,8
	5430,8
	5430,8
	5430,8

	7.
	Мероприятие (результат) 13. Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22393,0
	22393,0
	22393,0
	22393,0
	22393,0
	22393,0

	Итого
	0,0
	0,0
	29454,6
	29454,6
	29454,6
	29454,6
	51847,6
	51847,6
	51847,6
	51847,6
	51847,6
	69347,6



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	1.
	Задача: "Создание условий для увеличения производства продукции растениеводства. Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей"

	1.
	Мероприятие (результат) 1. "Финансовое обеспечение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания"
	01.01.2024
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	7029,7
	6177,9
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. "Финансовое обеспечение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания" в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	3927,9
	3417,3
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	12.02.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	
	
	
	Соглашение
	нет
	

	К.2
	Контрольная точка "Принято обязательство" (%)
	
	16.02.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	
	
	
	Соглашение
	нет
	

	К.3
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов"
	
	01.03.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.11.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1. "Финансовое обеспечение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	3101,8
	2760,6
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	12.02.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Принято обязательство" (%)
	
	17.02.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов"
	
	03.03.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	14.11.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	2.
	Мероприятие (результат) 2. "Финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых картофелем"
	01.01.2024
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	
	14088,7
	4252,6
	
	
	

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2. "Финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых картофелем" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	
	6710,0
	2406,8
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	12.02.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Принято обязательство" (%)
	
	16.02.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам межбюджетных трансфертов"
	
	01.03.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.11.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	2.2.
	Мероприятие (результат) 2. "Финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых картофелем" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	7378,7
	1845,8
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	12.02.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	

	К.2
	Контрольная точка "Принято обязательство" (%)
	
	17.02.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	

	К.3
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов"
	
	03.03.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	

	К.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	

	К.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	14.10.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	

	К.7
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	14.11.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	

	3.
	Мероприятие (результат) 3. "Финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых овощными культурами открытого грунта"
	01.01.2024
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	10316,0
	1526,3
	
	
	

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3. "Финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых овощными культурами открытого грунта" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	27.12.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	5050,2
	864,2
	
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	12.02.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Принято обязательство" (%)
	
	16.02.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов"
	
	01.03.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.11.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	3.2.
	Мероприятие (результат) 3. "Финансовое обеспечение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых овощными культурами открытого грунта" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	5265,8
	662,1
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	12.02.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Принято обязательство" (%)
	
	17.02.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов"
	
	03.03.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	14.11.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	4.
	Мероприятие (результат) 4. "Финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства картофеля"
	01.01.2024
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	14564,2
	7589,3
	
	
	

	4.1.
	Мероприятие (результат) 4. "Финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства картофеля" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	7543,2
	4630,5
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	12.02.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Принято обязательство" (%)
	
	16.02.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов"
	
	01.03.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.11.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	4.2.
	Мероприятие (результат) 4. "Финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства картофеля" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	7021,0
	2958,8
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	12.02.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Принято обязательство" (%)
	
	17.02.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов"
	
	03.03.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	14.11.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	5.
	Мероприятие (результат) 5. "Финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта"
	01.01.2024
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	12603,4
	5730,8
	
	
	

	5.1.
	Мероприятие (результат) 5. "Финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	6257,6
	3187,1
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	12.02.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Принято обязательство" (%)
	
	16.02.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов"
	
	01.03.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.11.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	5.2.
	Мероприятие (результат) 5. "Финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	6345,8
	2543,7
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	12.02.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Принято обязательство" (%)
	
	17.02.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов"
	
	03.03.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	17.11.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	6.
	Мероприятие (результат) 6. "Возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства"
	01.01.2024
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	21620,4
	820,2
	
	
	

	6.1.
	Мероприятие (результат) 6. "Возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	11061,4
	629,9
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	12.02.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Принято обязательство" (%)
	
	16.02.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов"
	
	01.03.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.11.2024
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	6.2.
	Мероприятие (результат) 6. "Возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	10559,0
	190,3
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	12.02.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Принято обязательство" (%)
	
	17.02.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов"
	
	03.03.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Нормативный правовой акт
	нет
	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	17.11.2025
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет
	нет
	ГИИС ЭБ

	7.
	Мероприятие (результат) 7. "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса"
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	17500,0
	0,0
	
	
	

	7.1.
	Мероприятие (результат) 7. "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	17500,0
	0,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"
	
	01.01.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	
	
	Областной закон
	
	Консультант

	К.2
	Контрольная точка "Утвержден/принят документ
	
	30.04.2026
	
	
	
	
	
	Протокол об участии в отборе МСХ
	
	Сайт МСХ РФ https://mcx.gov.ru/

	К.3
	Контрольная точка "Утвержден/ принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"
	
	30.09.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	
	
	Иной документ (Нормативный правовой акт)
	
	"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	К.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	28.11.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	
	19.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	
	
	Соглашение
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Выплаты произведены"
	
	25.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	
	
	
	
	Иной документ
	нет
	ГИИС ЭБ

	8.
	Мероприятие (результат) 8. "Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания"
	01.01.2026
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	10873,5
	9677,5
	
	
	

	8.1.
	Мероприятие (результат) 8. "Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	3538,4
	3149,2
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	01.01.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2026 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.02.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2025 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2026 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2026 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.10.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2026 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.6
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	25.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2027 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	8.2.
	Мероприятие (результат) 8. "Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	3627,6
	3228,6
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.02.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2026 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2027 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2027 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.10.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2027 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	25.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2028 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	8.3.
	Мероприятие (результат) 8. "Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	3707,5
	3299,7
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.02.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2027 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2028 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2028 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.10.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2028 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	25.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2029 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	9.
	Мероприятие (результат) 9. "Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	20682,8
	6237,8
	
	
	

	9.1.
	Мероприятие (результат) 9. "Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	7607,4
	2049,3
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	01.01.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2026 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.02.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2025 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2026 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2026 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.10.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2026 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.6
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	25.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2027 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	9.2.
	Мероприятие (результат) 9. "Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	6521,7
	2080,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.02.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2026 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2027 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2027 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.10.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2027 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	25.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2028 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	9.3.
	Мероприятие (результат) 9. "Посажено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	6553,7
	2108,5
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.02.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2027 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2028 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2028 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.10.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2028 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	25.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2029 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	10.
	Мероприятие (результат) 10. "Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей"
	01.01.2026
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	17509,6
	2237,6
	
	
	

	10.1.
	Мероприятие (результат) 10. "Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	6429,7
	735,1
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	01.01.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2026 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.02.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2025 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2026 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2026 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.10.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2026 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.6
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	25.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2027 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	10.2.
	Мероприятие (результат) 10. "Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	6025,3
	746,1
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.02.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2026 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2027 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2027 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.10.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2027 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	25.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2028 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	10.3.
	Мероприятие (результат) 10. "Посеяно (посажено) овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	5054,6
	756,4
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.02.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2027 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2028 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2028 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.10.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2028 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	25.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2029 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	11.
	Мероприятие (результат) 11. "Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	18043,6
	7473,5
	
	
	

	11.1.
	Мероприятие (результат) 11. "Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	6448,3
	2449,0
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	01.01.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2026 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.02.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2025 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2026 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2026 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.10.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2026 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.6
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	25.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2027 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	11.2.
	Мероприятие (результат) 11. "Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	5774,8
	2491,9
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.02.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2026 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2027 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2027 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.10.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2027 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	25.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2028 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	11.3.
	Мероприятие (результат) 11. "Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	5820,5
	2532,6
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.02.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2027 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2028 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2028 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.10.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2028 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	25.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2029 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	12.
	Мероприятие (результат) 12. "Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	15793,4
	5248,2
	
	
	

	12.1.
	Мероприятие (результат) 12. "Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	5430,8
	1729,3
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	01.01.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2026 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.02.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2025 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2026 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2026 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.10.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2026 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.6
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	25.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2027 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	12.2.
	Мероприятие (результат) 12. "Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	5169,1
	1748,6
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.02.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2026 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2027 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2027 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.10.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2027 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	25.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2028 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	12.3.
	Мероприятие (результат) 12. "Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	5193,5
	1770,3
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.02.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2027 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2028 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2028 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.10.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2028 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	25.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2029 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	13.
	Мероприятие (результат) 13. "Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур"
	01.01.2026
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	65851,4
	2568,0
	
	
	

	13.1.
	Мероприятие (результат) 13. "Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	22393,0
	845,9
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	01.01.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2026 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.02.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2025 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2026 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2026 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.10.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2026 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.6
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	25.12.2026
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2027 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	13.2.
	Мероприятие (результат) 13. "Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	21723,0
	855,5
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.02.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2026 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2027 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2027 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.4
	Контрольная точка Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.10.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2027 года)
	нет
	ГИИС ЭБ

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	25.12.2027
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2028 год)
	нет
	ГИИС ЭБ

	13.3.
	Мероприятие (результат) 13. "Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	21735,4
	866,6
	
	
	

	К.1
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.02.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2027 год)
	
	

	К.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.04.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 1-й квартал 2028 года)
	
	

	К.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.07.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 2-й квартал 2028 года)
	
	

	К.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	
	15.10.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Отчет (отчет за 3-й квартал 2028 года)
	
	

	К.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов"
	
	25.12.2028
	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
	-
	-
	
	
	Соглашение (соглашение на 2029 год)
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