Распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2024 N 186-ра (ред. от 23.01.2026) "Об утверждении паспортов ведомственных проектов государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" (вместе с "Паспортом ведомственного проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений", "Паспортом ведомственного проекта "Содействие занятости сельского населения", "Паспортом ведомственного проекта "Современный облик сельских территорий")

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 11.09.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 марта 2024 г. N 186-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 28.12.2024 N 941-ра, от 05.03.2025 N 178-ра, от 29.05.2025 N 364-ра, от 23.01.2026 N 24-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":

1. Утвердить:

1) паспорт ведомственного проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;

2) паспорт ведомственного проекта "Содействие занятости сельского населения" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;

3) паспорт ведомственного проекта "Современный облик сельских территорий" согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 28.12.2024 N 941-ра)

Губернатор

Томской области

В.В.МАЗУР

# Приложение N 1

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 18.03.2024 N 186-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДОМОВЛАДЕНИЙ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 23.01.2026 N 24-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) | ФП | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | семей | 21 | 2023 | 22 | 15 | 22 | 21 | 17 | возрастающий | Нет | отсутствует |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Задача: "К 2028 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 104 семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) | ФП | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты | квадратный метр | 951 | 2023 | 909 | 660 | - | - | - | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих (изъявивших желание проживать) на сельских территориях Томской области, путем приобретения (строительства) жилья за счет предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений (жилых домов) | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) |
| 2. | Мероприятие 2. Приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения сотрудникам бюджетной сферы в с. Бакчар Бакчарского района Томской области (расчетная площадь 90 кв. м) | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | квадратный метр | - | 2023 | 90 | - | - | - | - | Приобретение жилья для предоставления по договору найма специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в социальной сфере (здравоохранение) | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) |
| 3. | Мероприятие 3. Приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения сотрудникам бюджетной сферы в с. Бакчар Бакчарского района Томской области (расчетная площадь 72 кв. м) | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | квадратный метр | - | 2023 | 72 | - | - | - | - | Приобретение жилья для предоставления по договору найма специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в социальной сфере (здравоохранение) | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) |
| 4. | Мероприятие 4. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты | Площадь построенного (приобретенного) жилья | квадратный метр | - | 2023 | - | - | 1192 | 1142 | 924,4 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих (изъявивших желание проживать) на сельских территориях Томской области, путем приобретения (строительства) жилья за счет предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений (жилых домов) | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях) |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" (всего), в том числе: | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 65650,0 | 42661,4 | 66924,6 | 64090,3 | 63044,7 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 14812,0 | 5263,0 | 4429,8 | 2620,9 | 1954,9 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 27950,1 | 22466,9 | 39071,2 | 39037,8 | 39024,2 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 5161,7 | 2133,1 | 3346,2 | 3204,5 | 3152,2 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 17726,2 | 12798,4 | 20077,4 | 19227,1 | 18913,4 |
| Мероприятие 1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" (всего), в том числе: |  | 54634,0 | 42661,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 6267,6 | 5263,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 27685,8 | 22466,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 2954,4 | 2133,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 17726,2 | 12798,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 "Приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения сотрудникам бюджетной сферы в с. Бакчар Бакчарского района Томской области" (расчетная площадь 90 кв. м) (всего), в том числе: |  | 6120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 4749,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 146,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 1224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 "Приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения сотрудникам бюджетной сферы в с. Бакчар Бакчарского района Томской области" (расчетная площадь 72 кв. м) (всего), в том числе: |  | 4896,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 3795,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 117,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 983,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4 "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты" (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 66924,6 | 64090,3 | 63044,7 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 4429,8 | 2620,9 | 1954,9 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 39071,2 | 39037,8 | 39024,2 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 3346,2 | 3204,5 | 3152,2 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 20077,4 | 19227,1 | 18913,4 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 4. Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43501,0 | 43501,0 | 43501,0 | 43501,0 |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43501,0 | 43501,0 | 43501,0 | 43501,0 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
| 1. | Задача: "К 2028 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 103 семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" | 18.03.2024 | 31.12.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | квадратный метр | 1569,0 | 97295,4 | 11530,6 |  | да |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" в 2024 году реализации | 18.03.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | квадратный метр | 909,0 | 54634,0 | 6267,6 |  | да | отсутствует |
| 1.1.1. К.1 | Утверждены сводные списки участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья |  | 18.03.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Сводный список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей социальных выплат) | да | отсутствует |
| 1.1.2. К.2 | С муниципальными образованиями заключены соглашения по предоставлению субсидии на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) |  | 22.03.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (Соглашения с муниципальными образованиями Томской области) | да | отсутствует |
| 1.1.3. К.3 | Всем участникам мероприятий - получателям выплат на строительство (приобретение) жилья выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат |  | 22.04.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях) | да | отсутствует |
| 1.1.4. К.4 | 100% социальных выплат перечислены на счета участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья" |  | 30.04.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | отсутствует |
| 1.1.5. К.5 | Предоставление отчета о ходе реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" |  | 27.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) | да | отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | квадратный метр | 660 | 42661,4 | 5263,0 |  | да | отсутствует |
| 1.2.1. К.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 15.02.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (Соглашения с муниципальными образованиями Томской области) | да | отсутствует |
| 1.2.2. К.2 | Утверждены сводные списки участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья |  | 05.05.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Сводный список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей социальных выплат) | да | отсутствует |
| 1.2.3. К.3 | Всем участникам мероприятий - получателям выплат на строительство (приобретение) жилья выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат |  | 10.07.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях) | да | отсутствует |
| 1.2.4. К.4 | 100% социальных выплат перечислены на счета участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья |  | 30.09.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | отсутствует |
| 1.2.5. К.5 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 10.01.2026 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, за 2025 год) | да | отсутствует |
| 2. | Мероприятие (результат) 2 "Приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения сотрудникам бюджетной сферы в с. Бакчар Бакчарского района Томской области" (расчетная площадь 90 кв. м) | 18.03.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | квадратный метр | 90 | 6120,0 | 4749,1 |  | да |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2 "Приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения сотрудникам бюджетной сферы в с. Бакчар Бакчарского района Томской области" (расчетная площадь 90 кв. м) в 2024 году реализации | 18.03.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | квадратный метр | 90 | 6120,0 | 4749,1 |  | да | отсутствует |
| 2.1.1. К.1 | Заключено соглашение с муниципальным образованием |  | 18.03.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (Соглашение с муниципальным образованием "Бакчарский район") | да | отсутствует |
| 2.1.2. К.2 | Заключен муниципальный контракт |  | 07.10.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Муниципальный контракт (договор), заключенный между муниципальным образованием "Бакчарский район" (заказчиком) и продавцом | да | Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок |
| 2.1.3. К.3 | Передача индивидуального жилищного строительства путем подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче |  | 20.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Акт приемки-передачи | да | отсутствует |
| 2.1.4. К.4 | Приобретение объекта завершено |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости) | да | отсутствует |
| 2.1.5. К.5 | Выплаты осуществлены |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | отсутствует |
| 2.1.6. К.6 | Предоставление отчета о ходе реализации мероприятий |  | 10.01.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | отсутствует |
| 3. | Мероприятие (результат) 3 "Приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения сотрудникам бюджетной сферы в с. Бакчар Бакчарского района Томской области" (расчетная площадь 72 кв. м) | 18.03.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | квадратный метр | 72 | 4896,0 | 3795,3 |  | да |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3 "Приобретение жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения сотрудникам бюджетной сферы в с. Бакчар Бакчарского района Томской области" (расчетная площадь 72 кв. м) в 2024 году реализации | 18.03.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | квадратный метр | 72 | 4896,0 | 3795,3 |  |  |  |
| 3.1.1. К.1 | Заключено соглашение с муниципальным образованием |  | 18.03.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (Соглашение с муниципальным образованием "Бакчарский район") | да | отсутствует |
| 3.1.2. К.2 | Заключен муниципальный контракт |  | 07.10.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Муниципальный контракт (договор), заключенный между муниципальным образованием "Бакчарский район" (заказчиком) и продавцом | да | Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок |
| 3.1.3. К.3 | Передача индивидуального жилищного строительства путем подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче |  | 20.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Акт приема-передачи | да | отсутствует |
| 3.1.4. К.4 | Приобретение объекта завершено |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости) | да | отсутствует |
| 3.1.5. К.5 | Выплаты осуществлены |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | отсутствует |
| 3.1.6. К.6 | Предоставление отчета о ходе реализации мероприятий |  | 10.01.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | отсутствует |
| 4. | Мероприятие (результат) 4 "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты" | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | квадратный метр | 3258 | 194060 | 9006 |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4 "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | квадратный метр | 1192 | 66924,6 | 4429,8 |  | да | отсутствует |
| 4.1.1. К.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 15.02.2026 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (Соглашения с муниципальными образованиями Томской области) | да | отсутствует |
| 4.1.2. К.2 | Утверждены сводные списки участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья |  | 05.05.2026 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Сводный список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей социальных выплат) | да | отсутствует |
| 4.1.3. К.3 | Всем участникам мероприятий - получателям выплат на строительство (приобретение) жилья выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат |  | 10.07.2026 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях) | да | отсутствует |
| 4.1.4. К.4 | 100% социальных выплат перечислены на счета участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья |  | 30.09.2026 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | отсутствует |
| 4.1.5. К.5 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 15.01.2027 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий за 2026 год) | да | отсутствует |
| 4.2. | Мероприятие (результат) 4 "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | квадратный метр | 1142 | 64090,3 | 2620,9 |  | да | отсутствует |
| 4.2.1. К.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 15.02.2027 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (Соглашения с муниципальными образованиями Томской области) | да | отсутствует |
| 4.2.2. К.2 | Утверждены сводные списки участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья |  | 05.05.2027 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Сводный список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей социальных выплат) | да | отсутствует |
| 4.2.3. К.3 | Всем участникам мероприятий - получателям выплат на строительство (приобретение) жилья выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат |  | 10.07.2027 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях) | да | отсутствует |
| 4.2.4. К.4 | 100% социальных выплат перечислены на счета участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья |  | 30.09.2027 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | отсутствует |
| 4.2.5. К.5 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 15.01.2028 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий за 2027 год) | да | отсутствует |
| 4..3. | Мероприятие (результат) 4 "Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | квадратный метр | 924 | 63044,7 | 1954,9 |  | да | отсутствует |
| 4.3.1. К.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |  | 15.02.2028 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (Соглашения с муниципальными образованиями Томской области) | да | отсутствует |
| 4.3.2. К.2 | Утверждены сводные списки участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья |  | 05.05.2028 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Сводный список участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей социальных выплат) | да | отсутствует |
| 4.3.3. К.3 | Всем участникам мероприятий - получателям выплат на строительство (приобретение) жилья выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат |  | 10.07.2028 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях) | да | отсутствует |
| 4.3.4. К.4 | 100% социальных выплат перечислены на счета участников мероприятий - получателей выплат на строительство (приобретение) жилья |  | 30.09.2028 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | отсутствует |
| 4.3.5. К.5 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |  | 15.01.2029 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий за 2028 год) | да | отсутствует |

# Приложение N 2

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 18.03.2024 N 186-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 05.03.2025 N 178-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |  |  |  |
| 1. | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки | ФП | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | тысяч человек | 0,024 | 2023 | 0,029 | - | - | - | - | возрастающий | да | отсутствует |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2025 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Задача: "К 2024 году привлечено 29 специалистов для прохождения обучения, привлечения на работу на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки | ФП | тысяч человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Возмещение заявителям 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предоставления субсидии, затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предоставления субсидии, затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в иных образовательных организациях | Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | человек | 7 | 2023 | 8 | - | - | - | - | Возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также в иных образовательных организациях | Обеспечение привлечения квалифицированных кадров | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки |
| 2. | Мероприятие 2. Возмещение заявителям фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения практики | Привлечены обучающиеся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | человек | 17 | 2023 | 15 | - | - | - | - | Возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения практики | Обеспечение привлечения квалифицированных кадров | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки |
| 3. | Мероприятие 3. Возмещение заявителям фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики | Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | человек | 17 | 2023 | 6 | - | - | - | - | Возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики | Обеспечение привлечения квалифицированных кадров | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Ведомственный проект "Содействие занятости сельского населения" (всего), в том числе: | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 2298,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 913,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 265,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 1120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Возмещение заявителям 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предоставления субсидии, затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предоставления субсидии, затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в иных образовательных организациях" (всего), в том числе: |  | 246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 210,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Возмещение заявителям фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения практики" (всего), в том числе: |  | 282,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 159,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 118,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Возмещение заявителям фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики" (всего), в том числе: |  | 1770,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 544,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 254,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 972,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 "Возмещение заявителям 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предоставления субсидии, затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предоставления субсидии, затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в иных образовательных организациях" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 2 "Возмещение заявителям фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения практики" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 3 "Возмещение заявителям фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
| 1. | Задача: "К 2024 году привлечено 29 специалистов для прохождения обучения, привлечения на работу на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 "Возмещение заявителям 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предоставления субсидии, затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предоставления субсидии, затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в иных образовательных организациях" | 18.03.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | единица | 8 | 246,0 | 210,1 |  | нет |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 "Возмещение заявителям 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предоставления субсидии, затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующему году предоставления субсидии, затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в иных образовательных организациях" в 2024 году реализации | 18.03.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | единица | 8 | 246,0 | 210,1 |  | нет | отсутствует |
| 1.1.1. К.1 | Прием заявок на участие в отборе на предоставление субсидии на возмещение части затрат по заключенным ученическим договорам и договорам на целевое обучение с обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также в иных образовательных организациях |  | 01.05.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | отсутствует |
| 1.1.2. К.2 | Поданы заявления на предоставление субсидии |  | 15.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Заявление на участие в отборе) | нет | отсутствует |
| 1.1.3. К.3 | Заключены соглашения с индивидуальными предпринимателями и организациями, осуществляющими деятельность на сельских территориях, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) |  | 15.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Соглашения, заключенные с индивидуальными предпринимателями и организациями, осуществляющими деятельность на сельских территориях, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) | нет | отсутствует |
| 1.1.4. К.4 | Выплаты осуществлены |  | 20.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | нет | отсутствует |
| 1.1.5. К.5 | Предоставление отчета о достижении значения результата |  | 01.03.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (Отчет о достижении значения результата за 2024 год) | нет | отсутствует |
| 2. | Мероприятие (результат) 2 "Возмещение заявителям фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения практики" | 18.03.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | единица | 15 | 282,4 | 159,2 |  | нет |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2 "Возмещение заявителям фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения практики" в 2024 году реализации | 18.03.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | единица | 15 | 282,4 | 159,2 |  | нет | отсутствует |
| 2.1.1. К.1 | Прием заявок на участие в отборе на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы" |  | 01.05.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | отсутствует |
| 2.1.2. К.2 | Поданы заявления на предоставление субсидии |  | 01.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Заявление на участие в отборе) | нет | отсутствует |
| 2.1.3. К.3 | Заключены соглашения с индивидуальными предпринимателями и организациями, осуществляющими деятельность на сельских территориях, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) |  | 18.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Соглашения, заключенные с индивидуальными предпринимателями и организациями, осуществляющими деятельность на сельских территориях, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) | нет | отсутствует |
| 2.1.4. К.4 | Выплаты осуществлены |  | 28.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | нет | отсутствует |
| 2.1.5. К.5 | Предоставление отчета о достижении значения результата |  | 01.03.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (Отчет о достижении значения результата за 2024 год) | нет | отсутствует |
| 3. | Мероприятие (результат) 3 "Возмещение заявителям фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики" | 18.03.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | единица | 6 | 1770,3 | 544,0 |  | нет |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3 "Возмещение заявителям фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики" в 2024 году реализации | 18.03.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | единица | 6 | 1770,3 | 544,0 |  | нет | отсутствует |
| 3.1.1. К.1 | Прием заявок на участие в отборе на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы |  | 01.05.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Объявление о проведении отбора) | нет | отсутствует |
| 3.1.2. К.2 | Поданы заявления на предоставление субсидии |  | 15.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Заявление на участие в отборе) | нет | отсутствует |
| 3.1.3. К.3 | Заключены соглашения с индивидуальными предпринимателями и организациями, осуществляющими деятельность на сельских территориях, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) |  | 15.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Соглашения, заключенные с индивидуальными предпринимателями и организациями, осуществляющими деятельность на сельских территориях, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) | нет | отсутствует |
| 3.1.4. К.4 | Выплаты осуществлены |  | 20.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | нет | отсутствует |
| 3.1.5. К.5 | Предоставление отчета о достижении значения результата |  | 01.03.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (Отчет о достижении значения результата за 2024 год) | нет | отсутствует |

# Приложение N 3

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 18.03.2024 N 186-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 23.01.2026 N 24-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) | ВП | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | единица | - | 2023 | - | 2 | - | - | - | возрастающий | да | Ведомственная статистика |
| 2. | Количество принятых в эксплуатацию объектов | ВП | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | единиц | - | 2023 | 1 | 2 | - | - | - | возрастающий | да | Ведомственная статистика |
| 3. | Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) | ВП | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | процент | - | 2023 | - | 9,3 | - | - | - | возрастающий | да | Росстат |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1. Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Центр культуры" Зырянского района филиала ЦКДиТ с. Богословка, расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Богословка, ул. Горького, 2/ Количество мест Техническая готовность объекта | Количество мест | единица | - | 2023 | 200 | - | - | - | - | Приведение здания центра культуры площадью 1953,5 кв. м в нормативное состояние (капитальный ремонт кровли, части оконных переплетов, отмосток и части стен, находящихся в непригодном для эксплуатации состоянии) | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество принятых в эксплуатацию объектов |
| 2. | Мероприятие 2. Строительство крытого катка с искусственным льдом по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 мая, 36/3 | Общая площадь здания | квадратный метр | - | 2023 | - | 3311 | - | - | - | Строительство крытого катка с искусственным льдом площадью 3311 кв. м | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) |
|  |  | Техническая готовность объекта | процент | - | 2023 | 4 | 100 | - | - | - |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3. Капитальный ремонт кровли нежилого здания муниципального бюджетного учреждения "Центр культуры" Зырянского района - филиал "Центр культурного досуга и творчества" с. Берлинка, расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Берлинка, ул. Луговая, д. 68 | Количество мест | единица | - | 2023 | - | 120 | - | - | - | Приведение здания центра культуры площадью 654,4 кв. м в нормативное состояние (капитальный ремонт кровли, находящейся в непригодном для эксплуатации состоянии) | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (агломераций) |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Современный облик сельских территорий" (всего), в том числе: | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | 244769,5 | 155254,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 219621,7 | 125605,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 6792,5 | 2905,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 2202,2 | 830,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 16153,1 | 25912,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 "Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Центр культуры" Зырянского района филиала ЦКДиТ с. Богословка, расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Богословка, ул. Горького, 2" (всего), в том числе: | Муниципальное образование "Зырянский район" (по согласованию) | 20572,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 14980,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 463,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 1028,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 4100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 "Строительство крытого катка с искусственным льдом по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 мая, 36/3" (всего), в том числе: | Муниципальное образование "Асиновский район" (по согласованию) | 224196,8 | 152806,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 204641,0 | 123620,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 6329,1 | 2865,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 1173,6 | 708,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 12053,1 | 25612,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 "Капитальный ремонт кровли нежилого здания муниципального бюджетного учреждения "Центр культуры" Зырянского района - филиал "Центр культурного досуга и творчества" с. Берлинка, расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Берлинка, ул. Луговая, д. 68" (всего), в том числе: | Муниципальное образование "Зырянский район" (по согласованию) | 0,0 | 2448,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 1985,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 122,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 "Строительство крытого катка с искусственным льдом по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 мая, 36/3" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127406,1 | 127406,1 | 127406,1 | 127406,1 | 127406,1 | 127406,1 | 126485,4 |
| 2. | Мероприятие (результат) 2 Капитальный ремонт кровли нежилого здания муниципального бюджетного учреждения "Центр культуры" Зырянского района - филиал "Центр культурного досуга и творчества" с. Берлинка, расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Берлинка, ул. Луговая, д. 68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025,7 | 2025,7 | 2025,7 | 2025,7 |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127406,1 | 127406,1 | 127406,1 | 129431,8 | 129431,8 | 129431,8 | 128511,1 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
| 1. | Задача: "Обеспечить качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры для 9,3 процента граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 "Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Центр культуры" Зырянского района филиала ЦКДиТ с. Богословка, расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Богословка, ул. М.Горького, 2" | 18.03.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | количество мест | 200 | 20572,7 | 14980,7 |  | да |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 "Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения "Центр культуры" Зырянского района филиала ЦКДиТ с. Богословка, расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Богословка, ул. М.Горького, 2", в 2024 году реализации | 18.03.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | количество мест | 200 | 20572,7 | 14980,7 |  |  |  |
| 1.1.1. К.1 | Заключен муниципальный контракт |  | 01.04.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Муниципальный контракт (договор), заключенный между муниципальным образованием "Зырянский район" (заказчиком) и продавцом | да | Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок |
| 1.1.2. К.2 | Выполнение строительно-монтажных работ |  | 31.10.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 1.1.3. К.3 | Техническая готовность объекта |  | 04.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Отчет о ходе реализации мероприятия) | да | отсутствует |
| 1.1.4 К.4 | Подписан Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта |  | 14.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта) | да | отсутствует |
| 1.1.5. К.5 | Выплаты осуществлены |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | отсутствует |
| 1.1.6. К.6 | Предоставление отчета о ходе реализации мероприятий |  | 27.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | отсутствует |
| 2. | Мероприятие (результат) 2 "Строительство крытого катка с искусственным льдом по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 мая, 36/3" | 18.03.2024 | 31.12.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | квадратный метр | 3311 | 377923,8 | 328261,1 |  | да |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2 "Строительство крытого катка с искусственным льдом по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 мая, 36/3" в 2024 году реализации | 18.03.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | квадратный метр | 3311 | 224196,8 | 204641,0 |  |  |  |
| 2.1.1. К.1 | Заключено соглашение с конечным получателем субсидии |  | 22.03.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  | - | - | Соглашение (Соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Асиновский район") | да | отсутствует |
| 2.1.2. К.2 | Заключен муниципальный контракт |  | 01.04.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  | - | - | Иной документ (Муниципальный контракт (договор), заключенный между муниципальным образованием "Асиновский район" (заказчиком) и продавцом | да | Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок |
| 2.1.3. К 3 | Выполнение строительно-монтажных работ (1 этап) |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  | - | - | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 2.1.4. К.4 | Техническая готовность объекта |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Отчет о ходе реализации мероприятия) | да | отсутствует |
| 2.1.5. К.5 | Выплаты осуществлены |  | 30.11.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | отсутствует |
| 2.1.6. К.6 | Предоставление отчета о ходе реализации мероприятий (по 1 этапу) |  | 27.12.2024 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | отсутствует |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2 "Строительство крытого катка с искусственным льдом по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 мая, 36/3" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | квадратный метр | 3311 | 152806,3 | 123620,1 |  |  |  |
| 2.2.1. К.1 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 01.08.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | отсутствует |
| 2.2.2. К.2 | Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ (2 этап) |  | 01.08.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 2.2.3. К.3 | Получены необходимые разрешительные документы |  | 17.11.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) | да | отсутствует |
| 2.2.4. К.4 | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | 10.01.2026 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий) | да | отсутствует |
| 3. | Мероприятие (результат) 3 "Капитальный ремонт кровли нежилого здания муниципального бюджетного учреждения "Центр культуры" Зырянского района - филиал "Центр культурного досуга и творчества" с. Берлинка, расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Берлинка, ул. Луговая, д. 68" | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | Количество мест | 120 | 2448,1 | 1985,2 |  | да |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3 "Капитальный ремонт кровли нежилого здания муниципального бюджетного учреждения "Центр культуры" Зырянского района - филиал "Центр культурного досуга и творчества" с. Берлинка, расположенного по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Берлинка, ул. Луговая, д. 68", в 2025 году реализации | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. | Количество мест | 120 | 2448,1 | 1985,2 |  |  |  |
| 3.1.1. К.1 | Заключено соглашение с конечным получателем субсидии |  | 31.03.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Соглашение (Соглашение, заключенное с муниципальным образованием "Зырянский район") | да | отсутствует |
| 3.1.2. К.2 | Заключен муниципальный контракт |  | 01.06.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Иной документ (Муниципальный контракт (договор), заключенный между муниципальным образованием "Зырянский район" (заказчиком) и исполнителем работ | да | Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок |
| 3.1.3. К.3 | Выполнение строительно-монтажных работ |  | 30.09.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А.. |  |  |  |  | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 3.1.4. К.4 | Подписан Акт передачи объекта/помещений в эксплуатацию и иная необходимая документация |  | 13.11.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Акт приемки законченного строительством объекта | да | отсутствует |
| 3.1.5. К.5 | Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту |  | 30.11.2025 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) | да | отсутствует |
| 3.1.6. К.6 | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  | 10.01.2026 | Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Булкина Е.А. |  |  |  |  | Отчет (отчет о ходе реализации мероприятий за 2025 год) | да | отсутствует |